主旨：有關新北市政府（以下簡稱市府）施工查核小組於○○年○○月○○日查核本局（所）「○
○○工程」，查核所列缺失改善事宜及後續須依契約辦理處罰事項，請施工團隊於○○年○○月○
○日前，提報查核缺失改善成果至本局（所）彙整，請查照。

說明：
一、 依市府○○年○○月○○日北府工採字第○○○○○○○○○○號函辦理。二、旨揭工程查核成績結果分數為 69 分評列為丙等，依查核紀錄記載：
（一）品質缺失監造單位總計扣○○點，依本工程技術服務契約附件-監造廠商品質保證契約補充條文，監造單位需繳納新台幣○○○元整懲罰性違約金。
（二）工程廠商總計扣○○點，依本工程契約附件-承攬廠商品質管制規定，工程廠商需繳納新台幣○○○○元整懲罰性違約金。
三、因查核評列為丙等，監造單位須依本工程技術服務契約附件-監造廠商品質查證契約補充條文規定更換現場人員並扣罰「監造費」千分之二十之違約金；工程廠商須依本工程契約附件-承攬廠商品質管制規定更換品管人員及扣罰品管違約金新台幣 5 萬元整。
四、上述說明二、三違約金除監造單位扣罰「監造費」千分之二十之違約金於工程結算時扣罰外， 餘須於旨揭期限前至本局（所）辦理繳納，並提報符合契約規定之現場監造人員及品管人員至本局（所）備查。
五、有關旨揭案件之查核缺失，請施工團隊依「工程施工查核小組查核紀錄表」之內容辦理改善， 並確實填寫「新北市政府工程施工查核改善對策及結果表」及「新北市政府施工查核缺失改善前中後一覽表」後，於旨揭日期前提報本局（所）彙整，若未能旨揭期限提報者，得敘明理由申請展延。
六、有關本案缺失改善事項應於旨揭期限內改善完成提報本局（所），如有下列情形之一，本局（所）將依「監造廠商品質查證契約補充條文第 17 點第 7 款」及「承攬廠商品質管制規定第 17 點第 9 款」查辦。
（一）逾期未提報缺失改善結果。
（二）缺失改善結果不實情節重大。