適用機關估驗計價自檢表
(採用104年4月20日以後之工程契約範本者適用) 查核日期____年____月____日
工程名稱					機關名稱					開 工 / 日 期		__ _年 月 日
廠商名稱					監造名稱					最近一期估驗期間		年 月 日- 年 月 日
說明：本府已於100年6月修正技術服務契約範本及工程契約範本，明定： / 1.廠商估驗計價時應檢附之文件已由12項簡化為3項：(1)工程估驗明細單；(2)承攬廠商品質管理文件查對表；(3)工程進度報告表。 / 2.品管文件改為每月提送監造單位審查。 / 3.估驗文件審核期限(104年4月修正)： / (1)未委託專案管理廠商辦理審定者：監造：7工作天，機關：7工作天； / (2)有委託專案管理廠商辦理審定者：監造：7工作天，專管：3工作天，機關：4工作天。
確認項目
項目					細項					填報或檢附資料					確認結果
估驗計價進度是否落後工程實際進度10%以上					(1)工程實際進度					%					□是，原因： / □否(落後10%以內)
				(2)估驗計價進度					%
監造審核廠商最近一期估驗文件並轉送機關及機關核定付款之歷時是否均未逾契約約定時間			未委託專案管理廠商辦理審定者		(1)監造單位接獲廠商申請估驗之文件					民國 年 月 日 / (監造收文日期)					□是(未逾期) / □否，屬監造逾期， / 原因： / □否，屬專管逾期， / 原因： / □否，屬機關逾期， / 原因： / (本題回答為“否”者可複選)
				(2)監造完成審核並送達轉送機關(7天)					民國 年 月 日 / (機關收文日期)
				(3)機關完成書面審查並通知廠商 (7天)					民國 年 月 日 / (機關發文日期)
				(4)機關付款日期(8天) / (涉及向補助機關核撥補助款者，付款期限為23工作天)					民國 年 月 日 / (機關接獲請款單據日期) / 民國 年 月 日 / (機關付款日期)
			有委託專案管理廠商辦理審定者		(1)監造單位接獲廠商申請估驗之文件					民國 年 月 日 / (監造收文日期)
				(2)監造完成審核並送達專案管理單位(7天)					民國 年 月 日 / (專管收文日期)
				(3)專管完成審定並送達機關 (3天)					民國 年 月 日 / (機關收文日期)
				(4)機關完成書面審查並通知廠商提出請款單據 (4天)					民國 年 月 日 / (機關發文日期)
				(5)機關付款日期(8天) / (涉及向補助機關核撥補助款者，付款期限為23工作天)					民國 年 月 日 / (機關接獲請款單據日期) / 民國 年 月 日 / (機關付款日期)
估驗頻率					(1)估驗次數					最近一期之估驗為 / 第_____次估驗計價
				(2)契約約定之估驗頻率					□每____日 / □每半月 / □每月 / □其他_____________
廠商提送估驗文件是否只有工程契約範本約定提送之3文件					估驗檢附文件					01.□估驗明細單 / 02.□承攬廠商品質管理文件查對表 / 03.□工程施工進度報告表04.□照片05.□施工日報06.□材料試驗報告07.□自主檢查表08.□數量計算書09.□施作地點之地圖10.□其他：					□是(估驗文件只有前3項) / □否，原因： 單位(例：會計、業務、監造或廠商)要求，其用途：
本次估驗期間之品管文件是否已每月提送監造單位審查					品管文件提送單或公文					民國 年 月 日					□是(每月提送監造) / □否，原因：
廠商人員簽認				監造人員簽認				專管人員簽認				機關人員簽認					工作人員簽認有無漏填