# 新北市政府工程施工查核小組查核作業注意事項
## 為增進工程施工查核品質，並利提升查核成效，特訂定本注意事項。
## 新北市政府工程施工查核小組（以下簡稱本小組）查核委員，於參與個案工程查核時，請依查核行程通知所載（定）之日期及時間，於指定地點集合；因故無法出席者，請勿自覓代理人，並於查核日七日以前，通知本小組聯絡窗口或工作人員。
## 查核委員發現與受查核工程間，有工程施工查核小組組織準則第八條規定應行迴避情事或現任該工程之顧問、督導委員者，請通知本小組，且該委員不得評分，但可提供查核意見供本小組參考。
### 進行查核作業時，請出席委員全程參與；對於受查核工程之關鍵工程（項）、職業安全衛生、空氣污染防制、循環經濟等事項，與於防汛期間工區及周邊排水設施暢通情形，建議優先或列為必要之查核事項。
### 個案工程查核行程結束前，請出席查核委員利用本小組與施工團隊召開之綜合檢討會議，將缺失情形連同其佐證（請先通知工作人員拍照存證）明確告知，以減少爭議加速缺失改善。
## 查核委員紀錄表，請委員於查核次日起三日內完成下列事項並加以簽名後送交工作人員：
### 工程施工查核，請以受查核工程現場施工品質及進度為主，品質管理制度為輔。
### 請逐項具體填寫查核紀錄，並註明缺失位置與缺失事項，且確實依行政院公共工程委員會訂頒之「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」，列明缺失編號及缺失情節程度（S，M，L）。
### 請於各分項查核項目欄位加以評分，如評分達各該分項配分之百分之八十者，應填寫具體優點；評分未滿八十分者，應填寫具體缺點；遇個別項目評分或總計評分有修正者，請於修正處簽名。
### 有關施工進度評分項目之「預定進度」及「實際進度」欄位，請按受查核工程之施工日誌、監造日報表所載為準；其有不一致者，請於查核時洽主辦機關確認。施工進度之評定基本分或增減分，請確實照「查核委員紀錄表」所載評分原則辦理。
### 各查核委員之評分及等第，請依查核當日出席查核委員會商結論辦理；不同查核委員間之查核評分，請避免有跨等第之情形；其經議決有扣點之必要者，應將扣點缺失事項具體內容、缺失編號及缺失情節程度（S，M，L），載明於查核紀錄對應項目。
### 受查核工程之查核成績，為各出席查核委員評分總和之平均數，其尾數為小數者，採四捨五入進位方式，取整數計算之。
## 查核委員於接獲個案工程查核通知之時起，所知悉與各該工程有關查核之一切訊息，請勿向本小組以外之人員透露；查核文件涉及廠商商業機密者，應保守秘密。
## 查核作業流程，詳附表一。