新北市因應颱風豪雨來襲抽查在建工程防汛整備情形運作計畫

目的：
於颱風來襲前，針對本府各機關及本市各區公所（下稱主辦機關）辦理及本府委辦或補助之在建工程，由本府組成抽查小組進行抽查，檢視其工區是否已依防颱防汛應變計畫加強防颱防汛準備措施，以避免造成災害及防汛缺口導致淹水災情，危害人民生命財產。
1. 抽查對象：
   高風險區域之在建工程，包括：
  1. 易淹水地區排水改善工程。
  2. 土石流潛勢地區護岸工程。
  3. 易受災地區重要聯外道路修護工程。
  4. 跨河構造物工程。
  5. 山區、洪泛及濱海等易釀災高風險區之工程。
  6. 其他或受輿論關注之工程。
  7. 已有大量挖方填方施工、臨時土方堆置或設置廣大工區圍籬之工程。
  8. 歷年風災復建工程。
2. 抽查重點：
  1. 優先檢查工區是否已完成救災裝備器材(含預佈抽水機或止水材料)之整備及救災人力之動員。
  2. 工區鄰近之河道、排水系統、下水道是否已加強清淤，並清除垃圾雜物，以減少堵塞。
  3. 針對危險道路及橋梁是否已加強警戒監測工作，並完成執行封橋作業之相關管制措施。
  4. 所有防汛缺口是否已確實封堵，如砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強。
  5. 工區有路堤填方施工、跨河構造物臨時支撐、土方暫置或臨時圍籬等，是否將影響改變週遭地區通洪排水並致災之風險。
  6. 其他防颱準備措施，包括：
    1. 地表截排水設施如邊溝、紐澤西護欄排水孔、地表水橫向排水管涵等排水設施，應避免堵塞，致雨水溢流、集中逕流沖刷路基而造成崩坍破壞等。
    2. 地下水排水設施之維護管理，如有關邊坡既有之地下水橫向排水管、集水井等設施，應予全面檢查其排水功能之有效性。
    3. 坡面截排水設施、擋土設施是否完善（如有無洩水孔堵塞、基礎淘空等）、有無裂縫、崩塌落石堆積等。
    4. 加強觀測毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取疏散措施。
3. 工程主辦機關應辦理事項：
    1. 應對其位於高風險區域之在建工程善用內政部TGOS地理圖台、水利署「防災資訊服務網」、水土保持局「土石流災害資訊服務網」、國家災害防救科技中心「災害潛勢地圖網站」與行政院公共工程委員會（下稱工程會)「重點防汛工程執行情形暨相關災害潛勢及示警查詢系統」等系統查詢災害潛勢地理資訊、災後復建工程等大數據資料以進行風險辨識，掌握工區周邊可能發生之災害潛勢風險及預為研擬應變措施；並於3月10日前完成全數巡查，了解各工地防汛缺口現況及封堵備料情形，若有缺失應立即改善。
  2. 汛期前(每年4月30日前)：
      1. 依工程會「在建工程防汛風險評估表（如附件1）」檢討風險性較高之工程列為重點防汛工程，並於4月10日前至工程會「重點防汛工程執行情形暨相關災害潛勢及示警查詢系統」完成重點防汛工程名單建置作業後以公文回報本府。其中位於淹水潛勢地區或風災復建等具重大致災風險之工程，應優先檢討列入。
    2. 重點防汛工程之主辦機關，應於4月10日前至工程會「公共工程標案管理系統」及「重點防汛工程執行情形暨相關災害潛勢及示警查詢系統」選擇啟動接收災害示警通知。
  3. 汛期期間（每年5月1日至11月30日）：
    1. 應督促其位於高風險區域之在建工程承攬廠商訂定「汛期工地防災減災自主檢查表（下稱自主檢查表，參考格式及範例如附件2）」及辦理檢查，檢查填報頻率為每月至少1次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報，亦應迅即檢查填報並經監造單位及主辦機關確認完備後留存。
    2. 應不定期(至少每2個月1次)檢視所屬重點防汛工程名單是否有增補調整之必要，若有，應至「公共工程標案管理系統」及「重點防汛工程執行情形暨相關災害潛勢及示警查詢系統」更新，並以公文回報本府，以利掌握。
  4. 颱風來襲前：
    1. 可能發布海上颱風警報前24小時：
(1)工程主辦機關應對其位於高風險區域之在建工程再次全數巡查，並督促廠商填妥自主檢查表，經監造單位及主辦機關確認完備後留存。
(2)另對所執行之重點防汛工程，工程主辦機關應依「防颱整備聯繫支援督導項目檢查結果一覽表(主辦機關用)(下稱機關檢查結果一覽表，如附件3-1)」內容逐項進行檢查（並加強檢查「災害搶救器材及人員之整備情況」），若有缺失應立即改善。
(3)請各重點防汛工程主辦機關於對本市影響之海上颱風警報發布、二級開設後2小時內且至遲於一級開設前1小時，將機關檢查結果一覽表之防汛整備檢查結果及改善情形等相關資料(含現場照片)，先行以電子化方式(例如，電子郵件)回傳本府，並於颱風後5日內以公文回報本府備查。
    1. 若本府災害應變中心二級開設解除次日起7日內，中央氣象局再發布颱風警報且影響範圍包含本市者，機關得免再回傳防汛檢查成果，惟機關仍須依前目作業事項作好巡查、防汛整備檢查及督促廠商自主檢查等事宜。
    2. 應隨時注意災害示警相關資訊，並迅即採取必要之因應作為。
  2. 海上颱風警報解除後：
應立即巡查各工地防汛缺口現況及封堵備料情形，發現缺失應要求承攬廠商限期改善，並列入下次颱風來臨前優先巡查之工程名單。
  1. 應按月於工程會「公共工程標案管理系統」填報重點防汛工程之執行情形。
2. 抽查機制：
  1. 抽查小組編制：
     由本府採購處統籌幕僚作業，考量該等抽查項目具防汛專業性，於抽查前會同本府水利局、消防局等機關共同組成抽查小組。
  2. 執行方式：
    1. 汛期前(每年4月30日前)：由本府採購處於每年2月彙整當年度「公共工程標案管理系統」之在建工程後，函請本府各機關（單位）至「重點防汛工程執行情形暨相關災害潛勢及示警查詢系統」建置重點防汛工程名單。
    2. 汛期期間（每年5月1日至11月30日）：
      1. 由抽查小組擇15件重點防汛工程，依「防颱整備聯繫支援督導項目檢查結果一覽表(抽查小組用)(下稱抽查小組檢查結果一覽表，如附件3-2)」辦理抽查；如列管件數未達15件，則全數抽查。
      2. 抽查時發現之缺失項目，工程主辦機關應於接獲缺失項目後次日起10日內完成改善並以公文報請本府備查。
    3. 颱風來襲前：
      1. 依中央氣象局可能發布之海上颱風警報前24小時，且影響範圍包含本市時，由抽查小組擇重點防汛工程重點案件至少2件，依抽查小組檢查結果一覽表辦理抽查。
      2. 若本府災害應變中心二級開設解除次日起7日內，中央氣象局再發布颱風警報且影響範圍包含本市者，得免再行抽查。
      3. 抽查時發現之缺失項目，工程主辦機關應於接獲缺失項目後，於抽查小組規定期限內完成改善，並於期限屆滿次日起5日內以公文報請本府備查。
      4. 辦理前述抽查時發現之缺失項目，工程主辦機關若未改善、改善不良或逾期未提報者，應納為下次颱風來襲前優先抽查對象。
  3. 抽查及查核成果彙整提報：
    1. 本府採購處應於颱風警報解除後10日內，依「重點防汛工程防汛整備成果報告(如附件4)」彙整當次重點防汛工程防颱整備之抽查件數及結果，函送工程會。
    2. 本府採購處應於每年12月15日前，將當年5月至11月間所抽查之重點防汛工程，及工程施工查核小組查核重點防汛工程與該等汛期工地防災減災作業之件數及結果，依「重點防汛工程防汛整備成果年報(如附件5)」彙整函送工程會。
1. 工程致災責任歸屬：
   倘若有颱風豪雨致災時，請主辦機關就相關重點防汛工程釐清責任歸屬，並檢討防汛整備工作項目有無調整或增列之必要。
2. 附件：
   附件1 在建工程防汛風險評估表
   附件2 汛期工地防災減災自主檢查表
附件3-1 防颱整備聯繫支援督導項目檢查結果一覽表(主辦機關用)
附件3-2 防颱整備聯繫支援督導項目檢查結果一覽表(抽查小組用)
附件4 重點防汛工程防汛整備成果報告
附件5 重點防汛工程防汛整備成果年報

在建工程防汛風險評估表

風險評核指標及項目			備註
評核 項次	評估項目	依工程性質勾選評估項目，並於該項欄位勾選v

1	屬站區或明挖隧道開挖階段		1.左列粗體字底線任一評估項目被勾選，即列入重點防汛工程。 2.其餘評估項目有3個(含)以上被勾選，亦列入重點防汛工程。
2	開挖位置是否有雨水下水道、涵管等埋設管線
3	潛盾隧道是否穿越河川或排水
4	排水側溝、下水道未辦理清淤及清除垃圾
5	出土段工程(如出入口、隧道等)未設置臨時擋水措施，或擋水設施高度未達計畫淹水位
6	開挖面工作井未設置臨時擋水設施(如擋水牆)
7	潛盾隧道開挖接近鏡面破除階段
8	有布置吊掛涵管之臨時排水系統
9	工程位置屬人口聚落之易淹水低窪地區
10	堤防尚未施作至計畫堤頂高(人口聚落區)
11	部分堤防尚未施作(人口聚落區)
12	河川或排水施工位置係屬人口聚落區之河道轉彎段
13	河道施作臨時便道或跨河構造物破堤施工、圍堰施工、臨時支撐等，或有土方暫置或臨時圍籬，改變週遭地區通洪排水並致災之風險。(人口聚落區)
14	河道、排水系統未加強清淤及清除垃圾(人口聚落區)
15	人口聚落之淹水潛勢地區未預佈抽水機
16	所有防汛缺口未確實封堵；砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施未補強。
17	工程位置屬山區、洪泛及濱海等易釀災高風險區，或土石流高潛勢地區
18	坡面截排水設施、擋土設施未完善（如洩水孔堵塞、基礎淘空等），或有裂縫、崩塌落石堆積等
19	河道及邊溝未加強土石清淤及清除堵塞物(如流木)
20	屬於颱風重複致災區，或歷年災後復建工程

汛期工地防災減災自主檢查表(參考格式及範例)
工程名稱
承攬廠商
檢查地點		檢查 日期
檢查項目	檢查標準	實際檢查 情形		檢查 結果
防汛災害風險辨識	查詢防汛風險資訊之相關網站瞭解鄰近工區之淹水、坡地災害潛勢圖及歷年風災復建工程資訊，並據以檢視施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約等防救災文件之防救災措施是否妥適。 / (註：本檢查項目應於每年度進入汛期進行第1次防災減災自主檢查時實施，爾後視工地實際需要辦理)
防救災文件資料	設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約、緊急聯繫及通報電話等防災相關文件資料應置於工地防救災應變場所備用。
防救災措施應變準備	確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材(人員、機具、材料、通訊設備及急救箱等)之立即到位及正常運作功能。
工地臨時構造物	施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌即墜落情事發生。
工地排水設施	工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接工程正常。
工地大型機械設備	吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠。，束制穩固；必要時予以撤離。
工地開挖及土石挖填方	對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持設施部分應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措施
工地水文及邊坡變化	加強觀測工區毗臨地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施。
工地防汛缺口	所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。
工地垃圾、雜物及廢棄物	垃圾、雜物及廢棄物應予清理。
工地施工器材	施工材料、機具、設備及危險物品經置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。
工地電力系統	電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電除照明、排水及搶險用電外，其他電源如有安全之虞應予切斷避免感電。
工地房舍、辦公室及倉庫	強化施工房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。
其他	工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。
缺失複查結果：
備註： / 本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫1次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報，應迅即檢查填寫。 / 有關防汛風險資訊之相關網站，工程會「重點防汛工程執行情形查詢系統」（http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/pwreport/hydro_system.pasin）業整合內政部「TGOS圖台」（http://tgos.nat.gov.tw）及「災後復建工程經費審議及執行資訊系統」（http://recovery.pcc.gov.tw/TyphoonRecovery/）大數據；另內政部「TGOS 圖台」、水利署「防災資訊服務網」、水土保持局「土石流防災資訊服務網」、國家災害科技防救中心（NCDR）「災害潛勢地圖網站」等亦提供相關資料查詢。 / 本表格式及範例係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。

品管人員簽名： 檢查人員簽名：

防颱整備聯繫支援督導項目檢查結果一覽表(主辦機關用)
一、工程名稱：
二、檢查單位：
三、檢查時間：
四、檢查項目：
項目	項次	內容	狀態選項	主辦機關具體作為	整備情形查核結果
壹、 / 整體防汛準備工作部分	一	對於前次颱風期間受損設施，是否已立即採取緊急應變措施。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(說明所採取措施之重要內容。)
	二	（重點檢查項目）加強救災裝備器材整備，掌握救災人力，保持機動，隨時動員。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(量化說明整備防救災設備及人力之種類、數量、佈設地點等。)
	三	河道、排水系統、下水道是否已加強清淤，並清除垃圾雜物，以減少堵塞。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(說明清淤成效及河道、排水系統是否有堵塞情形。)
	四	淹水潛勢地區是否已預佈抽水機。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(量化說明整備機具之種類、數量、佈設地點等。)
	五	針對危險道路及橋梁是否已加強警戒監測工作，並完成執行封橋作業之相關管制措施。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	【說明所採取之警戒監測措施（包括監測儀器種類、)數量、佈設位置）及管制措施。】
	六	工區是否已加強防颱準備措施，避免造成二次災害(尤其應注意捷運施工工地，防止施工所造成的防汛缺口造成市區淹水災情)。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	【說明防颱準備措施（量化說明機具、人力之數量及佈設位置）及防汛缺口處置情形（說明封堵方式、是否穩固）。】
	七	工區有路堤填方施工、跨河構造物臨時支撐、土方暫置或臨時圍籬等，是否將影響改變週遭地區通洪排水並致災之風險。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(說明所採取措施之重要內容。)
貳、 / 工區防減災措施部分	一	地表截排水設施之維護管理，如邊溝、紐澤西護欄排水孔、地表水橫向排水管涵等排水設施，應避免堵塞，致雨水溢流、集中逕流沖刷路基而造成崩坍破壞等。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(分項說明各地表截排水設施是否有堵塞、清淤結果。)
	二	地下水排水設施之維護管理，如有關邊坡既有之地下水橫向排水管、集水井等設施，應予全面檢查其排水功能之有效性。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(分項說明各地下水排水設施是否有堵塞、清淤結果。)
	三	坡面截排水設施、擋土設施是否完善（如有無洩水孔堵塞、基礎淘空等）、有無裂縫、崩塌落石堆積等	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(分項說明各坡面截排水設施是否有堵塞、清淤結果。)
	四	加強觀測毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取疏散措施。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	【說明觀測措施及疏散措施（包含儀器、人力之種類、數量、佈設位置）。】
	五	所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之地區，應妥為布設抽水機具及止水材料。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	【說明防汛缺口處置結果（缺口數量、大小、位置、封堵方式）、抽水機佈設情形（種類、數量、佈設位置）。】
參、 / 工程推動現況（填列基本資料）	一、預定進度： 實際進度： / 二、困難問題： / 三、解決對策：

四、檢查人簽名：主辦機關人員簽名（檢查結果請拍照存證）

五、受查工程人員簽名：
    監造單位 承攬廠商

防颱整備聯繫支援督導項目檢查結果一覽表(抽查小組用)
附件3-2
一、工程名稱：
二、檢查單位：
三、檢查時間：
四、檢查項目：
項目	項次	內容	狀態選項	主辦機關具體作為	整備情形查核結果
壹、 / 整體防汛準備工作部分	一	對於前次颱風期間受損設施，是否已立即採取緊急應變措施。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(說明所採取措施之重要內容。)	(抽查小組-全)
	二	（重點檢查項目）加強救災裝備器材整備，掌握救災人力，保持機動，隨時動員。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(量化說明整備防救災設備及人力之種類、數量、佈設地點等。)	(抽查小組-消防)
	三	河道、排水系統、下水道是否已加強清淤，並清除垃圾雜物，以減少堵塞。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(說明清淤成效及河道、排水系統是否有堵塞情形。)	(抽查小組-水利)
	四	淹水潛勢地區是否已預佈抽水機。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(量化說明整備機具之種類、數量、佈設地點等。)	(抽查小組-水利)
	五	針對危險道路及橋梁是否已加強警戒監測工作，並完成執行封橋作業之相關管制措施。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	【說明所採取之警戒監測措施（包括監測儀器種類、)數量、佈設位置）及管制措施。】	(抽查小組-採購)
	六	工區是否已加強防颱準備措施，避免造成二次災害(尤其應注意捷運施工工地，防止施工所造成的防汛缺口造成市區淹水災情)。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	【說明防颱準備措施（量化說明機具、人力之數量及佈設位置）及防汛缺口處置情形（說明封堵方式、是否穩固）。】	(抽查小組-全)
	七	工區有路堤填方施工、跨河構造物臨時支撐、土方暫置或臨時圍籬等，是否將影響改變週遭地區通洪排水並致災之風險。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(說明所採取措施之重要內容。)	(抽查小組-水利)
貳、 / 工區防減災措施部分	一	地表截排水設施之維護管理，如邊溝、紐澤西護欄排水孔、地表水橫向排水管涵等排水設施，應避免堵塞，致雨水溢流、集中逕流沖刷路基而造成崩坍破壞等。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(分項說明各地表截排水設施是否有堵塞、清淤結果。)	(抽查小組-水利)
	二	地下水排水設施之維護管理，如有關邊坡既有之地下水橫向排水管、集水井等設施，應予全面檢查其排水功能之有效性。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(分項說明各地下水排水設施是否有堵塞、清淤結果。)	(抽查小組-水利)
	三	坡面截排水設施、擋土設施是否完善（如有無洩水孔堵塞、基礎淘空等）、有無裂縫、崩塌落石堆積等	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(分項說明各坡面截排水設施是否有堵塞、清淤結果。)	(抽查小組-水利)
	四	加強觀測毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取疏散措施。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	【說明觀測措施及疏散措施（包含儀器、人力之種類、數量、佈設位置）。】	(抽查小組-水利)
	五	所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之地區，應妥為布設抽水機具及止水材料。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	【說明防汛缺口處置結果（缺口數量、大小、位置、封堵方式）、抽水機佈設情形（種類、數量、佈設位置）。】	(抽查小組-水利)
參、 / 工程推動現況（填列基本資料）	一、預定進度： 實際進度： / 二、困難問題： / 三、解決對策：

四、檢查人簽名：領隊及工作人員簽名（檢查結果請拍照存證）

五、受查工程人員簽名：
    主辦機關 監造單位 承攬廠商
(○○颱風來襲)工程主辦機關抽查重點防汛工程防汛整備成果報告
一、 抽查機關：○○部（或○○縣市政府）所屬工程主辦機關
二、 抽查時間：○年○月○日～○年○月○日
三、 抽查件數：○件
四、 受查工程明細：
項次	工程名稱	工程地點	抽查時間	抽查結果

五、 填報人：○○○（電話： ，手機： ）
主管機關抽查及查核重點防汛工程防汛整備成果年報
1. 主管機關名稱：ＯＯ部（或ＯＯ縣市政府）
2. 抽查及查核時間：
3. 抽查件數：Ｏ件
  1. 受查工程明細：
項次	工程名稱	工程地點	抽查時間	抽查結果

  1. 填報人：ＯＯＯ（電話：　　　，　手機：　　　　　）
查核件數：Ｏ件
  1. 受查工程明細：
項次	工程名稱	工程地點	查核時間	查核結果

  1. 填報人：ＯＯＯ（電話：　　　，　手機：　　　　　）