廠商倒閉導致工程無法履約後續處理方法一覽表 / 中華民國100年8月3日第1000005391號簽奉核准
	方法一	方法二	方法三	方法四
項目	連帶保證廠商	共同投標繼受	監督付款	終止或解除契約
適 / 用 / 要 / 件	一、乙方在履行本契約過程中，如因故無法繼續營業。 / 二、取得該相關機關提供之無法繼續營業證明，復經甲方確認無誤。 / 三、乙方及其全部履約連帶保證人共同申請。 / 四、是否已簽署「廠商履約及賠償連帶保證書」	一、廠商成員之ㄧ有破產或其他重大情事，導致工程無法順利履約時。 / 二、本案為共同投標之案件。 / 三、繼受之廠商需具備與原成員相當之資格條件。	一、廠商因財務危機導致工程無法順利履約時。 / 二、施工進度已達75%。 / 三、各分包廠商是否具有繼續施工之能力。	廠商破產或其他重大情事，導致工程無法順利履約時。
優 / 缺 / 點	優點： / 一、工程得以繼續進行不需重新發包。 / 二、如廠商非屬破產程序中之廠商可不用刊登廠商為不良廠商。	優點： / 一、工程得以繼續進行不需重新發包。 / 二、如廠商非屬破產程序中之廠商可不用刊登廠商為不良廠商。	優點： / 一、工程得以繼續進行不需重新發包。 / 二、可不用刊登廠商為不良廠商。	優點： / 無連帶保證廠商、未採共同投標及未達施工進度75%以上時，可適用本方法。
	缺點： / 一、如連帶保證人較多時，需全部人同意。 / 二、須就完成部分先行結算，再與連帶保證人就未完成部分另訂契約。	缺點： / 如非由原共同投標廠商繼受，則於工程進行至一定階段後較不易找到其他願意繼受之廠商。	缺點： / 一、機關須自行評估是否適合採監督付款。 / 二、機關須介入廠商與分包商間工程款的給付。 / 三、分包商須具備完成整個工程之能力。	缺點： / 一、工程必須重新發包。 / 二、需刊登廠商為不良廠商。 / 三、後續結算、付款及請求賠償部分較麻煩。
依 / 據	契約書範本第14條第11款第5目：「乙方在履行本契約過程中，如因故無法繼續營業時，經取得該相關機關提供之證明，復經甲方確認無誤，得依乙方及其全部履約連帶保證人共同申請，由其履約連帶保證人之一，繼承本契約之權利義務責任，經結算後，按本契約之條件，另訂乙方未完成部分之本契約，完成本契約。」	契約書中共同投標協議書及共同投標辦法第10條第1項第6款：「成員有破產或其他重大情事，致無法繼續共同履約者，同意將其契約之一切權利義務由其他成員另覓之廠商或其他成員繼受。…」	契約書範本第5條第6款：「乙方延誤履約進度案件，如施工進度已達75%以上，甲方得經評估後，同意乙方及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工，其作業程序包括乙方與分包廠商之協議書內容、監督付款之付款程序及監督付款停辦時機等，悉依行政院頒公共工程廠商延誤履約進度處理要點規定辦理。」	契約書範本第20條第1款：「乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失」第10目：「有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者」。
注 / 意 / 事 / 項	一、連帶保證廠商資格限制如下：（依據契約書範本第14條第11款） / （一）依法得為保證、未參與投標，且無採購法第103條第1項限制者。 / （二）同時做為各機關採購契約之連帶保證廠商，以二契約為限。	一、共同投標之繼受時機重點如下：（依據行政院公共工程委員會88年8月16日(88)工程企字第8811158號函） / 共同投標廠商於履約過程中變更成員，應以成員有「破產」或「其他重大情事者」為限，而「重大情事」之認定，可參酌是否與「破產」情形相當。	一、機關審核監督付款時注意事項重點如下：（依據公共工程廠商延誤履約進度處理要點第12點） / （一）施工進度是否已達75％。 / （二）各分包廠商是否具有繼續施工之能力。 / （三）廠商及分包廠商是否已提出經認證之協議書。 / （四）有連帶保證廠商者，是否已徵得連帶保證廠商同意。 / （五）廠商之其他債權人是否已聲請強制執行，致監督付款無法辦理。	一、通知廠商辦理終止或解除契約並同步辦理刊登廠商政府採購公報重點如下：（依據契約書範本第20條第14款及政府採購法） / （一）甲方依契約載明之地址，向乙方郵寄解除或終止契約之通知。 / （二）如無法送達者，甲方得不經解除或終止本契約之程序。 / （三）同步依政府採購法第101條第1項第12款規定，將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登廠商政府採購公報。 / （四）刊登廠商政府採購公報規定可參考政府採購法細則第109條之1。
	二、連帶保證廠商權利義務如下：（依據契約書範本第13條第8款及第14條第11款） / （一）工程如中途由連帶保證人接辦，應重新辦理投保時，保險費由連帶保證人自行負擔。 / （二）連帶保證人應保證乙方依本契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就甲方因此所生損害，負連帶賠償責任。 / （三）有關乙方之一切權利，包括尚待履約部分之本契約價金，一併移轉由該保證人概括承受。 / （四）甲方通知連帶保證人履約時，得考量公共利益及連帶保證人申請之動員進場施工時間，重新核定工期。 / （五）連帶保證人與乙方如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。	二、共同投標廠商之繼受資格重點如下：（依據共同投標辦法第11條） / 共同投標廠商成員之一無法繼續履約時，得由「其他成員另覓之廠商」或「其他成員」繼受。 / （一）另覓之廠商需具備與原成員相當之資格條件才得以繼受。 / （二）如由其他成員繼受，則該成員亦需具備與原成員相當之資格條件方得以繼受。 / （P.S.同法第11條規定：「有前條第1項第6款之情事者，共同投標廠商之其他成員得經機關同意，共同提出與該成員原資格條件相當之廠商，共同承擔契約之一切權利義務。機關非有正當理由，不得拒絕。」）	二、監督付款協議書內容重點如下：（依據公共工程廠商延誤履約進度處理要點第11點） / （一）繼續施作工程之範圍。 / （二）廠商同意將繼續施作後之各期工程估驗款之全部或一部債權，讓與分包廠商。 / （三）廠商與分包廠商雙方同意，就分包廠商繼續施作部分，對機關連帶負瑕疵擔保責任。 / （四）繼續施作部分工料款之支付估算、支付名冊、支付方式及工程款支付明細表。 / （五）廠商已施作尚未領取工程款之支付方式。 / （六）工程履約保證金、差額保證金、物價指數調整費、估驗計價保留款、驗收後尾款、其他擔保等發還或支付方式。 / （七）工程保固責任歸屬及其保固金繳交、退還方式。 / （八）工程款請領發票由廠商或分包廠商開立。 / （九）協議之生效日期。	二、停止付款及損害賠償扣款重點如下：（依據契約書範本第20條第5款） / （一）甲方得自通知乙方終止或解除本契約日起，扣發乙方應得之工程款（包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款）。 / （二）不發還乙方之履約保證金。 / （三）其他必要之損害賠償扣款。 / （四）扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方。 / （五）損害賠償扣款如有不足者，乙方及其連帶保證人應將該項差額賠償甲方。
	三、連帶保證人接辦後，應就下列事項釐清或確認，並以書面提報甲方同意：（依據契約書範本第14條第11款） / （一）各項工作銜接之安排。 / （二）原分包廠商後續事宜之處理。 / （三）工程預付款扣回方式。 / （四）已施作未請領工程款廠商是否同意由其請領；同意者，其證明文件。 / （五）工程款請領發票之開立及撥付方式。 / （六）其他應澄清或確認之事項。		三、監督付款付款程序重點如下：（依據公共工程廠商延誤履約進度處理要點第13點） / （一）廠商或分包廠商依契約及協議書規定請領工程款，並檢附工程款支付明細表及廠商或分包廠商所開立相關請款證明文件，經機關核實後，據以付款。 / （二）廠商已領預付款者，應先予以扣除。 / （三）機關付款時，應依協議書所定付款方式，撥付廠商或﹙及﹚分包廠商。 / （四）監督付款，於支付工程尾款後停止辦理；如有剩餘款，除協議書另有約定者外，應撥付廠商。	三、辦理結算重點如下：（依據契約範本第20條第4款） / （一）乙方並應負責維護工程至甲方接管為止，如有損壞或短缺概由乙方負責。 / （二）對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位辦理結算，並拍照存證。 / （三）乙方不會同辦理時，甲方得逕行辦理結算；必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。 / （四）機具設備器材至甲方不再需用時，甲方得通知乙方限期拆走，如乙方逾限未照辦，甲方得將之予以變賣並遷出工地，將變賣所得扣除一切必需費用及賠償金額後退還乙方，而不負責任何損害或損失。
			四、監督付款停辦時機重點如下：（依據公共工程廠商延誤履約進度處理要點第14點） / （一）法院通知機關執行扣押命令，致影響監督付款時。 / （二）分包廠商經機關認定無法繼續履約，或施工進度落後情形未積極改善者。	四、另行辦理招標重點如下：（依據契約書範本第20條第14款） / 向乙方郵寄解除或終止契約之通知後，即可另行對外招標，續辦乙方依契約應完成之工程。

P.S.廠商避不見面時準用本一覽表。