# 新北市政府統包工程採購契約範本 111年12月版
中華民國99年9月27日第0990006776號簽奉核准
中華民國104年07月02日新北府工採字第1043016101號函核准
中華民國108年07月23日新北府工採字第1083127221號函核准
中華民國111年12月20日新北府工採字第1113233814號函核准

# 應用本範本須知：
#### 應用本範本之機關，應依採購案之特性，修改本範本後，以適用之。不得未經檢討，即予應用。
#### 本範本之條文內容，亦得增刪。
#### 相關法令如有異動時，應用本範本之機關，亦應逕行修正本範本之內容。
#### 本範本標示「藍色」字體之條款為「重要條款」。
#### 本範本款次、目次或子目相同之條款，皆應依個案之情形擇一適用之，請留意P.S.內之文字。
#### 凡列有「P.S.」號及有外框內之文字，係為附加說明，閱讀後，宜予刪除；不宜列入正式之契約中。
#### 因應「電子領標」之需求，建議各機關儘量勿將本範本交付印刷。宜下載本範本之電子檔案，修改列印後，影印之。
#### 建議於有需使用本範本時，再行下載本範本電子檔案。如此將能使用到最正確、最方便之版本。
#### 本範本之附件係按不同之情形而訂定。不適用之附件，應全部刪除。
#### 本範本所列之「期日」、「數量」、「金額」，於應用前，皆應再次確認其合適性。
#### 機關辦理工程採購，如無「代操作維護」之需求者，將第2條第6款及第15條之1刪除。
#### 累計給付逾新台幣10萬元之物價調整款，由機關刊登物價調整款公告。
# [採購案名]契約書
# 採購機關(以下簡稱甲方)為委託_______________________________(以下簡稱乙方)承造「_________________」，以解決（填招標目的）____________________，並改善其周邊環境，雙方同意訂立本契約，條款如下：P.S.上開內容之填寫，將涉及爾後契約變更及採購法22條第1項第6款適用情形，故應慎重
## 本契約文件及效力：
#### 本契約包括下列文件：
##### 招標文件及其變更或補充。
##### 投標文件及其變更或補充。
##### 決標文件及其變更或補充。
##### 本契約本文、附件及其變更或補充。
##### 依本契約所提出之履約文件或資料。
#### 定義及解釋：
##### 契約文件，指前款所定資料，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
##### 監造單位，指受甲方委託執行監造作業之技術服務廠商。
##### 分包，謂非轉包而將契約之部分由其他廠商代為履行。
##### 書面，指所有手書、打字及印刷之往來信函及通知，包括電傳、電報及電子信件。
##### 規範，指列入契約之工程規範及規定，含施工規範、施工安全、衛生、環保、交通維持手冊、技術規範及工程施工期間依契約規定提出之任何規範與書面規定。
##### 圖說，指甲方依契約提供乙方之全部圖樣及其所附資料。另由乙方提出經甲方認可之全部圖樣及其所附資料，包含必要之樣品及模型，亦屬之。圖說包含（但不限於）設計圖、施工圖、構造圖、工廠施工製造圖、大樣圖等。
#### 本契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
##### 本契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
##### 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
##### 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
##### 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
##### 施工補充說明書優於施工規範。
##### 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
#### 本契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，應依公平合理原則解釋之。如有爭議，依政府採購法（以下簡稱採購法）之規定處理。
#### 本契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：
##### 特殊技術或材料之圖文資料。
##### 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
##### 其他經甲方認定確有必要者。
#### 本契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。
#### 本契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文（正體字）書面為之。書面送達，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所為之。
#### 本契約所使用之度量衡單位，以公制為原則。
#### 本契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，本契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依本契約原定目的變更之。
#### 甲方應提供___份P.S.由甲方於招標時載明(未載明者，為1份)需求書及規範之影本予乙方，乙方得視履約之需要自費影印使用。除契約另有規定外，如無甲方之書面同意，乙方不得提供上開文件，供與契約無關之第三人使用。
#### 乙方應提供___份P.S.由甲方於招標時載明(未載明者，為1份)，依契約規定製作之文件影本予甲方，甲方得視履約之需要自費影印使用。除契約另有規定外，如無乙方之書面同意，甲方不得提供上開文件，供與契約無關之第三人使用。
#### 乙方應於施工地點，保存1份完整契約文件及其修正，以供隨時查閱。乙方應核對全部文件，對任何矛盾或遺漏處，應立即通知監造單位或甲方。
## 乙方應給付之標的及工作事項：
#### 乙方給付甲方之標的，詳如本案投標須知。
#### 基於統包精神，乙方應依本工程契約、規範及圖說之規定執行完成工作，以達成甲方之需求。
#### 本統包工程工作範圍如下：P.S.依個案情形增刪
##### 本工程標的之細部設計。
##### 本工程標的之供應及施工。
##### 依法令規定應由建築師、技師及其他專門職業人員辦理之簽證、審查事項。
##### 本工程之進度安排與管制。
##### 整合設計、施工之介面協調。
##### 本工程之品質管理。
##### 本工程之保固。
##### 為達成本工程應具備之使用機能，所配需辦理之事項、供應之設施、提供之文件、施工等。
##### 招標文件規定之其他事項。
#### 乙方提出之材料或設備，須符合甲方招標文件之規定及契約標的之功能、效益目的。其有不符合者(包括於甲方核定後才發現者)，應予修正，並由乙方負擔費用。
#### 除另有約定外，乙方應負責收集執行本工程所需之一切資料，至少包含相關法令規定之研析、工程地點調查、實測（例如地質鑽探、現地測量等），進行必要之研究、試驗、分析，以應用於本工程範圍之工作，本項費用已包含於契約總價內。乙方之設計應送監造單位審查並經甲方核定後，始得據以施工。
#### 代操作及維護：P.S.依個案情形選擇名稱為「代操作」、「維護」或「代操作維護」，如無者刪除
##### 期間：（例如驗收合格日起若干年，或起迄年、月、日；未載明者，為1年）
##### 工作內容：
###### 工作範圍、界面。
###### 設備項目、名稱、規格及數量。
###### 定期維護保養頻率。
###### 作業方式。
###### 乙方須交付之文件及交付期限。（例如工作計畫、維修設備清冊、設備改善建議書）
##### 人力要求：
###### 人員組織架構表。
###### 工作人員名冊（含身分證明及學經歷文件）。
##### 備品供應：
###### 備品庫存數量。
###### 備品進場時程。
###### 所需備品以現場設備廠牌型號優先；使用替代品應先徵得甲方同意。
##### 故障維修責任：
###### 屬保固責任者，依第16條規定辦理。
###### 維修時效：______例如甲方發現契約項下設備有故障致不能正常運作時，得通知乙方派員維修，乙方應於接獲通知起24小時內派員到甲方處理，並應於接獲通知起72小時內維修完畢，使標的物回復正常運作。
##### 乙方逾契約所定期限進行維護（修）、交付文件者，比照第17條遲延履約規定計算逾期違約金P.S.或另定違約金之計算方式，該違約金一併納入第17條第4款規定之上限內計算。
##### 因可歸責於乙方之事由所致之損害賠償規定；賠償金額上限依第18條第11款規定。
#### 本工程須採用「建築資訊建模（Building Information Modeling，簡稱BIM）」之技術，工作內容詳如下列文件：_______。(未載明者，免導入BIM技術)P.S.甲方得參考本府訂頒之「建築資訊建模(BIM)工作補充條文」並依個案特性及實際需要修改條文後納為契約附件，並於本款空格載明詳該附件之名稱
#### 其餘詳如規格說明書、設計圖說、施工說明書等。
## 本契約價金之給付：依本條之附件規定方式辦理。
## 本契約價金之調整：
#### 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或本契約預定效用，經甲方檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。採減價收受者，按不符項目標的之甲方認定金額與本契約價金之差價減價收受後，另處罰上開差價___（本倍數未填時，為2）倍之懲罰性違約金。但其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差異部分按本契約價金比例計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之。
#### 本契約所附供乙方投標用之工程數量清單，其數量為估計之基本數量，實際施作之數量應以完成細部設計之成果為準。
#### 為完成履約標的所必須具備或提供之工程、財物及勞務，只要符合原招標文件之範圍，乙方應負責設計、施工、供應或安裝，不得要求增加契約價金或補償。
#### 本契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。依法令應以甲方名義申請之許可或執照，由乙方備具文件代為申請者，其需繳納之規費(含空氣污染防制費)不含於契約價金，由乙方代為繳納後甲方覈實支付，支付及審核程序準用第5條第1款第4目及第5目；但已明列項目而含於契約價金者，不在此限。中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。
#### 乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，本契約價金得予調整：
##### 政府法令之新增或變更。
##### 稅捐或規費之新增或變更。
##### 政府公告、公定或管制價格或費率之變更。
#### 前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自本契約價金中扣除。其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，本契約價金不予調整。
#### 乙方為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出口所需手續及費用，由乙方負責。
#### 本契約規定乙方履約標的應經第三人檢驗者，除另有規定外，其檢驗所需費用，由乙方負擔。
#### 契約履約期間，有下列情形之一，且非可歸責於乙方，致增加乙方履約成本者，乙方為完成契約標的所需增加之必要費用，由甲方負擔。但屬第13條第11款情形、乙方逾期履約，或發生保險契約承保範圍之事故所致損失（害）之自負額部分，由乙方負擔：
##### 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
##### 民眾非理性之聚眾抗爭。
##### 核子反應、核子輻射或放射性污染。
##### 善盡管理責任之廠商不可預見且無法合理防範之自然力作用（例如但不限於山崩、地震、海嘯等）。
##### 甲方要求全部或部分暫停執行（停工）。
##### 因甲方辦理規劃或提供規範之錯誤。
##### 甲方提供之地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異。
##### 因甲方使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者不在此限。
##### 其他可歸責於甲方之情形。
#### 因甲方書面要求須於履約期限提前完工，乙方每提前完工1日，甲方於預算額度內每日給予施工部分契約價金_____‰之獎勵（未載明者，為1‰）。P.S.無提前完工之需求者本款刪除
## 本契約價金之給付條件
#### 除本契約另有約定外，依下列條件辦理付款：
##### 預付款：P.S.未提供預付款者，應刪除本目之規定，但應保留目次及標題，並於冒號後方加註「無」字樣。
###### 本工程預付款為新臺幣_________(未填入時則無預付款，查核金額以上者，預付款不逾契約金額30%)元正，乙方於雙方簽定契約，並辦妥履約各項保證後向甲方申請支領之。預付款應於銀行開立專戶，專用於本工程，甲方得隨時查核其使用情形。
###### 乙方依本目之1約定請求預付款時，應於支領前，依採購法第30條第2項及「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」相關規定，向甲方提供同額之預付款還款保證。
###### 本目之2保證責任，乙方已支領之預付款，經甲方依估驗款約定逐期平均扣回達預付款25%、50%、75%時，依扣回預付款之比例分段解除；俟全部扣回時，始解除全部保證責任。
###### 預付款扣回方式：應於工程進度達20%至80%間，於每期估驗時，依計價比例扣回。
###### 乙方未依契約約定履約或契約經終止或解除者，甲方得就預付款還款保證尚未遞減之部分加計年息______%（如未填寫，則依甲方撥付預付款當日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率）之利息（於非可歸責廠商之事由之情形，免加計利息），隨時要求返還或折抵甲方尚待支付乙方之價金。
##### 設計費：
###### 第1期:乙方取得建造執照後，撥付設計費之____%（未載明者，為30%）。P.S.工程無需取得建造執照者，由甲方依個案特性訂定付款時機
###### 第2期：乙方細部設計經甲方核定後，撥付設計費之_____%（未載明者，為50%）。
###### 第3期：工程經驗收合格，無待解決事項，並由乙方出具保固期間設計責任切結書，經甲方核定後，付清尾款。
###### 符合前述付款條件後，甲方於接到乙方請款單據後之付款期限，除第3期同本款第4目外，其餘各期於8工作天內付款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為23工作天。
##### 工程估驗款：P.S.未提供估驗款者，應刪除本目之規定，但應保留目次及標題，並於冒號後方加註「無」字樣。
###### 定期估驗計價：P.S.本工程如依里程碑估驗計價者，請刪除。
###### 估驗頻率：本契約自開工日起，(1)每 日(2)每半月(3)每月P.S.由甲方於招標時載明(未選擇時為(3))由乙方申請估驗計價1次。
###### 估驗原則：估驗以完成施工者為限，如另有規定進場材料得以估驗計價者，從其規定。該項估驗款每期均應扣除5%作為保留款(有預付款之扣回時一併扣除)。
###### (估驗文件)除法令及契約另有約定者外，乙方估驗需行提出之文件，以下列所載者為限：
###### 估驗明細單；
###### 承攬廠商品質管理文件查對表（第5條附件1）；
###### 工程施工進度報告表（第5條附件2）。P.S.估驗程序請參考新北市政府公共工程估驗計價標準作業程序
###### 審核期限及程序：P.S.本工程如有委託專案管理廠商辦理估驗計價審定作業者，請刪除。
###### 監造單位在接獲乙方申請估驗之文件後7工作天內完成審查並送達甲方。
###### 甲方於接獲估驗文件後7工作天內完成核定並通知乙方提出請款單據。
###### 審核期限及程序：P.S.本工程如未委託專案管理廠商辦理估驗計價審定作業者，請刪除。
###### 監造單位在接獲乙方申請估驗文件後7工作天內完成審查並送達專案管理單位。
###### 專案管理單位在接獲估驗文件後3工作天內完成審定並送達甲方。
###### 甲方於接獲估驗文件後4工作天內完成核定並通知乙方提出請款單據。
###### 撥付估驗款：甲方接獲乙方請款單據後8工作天內付款；但涉及向補助機關申請核撥補助款者，為23工作天。
###### 付款後甲方抽驗：
###### 甲方得就該估驗案付款後7工作天內予以抽驗及查核。
###### 其抽驗及查核結果不符規定者，依有關規定辦理。
###### 里程碑估驗計價：__________。P.S.本工程如依定期估驗計價者，請刪除。
###### 竣工後估驗：確定竣工後，如有依契約所定估驗期程可辦理估驗而尚未辦理估驗之項目或數量，乙方可申請末期估驗計價，申請方式、審核付款期限及付款後抽驗方式同本目之1約定。未納入估驗者，併尾款給付。
###### 進場材料，除契約另有規定外，以實際施工進度需要進場者為限，並以下列方式估驗計價：P.S.依個案情形不採用者，請刪除
###### 成品：經檢驗合格後，按成品單價之80%計給。
###### 單項材料：經檢驗合格後，按單項材料單價之60%計給，如單項材料應屬先至工廠加工者(如鋼構，但不限於)，該材料於進入工廠加工後，由乙方負責保管，並得以下列方式估驗計價，乙方應提供同額之還款保證：________。(未訂定者無)P.S.依個案時值內容於招標前訂定。
###### 進場成品或材料，乙方應依第9條第7款之約定妥為保管，如有違約，甲方得於最近一期估驗計價時，扣留該等材料原付金額2倍之金額，俟補進材料經檢驗合格後，再於最近一期估驗時發還。
###### 永久性設備得以估驗計價之情形：（例如運抵工地、安裝完成、運轉測試正常等階段之計價方式，未填時則無）
###### 查核金額以上之工程，於初驗合格且無逾期情形時，乙方得以書面請求甲方退還已扣留保留款總額之50%。辦理部分驗收或分段查驗供驗收之用者，亦同。P.S.未達查核金額者，請刪除
###### 乙方申請當次估驗之數量不符實際，（如申請估驗圖說所載項目之個數列為已施作，而實際未施作）經查證屬實者，乙方應扣回甲方認定超估或逾算款項，並按甲方認定超估或逾算款項計罰_____%（未填時為10%）之懲罰性違約金，如乙方申請估驗之數量不符實際，經查證屬實達3次以上者，第3次起加1倍計罰懲罰性違約金。但超估或逾算款項未逾該項目契約金額2%者，不在此限。
###### 經雙方書面確定之本契約變更，其新增項目或數量尚未經議價程序議定單價者，得依甲方核定此一項目之預算單價，以80%估驗計價給付估驗款。
###### 於履約過程中，如因可歸責於乙方之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大職安或環保事故之情形，甲方得於該等情事發生後，提高爾後所估驗計價之保留款為估驗款之10%，至上開情形改善處理完成為止，但不溯及已完成估驗計價者。
###### 乙方比照預付款還款保證規定提出與保留額度同額之保證金作為擔保者，工程主辦機關於估驗付款時免扣保留款。
###### 工程估驗時，乙方若屬營造業，甲方或監造單位於工程估驗時，專任工程人員應赴現場說明，並於相關文件上簽名。未依上開規定辦理者，甲方或監造單位將不予估驗；另訂期再行辦理。
###### 乙方為公共工程金質獎得獎廠商者，於獎勵期間得向甲方申請減低本目所定估驗計價保留款額度，特優者減低為2%，優等者減低為3%，佳作者減低為4%，獎勵期滿而尚在履約期限內者仍適用。獎勵期間經工程會取消得獎資格者，其後之保留款恢復原定比率。
##### 驗收後付款：於驗收合格，乙方繳納保固保證金後，甲方應於乙方提出請款單據後___工作天P.S.由甲方於招標時載明（未載明者，為15工作天）；但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為____工作天P.S.由甲方於招標時載明（未載明者，為30工作天）內，1次無息結付全部或剩餘款項。
##### 甲方辦理付款及審核程序，如發現乙方有文件不符、不足或有疑義而需補正或澄清者，甲方應一次通知澄清或補正，不得分次辦理。其審核及付款期限，自資料澄清或補正之次日重新起算，但屬辦理估驗者，審核及付款期限為第1次審核及付款期限之一半，不足1工作天者，以1工作天計；甲方並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。
##### 乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付本契約價金至情形消滅為止：
###### 履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達______%(未填時為20%)，且經甲方通知限期改善未積極改善者。但乙方如提報趕工計畫經甲方核可並據以實施後，其進度落後情形經甲方認定已按趕工計畫改善者，甲方得恢復核發估驗計價款；如因乙方進度落後實施之趕工計畫，造成甲方管理費用等之增加，該費用由乙方負擔。
###### 履約有重大瑕疵經書面通知改善而未改善者。
###### 未履行本契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
###### 乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
###### 乙方依採購法第98條之規定應繳納代金而未繳納者。
###### 乙方有施工品質不良或其他違反公共工程施工品質管理作業要點之情事者。
###### 其他違約情形，經甲方書面限期改善仍未改善完妥者。
###### 其他違反法令情形。
##### 工程物價指數調整(必填)：
###### 物價調整方式：依行政院主計總處發布之營造工程物價指數之個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅，依下列順序調整：
###### 工程進行期間，如遇物價波動時，依_____個別項目（例如預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼、瀝青混凝土等，由甲方於招標時載明；未載明者，為預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼及瀝青混凝土）指數，就此等項目漲跌幅超過_____%(未填入則為10)之部分，於估驗完成後調整工程款。
###### 工程進行期間，如遇物價波動時，依_____中分類項目（例如金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其製品類等，由甲方於招標時載明；未載明者，依營造工程物價指數所列中分類項目）指數，就此等項目漲跌幅超過_____%(未填入則為5)之部分，於估驗完成後調整工程款。前述中分類項目內含有已依(1)計算物價調整款者，依「營造工程物價指數不含(1)個別項目之中分類指數」之漲跌幅計算物價調整款。
###### 工程進行期間，如遇物價波動時，依「營造工程物價總指數」，就漲跌幅超過__%（由甲方於招標時載明；未載明者，為2.5%）之部分，於估驗完成後調整工程款。已依(1)、(2)計算物價調整款者，依「營造工程物價指數不含(1)個別項目及(2)中分類項目之總指數」之漲跌幅計算物價調整款。
###### 物價指數基期更換時，換基當月起實際施作之數量，自動適用新基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數結清之工程款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。
###### 本契約內進口製品或非屬臺灣地區營造工程物價指數表內之工程項目，其物價調整方式如下：_____。（未載明者，無物價調整方式）
##### 本契約價金依下列物價指數漲跌幅方式計算物價調整款：
###### 物調指數調整原則：逐月就已施作部分依本目之8約定月份比較開標當月(如契約單價有變更者，依變更當月指數)之總指數、特定中分類項目指數或特定個別項目指數，其指數增減率之絕對值超過第5條第1款第7目之1之(1)~(3)之比率者，就漲跌幅超過該比率之部分予以調整。
###### 指數增減率＝（B/C－1）×100﹪
B＝本目之8約定月份之總指數、特定中分類項目指數或特定個別項目指數。
C＝開標當月(如契約單價有變更者，依變更當月指數)之總指數、特定中分類項目指數或特定個別項目指數。
指數增減率以計算至小數點以下第4位（第5位4捨5入）為原則。
###### 依本目之4調整工程款時，每期估驗計價金額均以下列公式計算調整金額（計算至元，元以下4捨5入）：
A×（1－E）×D×（指數增減率之絕對值－前開約定物調指數門檻）×F
P.S.計算總指數者請將D刪除
A＝計算總指數者，為逐月估驗工程項目工程費(不含契約已載明不予調整及已調整之特定中分類項目或特定個別項目之費用)。計算特定中分類項目指數者，為含該特定中分類項目之工作項目逐月工程估驗款(不含契約已載明不予調整及已調整之特定個別項目之費用)。計算特定個別項目指數者，為含該特定個別項目之工作項目逐月工程估驗款(不含契約已載明不予調整之費用)。
D＝中分類項目權重或個別項目權重＝工程契約書所列該工作項目每單位所含特定中分類項目或特定個別項目（不含任何其他費用）總價／工程契約書所列該工作項目每單位之價格。（如工程契約書無法計算出該中分類項目或個別項目權重，得依工程預算書計算之）。
E＝已付預付款之最高額占契約總價百分比(係定值，與是否隨估驗計價逐期扣回無關)。
F＝（1＋營業稅率）。營業稅率應核實計之。另依離島建設條例第10條規定免徵營業稅廠商，其F值，得以1.05代之。
###### 指數增減率為正值者，就上開調整金額之合計金額給予補償﹔指數增減率為負值者，就上開調整金額之合計金額自估驗款中扣減。
###### 乙方應提出調整數據及佐證資料。
###### 乙方所提細部設計項目之單價，應以開標當月之物價作為編列依據，且應符合甲方原招標內容之需求。
###### 規費、規劃費、土地及權利費用、法律費用、管理費(品質管理費、安全維護費、安全衛生管理費、「包商工地管理費與利潤及工程雜項費用」、環保清潔費…)、保險費、利息、稅費（但營業稅不予扣除）、訓練費、檢（試）驗費、審查費、土地及房屋租金、文書作業費、調查費、協調費、製圖費、攝影費、已支付之預付款、自政府疏浚砂石計畫優先取得之砂石、假設工程項目、機關收入項目及其他_________P.S.由甲方擇需要者於招標時載明不予調整。除契約另有規定外，設計費不予調整。
###### 逐月就已施作部分按_________月(由甲方於招標時載明當月、前1月或前2月；未載明者為當月)指數計算物價調整款。但逾履約期限（含分期施作期限）之部分則依下列方式調整指數：
###### 不可歸責於雙方時：以實際施作當月指數與本契約規定履約期限當月指數二者較低者為調整依據。
###### 可歸責於甲方時：以實際施作當月指數為調整依據。
###### 可歸責於乙方時：則甲方核定之期限以外之物價調整不予給付。
###### 逾履約期限係非可歸責於乙方且物價指數下跌而需扣減工程款者，乙方得選擇以契約原訂履約期程所對應之物價指數計算扣減之金額，但該期間之物價指數上漲者，不得據以轉變為需由甲方給付物價調整款，且選擇後不得變更，亦不得僅選擇適用部分履約期程。
##### 本契約如有物價指數調整款，則(1)不併入(2)併入(未選時為(1))估驗款內計算估驗計價保留款。
##### 乙方計價領款之印鑑，除另有規定外，以契約立約人乙方蓋之章為準。
##### 乙方應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金及原住民族中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。甲方應將國內員工總人數逾100人之乙方資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民族主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，甲方不另辦理查核。其契約總價在新臺幣500萬元以上者，乙方應依「新北市保障原住民族就業自治條例」第5條規定辦理。
##### 本契約價金總額，除本契約另有規定外，為完成本契約所需全部材料、人工、機具、設備、交通運輸、水、電、油料、燃料及施工所必須之費用。
##### 如甲方對工程之任何部分需要辦理量測或計量時，得通知乙方指派適合之工程人員到場協同辦理，並將量測或計量結果作成紀錄。除非契約另有規定，量測或計量結果應記錄淨值。如乙方未能指派適合之工程人員到場時，不影響甲方辦理量測或計量之進行及其結果。
##### 設計費得依「臺灣地區專業、科學及技術服務業受雇員工平均薪資指數」，就漲跌幅超過_____%（未載明者，為2.5）之部分，逐月計算調整款，並準用上開各目調整規定。P.S.如設計費無物價調整款者，請將本目刪除
#### 乙方請領本契約價金時應提出電子或紙本統一發票。依法免用統一發票者（檢附相關證明文件）應提出收據。本工程契約價金如屬固定價格決標者，乙方應繳交之營業稅額低於甲方原始編列之營業稅額時，甲方應將乙方請領本契約價金扣除該營業稅額之差額後給付。
#### 乙方履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符本契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵。
#### 履約範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，有關甲方受訓人員之旅費及生活費用，由甲方自訂標準支給，不包括在本契約價金內，其餘費用由乙方負擔。
#### 分包本契約依採購法第67條第2項報備於甲方，並經乙方就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包本契約所載付款條件應符合前列各項規定(繳納代金之規定除外)，或與甲方另行議定。
#### 乙方延誤履約進度案件，如施工進度已達75%以上，甲方得經評估後，同意乙方及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工，其作業程序包括乙方與分包廠商之協議書內容、監督付款之付款程序及監督付款停辦時機等，悉依行政院頒公共工程廠商延誤履約進度處理要點規定辦理。
#### 乙方於履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資，如採按月計酬者，至少為______元（由甲方於招標時載明，不得低於勞動基準法規定之最低基本工資；未載明者，為新臺幣3萬元）。
## 稅捐
#### 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。由自然人投標者，不含營業稅。
#### 乙方為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由乙方負擔。
#### 進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。
## 履約期限與計算：
#### 履約期限詳如本條文之附件。
#### 期日：
##### 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
##### 履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。
## 材料機具及設備
#### 本契約所需工程材料、機具、設備、工作場地設備等，除本契約另有規定外，概由乙方自備。
#### 前款工作場地設備，指乙方為本契約履約之場地或履約地點以外專為本契約材料加工之場所之設備，包括施工管理、工人住宿、材料儲放等房舍及其附屬設施。該等房舍設施，應具備滿足生活與工作環境所必要的條件。
#### 乙方自備之材料、機具、設備，其品質應符合本契約之規定，進入施工場所後由乙方負責保管。非經甲方許可，不得擅自運離。
#### 由甲方供應之材料、機具、設備，乙方應提出預定進場日期。如預定進場日期有變更時，甲方應預先書面通知乙方；致乙方未能依時履約者，乙方得依第7條附件關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由甲方負擔。
#### 乙方領用或租借甲方之材料、機具、設備，應憑證蓋章並由甲方檢驗人員核轉。已領用或已租借之材料、機具、設備，須妥善保管運用維護；用畢(餘)歸還時，應清理整修至符合規定或甲方認可之程度，於規定之合理期限內運交甲方指定處所放置。其未辦理者，得視同乙方未完成履約。
#### 乙方對所領用或租借自甲方之材料、機具、設備，有浪費、遺失、被竊或非自然消耗之毀損，無法返還或修理復原者，乙方應以相同者或同等品返還，或折合現金賠償。
#### 本工程如使用正字標記產品，其就該產品已依規定辦理之檢驗事項，甲方得免重行檢驗。有關「正字標記之同等品」認定原則，應同時具備下列文件：
##### 「產品產製工廠」取得下列機關(構)之一所核發之CNS 12681(ISO9001)品管認可登錄證書：
###### 經濟部標準檢驗局。
###### 經濟部標準檢驗局認可之「正字標記認可品質管理驗認機構」。
###### 經簽署國際認證聯盟(IAF)相互承認協定之認證機構(如我國財團法人全國認證基金會TAF)，所認證之品管驗證機構。
##### 「產品品質」取得下列機關(構)之一所核發符合國家標準(CNS)之產品檢驗報告書：
###### 經濟部標準檢驗局。
###### 經濟部標準檢驗局認可之試驗室。
###### 經簽署國際實驗室認證聯盟(ILAC)相互承認協定之認證機構(如我國財團法人全國認證基金會TAF)，所認可之檢測實驗室(其認可範圍需包含產品檢驗項目)。
## 履約管理
#### 乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。
#### 甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
#### 契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
#### 乙方應對設計成果自行實施設計校對及審查，以確保工程設計之正確性，相關成果介面均須妥善處理。乙方負責施工之單位亦應參與設計審查工作，以減少未來衍生施工困難之設計問題。審查作業過程應留存紀錄備查。
#### 乙方應使用合法性之工程專業軟體，對於數位化工作成果之電腦圖文檔案，應建立管制程序，並指定專人負責。對於圖說(設計圖、施工圖、竣工圖等)之製圖作業，應依據工程會發布之最新版「公共工程製圖手冊」內容繪製。
#### 乙方承辦技術服務，其實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署。其依法令須由執（開）業之專門職業及技術人員辦理者，應交由各該人員辦理，並依法辦理簽證。各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，乙方應依規定辦理。
依本契約完成之圖樣或書表，如屬技師執行業務所製作者，應依技師法第16條規定，由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記。
#### 本契約屬_____(請填(一)或(二)，未填時無規定)，(一)公共工程實施簽證範圍；(二)甲方依「公共工程專業技師簽證規則」第5條第3項規定，另行擇定應實施簽證範圍：____及項目：____P.S.由甲方視工程之特性及實際需要擇訂或填具。
其簽證應依下列規定辦理。
##### 本契約實施公共工程專業技師簽證，乙方須於簽約後＿＿日內提報其實施簽證之執行計畫，經甲方同意後執行之。P.S.本執行計畫應具之工作項目，甲方應依工程種類、規模及實際需要定之
###### 屬設計簽證者，包括補充測量、補充地質調查與鑽探、施工規範與施工說明、數量計算、預算書、設計圖與計算書、施工安全評估、工地環境保護監測與防治及其他必要項目＿＿＿。P.S.由甲方視工程之特性及實際需要擇訂或填具
##### 技師執行簽證時，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證。其涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之。
##### 技師執行簽證，應依技師法第16條規定於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。
##### 本契約執行技師應依「公共工程專業技師簽證規則」規定，就其辦理經過，連同相關資料、文件彙訂為工作底稿，並向甲方提出簽證報告。廠商應於設計完成之圖樣及書表上簽署，並依法令辦理相關簽證或審查。各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，廠商應依規定辦理。
#### 設計管理：
##### 乙方應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。乙方之履約場所作業有發生意外事件之虞時，立即採取防範措施。發生意外時，立即採取搶救、復原、重建及對甲方與第三人之賠償等措施。
##### 勞工權益保障：
###### 乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應訂立書面勞動契約，並將該契約影本送甲方備查。
###### 乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應依法給付工資，依法投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金。
###### 乙方應於簽約後_____日內（未填時為30），檢具派至甲方提供勞務之受僱勞工名冊（包括勞工姓名、出生年月日、身分證字號及住址）、勞工保險被保險人投保資料表(明細)影本及切結書（具結已依法為其受僱勞工投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金）送甲方備查。
###### 甲方發現乙方未依法為其派至甲方提供勞務之受僱勞工，投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金者，應限期改正，其未改正者，通知目的事業主管機關依法處理。
##### 凡位於毗鄰捷運設施（含施工中或已施工完成之設施）禁限建管制區域內之公共開挖工程，乙方必須蒐集捷運設施之相關資料，於設計中詳加考量並評估該工程對捷運設施之影響程度，及提出適當之保護方案，並將評估資料、設計圖說提供甲方轉送捷運主辦機關審查。
##### 乙方所完成之工作經甲方認可部分，乙方仍負有一切規劃、設計及安全之責任，並應負責解釋設計及施工中之疑義、圖樣補充、有關事項之解答。
##### 乙方執行委辦工作應遵守本契約各項規定並接受甲方之監督，並不得直接或間接聘僱甲方人員參與。
##### 乙方於設計完成經甲方審查確認後，應將工程決標後契約圖說之電子檔案（如CAD檔）交予甲方。
##### 乙方履約期間，應於每月5日前向甲方提送工作月報，其內容包括工作事項、工作進度、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。
#### 工地管理：
##### 本契約履約期間，乙方應指派符合下目規定之適當人選為工地負責人，代表乙方駐在工地，督導施工、管理其員工及器材，並負責乙方一切應辦及同意辦理事項。
##### 工地負責人應符合下列學經歷之一：
###### 符合本工程性質相關科系研究所畢業或相關科別之技師，且具有相關工作經驗____年以上者。（未填時本工程如屬未達查核金額之採購案件者為3年；如屬查核金額以上，未達巨額採購之案件者為5年；如屬巨額採購以上之案件者為7年）
###### 符合本工程性質相關科系大學、學院畢業，且具有相關工作經驗_____年以上者。（未填時本工程如屬未達查核金額之採購案件者為4年；如屬查核金額以上，未達巨額採購之案件者為6年；如屬巨額採購以上之案件者為8年）
###### 符合本工程性質相關科系專科畢業，且具有相關工作經驗____年以上者。（未填時本工程如屬未達查核金額之採購案件者為5年；如屬查核金額以上，未達巨額採購之案件者為7年；如屬巨額採購以上之案件者為9年）
###### 符合本工程性質相關科系高職畢業，且具有相關工作經驗____年以上者。（未填時本工程如屬未達查核金額之採購案件者為6年；如屬查核金額以上，未達巨額採購之案件者為8年；如屬巨額採購以上之案件者為9年）
###### 高中畢業，且具有相關工作經驗____年以上者。（未填時本工程如屬未達查核金額之採購案件者為7年；如屬查核金額以上，未達巨額採購之案件者為9年；如屬巨額採購以上之案件者為12年）
###### 國中畢業，且具有相關工作經驗____年以上者。（未填時本工程如屬未達查核金額之採購案件者為9年；如屬查核金額以上，未達巨額採購之案件者為12年；如屬巨額採購以上之案件者為16年）
###### 依營造業法取得工地主任資格者。
##### 本案如適用營造業法，且屬下列金額或規模之工程，乙方所指派之工地負責人，應另具有工地主任之資格，且不得由專任工程人員(主任技師)兼任，工地主任之定義依營造業法之規定：
###### 承攬金額新臺幣5000萬元以上之工程。
###### 建築物高度36公尺以上之工程。
###### 建築物地下室開挖10公尺以上之工程。
###### 橋樑柱跨距25公尺以上之工程。
##### 乙方應於施工部分開工前，將其工地負責人之姓名、學經歷資料等，報請甲方查核。變更時亦同。甲方認為該工地負責人不稱職，要求乙方更換時，乙方應配合辦理。
##### 乙方應按預定施工進度，雇用足夠且具備適當技能之員工，並將所需之施工機具、設備及材料等運至工地，如期完成各項本契約約定之各項工作，履約期間，並負責所有乙方員工之管理、給養、福利、衛生與安全等，以及所有施工機具、設備及材料之維護與保管。
##### 乙方及分包廠商員工均應遵守有關法令規章規定，包括施工地點當地政府各目的事業主管機關訂定之規章，並接受甲方對工作上之指示，如有不聽指導，阻礙或影響工作進行，或其它非法、不當之情形者，甲方得隨時要求乙方撤換，乙方應立即照辦。該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任，如遇有傷亡或其它意外情事，亦應由乙方自行處理，與甲方無涉。
##### 適用營造業法之廠商應依營造業法規定設置專任工程人員、工地主任及技術士。依營造業法第31條第5項規定，工地主任應加入全國營造業工地主任公會。工地施工期間工地主任應專駐於工地，且不得兼任工地其他職務。
##### 乙方於執行內政部規定之專業工程（鋼構工程、基礎工程、施工塔架吊裝及模版工程、庭園、景觀工程、防水工程、預拌混凝土工程）之特定施工項目時，應依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定辦理。（如附表二）
##### 本採購案履約標的中，________P.S.請填寫設施名稱(未載明者，本案無本目之適用)涉關鍵基礎設施或甲方指定之設施，應依下列關鍵基礎設施或甲方指定之設施人員管制特別約定辦理：
###### 乙方及分包廠商之履約人員於進場或參與工作前，應提出3個月內核發之「警察刑事紀錄證明」（外國人應提出該國籍政府核發之類似文件，並經公證或認證。但申請入國簽證時，已備行為良好之證明文件者除外），或出具委託書由甲方代為申請；其證明內容應記載無犯罪紀錄，並經甲方審核同意，始得進場或參與工作。屬臨時性進場者（例如送貨或預拌混凝土車司機及其隨車人員）得免提送上開證明文件，但應接受甲方或監造單位人員全程陪同或監督管理。
###### 乙方及分包廠商之履約人員執行工作，應接受甲方或監造單位人員全程陪同或監督管理。
##### 懲罰性違約金：
###### 工地主任違反第9條第8款第7目不得兼職約定者，每日處以乙方懲罰性違約金新臺幣______元P.S.由甲方於招標時載明（未載明者，為新臺幣2,500元）。
###### 其他：_______P.S.由甲方於招標時載明（未載明者無）。
###### 上開懲罰性違約金之總額，一併納入「承攬廠商品質管制規定」第17點第11款所載上限計算。
#### 施工計畫與報表：
##### 乙方應於申報施工部分開工前依新北市「承攬廠商品質管制規定」第2點、第3點規定期限及審核程序提報整體施工計畫書及分項施工計畫書，載明施工順序及預定進度表等，並就其主要施工部份敘述施工方法，繪製施工相關圖說，送請監造單位審核。監造單位為協調相關工程之配合，得指示乙方作必要之修正。預定進度表之格式及細節，應表示施工詳圖送審之日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並應標示本契約施工之要徑，俾供嗣後因變更設計檢核工期之依據。乙方在擬定前述工期時，應考量施工當地颱風及其它惡劣天候對本契約之影響。
##### 乙方應於提報整體施工計畫書及分項施工計畫書時，納入相關防災內容；其內容除機關及監造單位另有規定外，重點如下：
###### 充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。
###### 訂定汛期工地防災減災自主檢查表，並確實辦理檢查，檢查填報頻率為防汛期間每月至少填報1次。
###### 納入防災、破堤有關之工作項目及作業規定。P.S.本工程如未涉及河川堤防之破堤或無水患之虞者，則刪除本目之3。
###### 查核金額以上之工程採購，乙方需提出完整之分項施工計畫（如開挖暨復建施工）或防汛應變計畫。P.S.採購金額如未達查核金額，則刪除本目之4。
##### 施工預定進度表，經甲方修正或核定者，仍不解除乙方對本契約竣工期限所應負之全部責任。
##### 乙方應繪製職業安全衛生相關設施之施工詳圖。甲方應確實依乙方實際施作之數量辦理估驗。
##### 乙方於本契約履約期限間，應按甲方同意之格式，按約定之時間，填寫工作報表，送請甲方核備。
#### 工作安全與衛生：
##### 本工程若屬「危險性工作場所審查及檢查辦法」所稱之丁類危險性工作場所者，乙方應向本工程所在地管轄之勞動檢查機構申請審查合格後，方可作業。
##### 本契約履約期間，乙方應遵照職業安全衛生法及其施行細則、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、職業安全衛生管理辦法、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查及檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌標線號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及災害之防範。如因乙方疏忽或過失而發生任何意外事故，均由乙方負一切責任。凡工程施工場所，除另有規定外，應於施工基地四周設置圍牆(籬)，鷹架外部應加防護網圍護，以防止物料向下飛散或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。如有地下室平面配置圖者，應置於明顯處，供公安意外發生時參考，讓救援工作能更順利進行。
##### 本契約履約期限間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，乙方得逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後8小時內向監造單位報告。事故發生時，如監造單位在工地有所指示時，乙方應照辦。
##### 乙方應依勞動部訂定之「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第7點，建立職業安全衛生管理系統，實施安全衛生自主管理，並提報安全衛生管理計畫。
##### 乙方就高度5公尺以上之施工架、開挖深度在1.5公尺以上之擋土支撐及模板支撐等假設工程之組立及拆除，施工前應由專任工程人員或專業技師等妥為設計，並繪製相關設施之施工詳圖等項目，納入施工計畫或安全衛生管理計畫據以施行。施工架構築完成使用前、開挖及灌漿前，乙方應通知甲方查驗施工架、擋土支撐及模板支撐是否按圖施工。如不符規定，甲方得要求乙方部分或全部停工，至乙方辦妥並經監造單位審查及甲方核定後方可復工。前述各項假設工程組立及拆除時，乙方應指定作業主管在現場辦理營造安全衛生設施標準規定之事項。
##### 高度在2公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應依營造安全衛生設施標準規定，訂定墜落災害防止計畫(得併入施工計畫或安全衛生管理計畫內)，採取適當墜落災害防止設施。
##### 進駐工地人員，應依其作業性質分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。
##### 乙方應於開工前登錄安全衛生人員資料，報請監造單位審查，經甲方核定後，由甲方督導乙方依規定報請勞動檢查機構備查；人員異動或工程變更時，亦同。依規定設置之專職安全衛生人員於施工時，應在工地執行職務，不得兼任其他與安全衛生無關之工作。
##### 安全衛生人員未確實執行職務，或未實際常駐工地執行業務，或工程施工品質查核為丙等，可歸責於該人員者，甲方得通知乙方於＿＿日(未填時為10)內撤換之。
##### 乙方除應依職業安全相關法令辦理外，應採下列安全衛生設施規定：
###### 20公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設施工架等方式作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。
###### 無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。
###### 移動式起重機應具備一機三證(移動式起重機檢查合格證、操作人員及從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書)，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員1人(可兼任指揮人員)。
###### 工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第20條固定後之強度能抵抗75公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規定。惟特殊設計之工作架台、工作車等護欄，經安全檢核無虞者不在此限。
###### 施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。
###### 開挖深度超過1.5公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡；但地質特殊，提出替代方案經甲方或監造單位同意者，得依替代方案施作。
###### 本工程若需使用鋼管施工架，應符合營造安全衛生設施標準第59條第1款規定。
##### 其餘之規定，詳如本工程施工規範第01523章：「施工安全衛生及管理」、第01574章：「職業安全衛生」。本工程周圍如有設置警告標示者，詳如本工程施工規範第01582章：「施工警告標示」之規定。（詳如附后）
##### 因乙方施工場所依契約文件規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害，經勞動檢查機構依法通知停工並認定可歸責於乙方，並經甲方認定屬查驗不合格情節重大者，為採購法第101條第1項第8款之情形之1。
##### 查核金額以上之工程，乙方應依「新北市政府加強公共工程職業安全衛生管理及獎勵作業要點」第2點所定期限辦理下列事項：
###### 自工程申報開工6個月內，應取得新北市政府勞動檢查處之營造工地承攬管理認證標章（以下稱認證標章）。
###### 工程履約期間有下列情形之ㄧ，經新北市政府勞動檢查處廢止認證標章，應自得重新申請之日起3個月內再次取得認證標章：
###### 發生職業安全衛生法第37條第2項第1款、第2款及第4款所稱職業災害（含下級承攬人及分包廠商）。
###### 經新北市政府勞動檢查處輔導查核後，認有違反勞動檢查法第28條所定有立即發生危險之虞認定標準規定，且無法當場立即改善者。
###### 經新北市政府勞動檢查處輔導查核發現，違反職業安全衛生法第26條、第27條所定之承攬管理義務或勞工保險條例第6條之投保義務，合計達3項以上。
###### 違反本目之1、之2約定者，應按延遲日數繳交職業安全衛生管理費1%作為懲罰性違約金，並以職業安全衛生管理費總額為上限。
###### 本目之2之(3)所稱之承攬管理及投保義務，其項目及內容如下：
###### 危害告知：指乙方或承攬人等交付承攬時，應以書面事前告知有關工作環境、危害因素及職業安全衛生法規定應採取之相關措施。
###### 設置協議組織：指乙方及下級承攬人分別僱用勞工共同作業時，乙方應設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮、監督及協調之工作。
###### 工作場所之巡視：指乙方之工作場所負責人或其代理人，每日至少巡視工作場所一次，以確認施工安全。
###### 教育訓練：指乙方應確保自身勞工及下級承攬人所僱勞工，受有從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育。
###### 辦理保險：指乙方及下級承攬人依勞工保險條例規定為所僱勞工投保勞工保險；屬免投保勞工保險者，得以投保營造綜合保險附加雇主意外責任險或雇主意外責任險等商業保險代之。
##### 懲罰性違約金：
###### 專職安全衛生人員違反第10款第8目不得兼職約定者，每日處以乙方懲罰性違約金新臺幣______元P.S.由甲方於招標時載明（未載明者，為新臺幣2,500元）。
###### 其他：_______P.S.由甲方於招標時載明（未載明者無）
###### 上開懲罰性違約金之總額，以職業安全衛生管理費總額為上限。
#### 工地環境清潔與維護：
##### 本契約履約期限間，乙方應切實遵守水污染防治法及其施行細則、空氣污染防制法、噪音管制法、廢棄物清理法及營建剩餘土石方處理方案等法令規定，隨時負責工地環境保護。
##### 本契約履約期限間，乙方應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔，其所需費用概由乙方負責。
##### 工地周圍排水溝，因本契約施工所生損壞或沉積砂石、積廢土或施工產生之廢棄物，乙方應隨時修復及清理，並於完成時，拍照留存紀錄，必要時並邀集當地管理單位現勘確認。其因延誤修復及清理，致生危害環境衛生或公共安全事件者，概由乙方負完全責任。
##### 本契約施工產生剩餘土石方(或泥漿)者，除本契約另有規定外，乙方應在開工日之次日起 日內（本日期未填者，本工程屬未達查核金額者，為10日，查核金額以上者，為15日），依據「營建剩餘土石處理方案」及「新北市營建工程剩餘土石方處理及營建混合物資源處理場設置管理要點」，併同施工計畫，提出棄運計畫，棄運計畫依次目規定敘明其處理方式、處理地點運輸路線等相關資料，送請甲方備查，據以執行並隨時接受甲方查核。其改變者，亦同。
##### 非建築工程如涉及剩餘土石方(或泥漿)處理應依下列事項辦理：P.S.建築工程請將此目刪除
###### 乙方依上款規定時間內提送剩餘土石方(或泥漿)處理計劃書，甲方將於30日內核定剩餘土石方(或泥漿)處理計劃書。
###### 剩餘土石方(或泥漿)處理計劃書應載明下列各項：
###### 工程名稱、主辦機關、監造單位、承包廠商及清運業者名稱。
###### 餘土數量、內容、運送時間及運送路線。
###### 合法收容處理場之名稱及地點。
###### 運載車輛應檢附曳引車行車執照、駕駛人執照、曳引車及拖車車牌號碼等相關資料(第九條附件一～二)；惟未核備之新增或變更車輛，乙方應於裝載前3日檢附上開有關資料核備。
###### 其他經甲方指定之事項。
###### 甲方核定時，核發乙方流向證明文件（第九條附件三）並通知工程所在地之縣（市）政府及收容場所之主辦（管）機關；該直轄市、縣（市）政府或工程主辦機關所管之收容處理場所無法處理者，乙方應變更處理計畫。
###### 剩餘土石方(或泥漿)處理運送過程，乙方於土方開挖運送至合法收容處理場前及到達後運送車輛皆需拍照存證（第九條附件四）並填具流向證明文件，甲方得隨時追蹤查核乙方是否清運至核准之處理場所。
###### 乙方於填寫「公共工程土石方運送憑證」（四聯單）時，其土方數量應以鬆方計算。關於鬆方與實方之調整係數請參閱「各種土石材料之體積變換值」（如第九條附件五），如鬆方數量與實方數量乘上調整係數之誤差超過10%者，則乙方須提出說明。
###### 乙方將照片及簽證後之流向證明文件逐日送工程監工單位存檔查核，並每月定期送工程主辦機關備查。
###### 乙方於剩餘土石方(或泥漿)處理期間每月底前上網申報餘土之流向、來源、種類、數量，工程主辦（管）機關應於次月5日前上網查核。營建剩餘土石方資訊服務中心網址（http://www.soilmove.tw/）
##### 建築工程如涉及剩餘土石方(或泥漿)處理，應依下列事項辦理：P.S.非建築工程請將此目刪除
###### 除本契約另有規定外，乙方應於申報放樣勘驗前，依據「營建剩餘土石處理方案」、「新北市營建工程剩餘土石方處理及營建混合物資源處理場設置管理要點」及「新北市政府工務局建築工程剩餘土石方處理計畫申請備查標準作業程序」，併同施工計畫，提出棄運計畫，棄運計畫依規定敘明其處理方式、處理地點運輸路線等相關資料，送請甲方備查，據以執行並隨時接受甲方查核。其改變者，亦同。
###### 如涉建築工程泥漿處理事宜，乙方應依據「新北市建築工程泥漿管理要點」辦理。
##### 乙方如需處理營建土石方(或泥漿)運送，應運送至＿＿＿＿＿＿＿或向＿＿＿＿＿＿＿借土P.S.請擇一建議合法土資場或借土區），或於不影響履約、不重複計價、不提高本契約價金及扣除節省費用價差之前提下，自覓符合本契約及相關法規要求之合法土資場或借土區，依本契約變更程序經甲方同意後辦理。
##### 乙方違規棄置剩餘土石方(或泥漿)及廢棄物，每棄置1立方公尺者，處乙方新臺幣3,000元之懲罰性違約金，且乙方應於3日內清除違規現場；回復原土地使用目的與功能，否則每逾1日，每1立方公尺另再處乙方新臺幣300元之懲罰性違約金。另逾10日未清除完成者，甲方並得停止乙方之估驗計價權。
##### 本契約工程如須申報營建工程空氣污染防制費，乙方應辦理空氣污染及噪音防制事項如下：
###### 施工計畫應納入空氣污染及噪音防制相關法規規定事項，並包括空氣污染及噪音防制執行作業，並落實執行。
###### 全程依空氣污染及噪音防制相關法規規定辦理，並督導分包商依規定施作。
###### 進駐工地人員，應定期依其作業性質、工作環境及環境污染因素，施以應採取之空氣污染及噪音防制設施之注意事項宣導。
#### 交通維持及安全管制措施：
##### 乙方所提出之圖樣及書表內對於施工期間之交通維持及安全衛生設施經費應以量化方式編列。
##### 乙方施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設施，並事先提出因應計畫（包括一定期間未施工者，應予縮減佔用道路之施工圍籬）送請監造單位核准。監造單位如另有指示者，乙方應即照辦。
##### 本契約如在道路範圍內施工，乙方應依「新北市施工期間使用道路交通維持作業規定」規定擬訂交通維持計畫，併同施工計畫，送請甲方核轉當地政府交通主管機關核准後，始得施工。該項交通維持計畫之格式，應依當地政府交通主管機關之規定辦理，並維持工區週邊路面平整，加強行人動線安全防護措施及導引牌設置，同時視需要於重要路口派員協助疏導交通。
##### 交通維持及安全管制措施應確實依核准之交通維持計畫及圖樣、數量佈設並據以估驗計價。
##### 乙方交通維持及環境清潔應按「交通維持及環境清潔補充規範」辦理。
##### 本工程如在道路範圍內，乙方於施工前，應依核定之交通維持計畫設置交通維持及安全措施，並通知監造單位到場查驗，經確認後方能進場施作，該查驗之時機為檢驗停留點。未經監造單位同意而進行施作者，處乙方新台幣____元（依新北市施工期間使用道路交通維持計畫送審範圍評定之級距扣罰，第一層者扣罰5萬元，第二層者扣罰2萬元，第三層者扣罰1萬元）之懲罰性違約金。經懲處未改善者，得採連續處罰。
##### 施工期間，乙方應負起施工地區及受施工影響地區之安全維護責任。如施工期間，於前開地區發生事故，造成人員傷亡如下列者，得視為屬採購法第101條第1項第3款「擅自減省工料情節重大者」之情形，依「新北市施工期間使用道路交通維持計畫送審範圍」之審查層級為級距，甲方並得依有關規定處置：
###### 第三層：死亡人數1人以上、重傷人數1人以上或輕重傷人數3人以上。
###### 第二層：死亡人數1人以上、重傷人數1人以上或輕重傷人數4人以上。
###### 第一層：死亡人數1人以上、重傷人數1人以上或輕重傷人數5人以上。
#### （配合施工）與本契約工程有關之其他工程，經甲方交由其他廠商承包辦理時，乙方負有與其他廠商互相協調配合及合作之義務，使該等工作得以順利進行，如因配合施工致增加不可預知之必要費用，得以契約變更增加契約價金。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤工期或意外事故，其可歸責於乙方者，由乙方負其責任並賠償。受損之一方，應於事故發生之日起3日內，以書面通知甲方，由甲方召集乙方及其他廠商協商解決。經雙方3次協調仍無法達成協議時，甲方除得逕行裁決外，該爭議無法解決之工程項目，甲方得不予估驗，俟乙方解決上述爭議後再予估驗。該無法達成協議事宜，依採購法第85條之1規定解決之。
#### 工程保管：
##### 本契約未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括甲方供給及乙方自備者，均由乙方負責保管。如有損壞缺少，概由乙方負責。其經估驗或（部分）驗收付款者，其所有權屬甲方，禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。
##### 工程未經驗收前，甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但甲方應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並由雙方會同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於乙方之事由，致遺失或損壞者，除已由保險獲得理賠外，應由甲方負責。
#### 乙方為執行施工管理之事務，其指派之工地負責人，應全權代表乙方駐場，率同其員工處理下列事項：
##### 工地管理事項：
###### 工地範圍內之部署及配置。
###### 工人、材料、機具、設備、門禁及施工裝備之管理。
###### 已施工完成定作物之管理。
###### 公共安全之維護
###### 工地突發事故之處理。
##### 工程推動事項：
###### 開工之準備。
###### 交通維持計畫之研擬、申報。
###### 材料、機具、設備檢(試)驗之申請、協調。
###### 施工計畫及施工預定進度表之研擬、申報。
###### 施工前之準備及施工完成後之查驗。
###### 向甲方提出施工動態(開工、停工、復工、竣工)書面報告。
###### 向甲方填送施工報表及定期工程進度表。
###### 協調相關廠商研商施工配合事項。
###### 會同監造單位勘研本契約變更計畫。
###### 依照監造單位之指示提出施工大樣圖資料。
###### 施工品管有關事項。
###### 施工瑕疵之改正、改善。
###### 天然災害之防範。
###### 施工棄土之處理。
###### 工地災害或災變發生後之善後處理。
###### 其他施工作業屬乙方應辦事項者。
##### 工地環境維護事項：
###### 施工場地及受施工影響地區排水系統設施之維護及改善。
###### 工地圍籬之設置及維護。
###### 工地內外環境清潔及污染防治。
###### 工地施工噪音的防治。
###### 工地週邊地區交通之維護及疏導事項。
###### 其他有關當地交通及環保目的事業主管機關規定應辦事項。
##### 工地週邊協調事項：
###### 加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。
###### 與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫。
###### 定時提供施工進度及有關之資訊。
##### 其他應辦事項。
#### 乙方履約時於工地發現化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造或物品或其他埋藏物，應通知甲方處理，乙方不得占為己有。
#### 轉包及分包：
##### 乙方不得將本契約轉包。乙方亦不得以不具備履行本契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得作為參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商為分包廠商。
##### 乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。
##### 乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包本契約報備於甲方者，亦同。
##### 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。
##### 乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除本契約、終止本契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
##### 前目轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
##### 乙方應於下列分包部分開始作業前，將分包廠商名單送甲方備查(未載明者無)P.S.由甲方視個案情形於招標時載明：
###### 專業部分：_____。
###### 達一定數量或金額之部分：_____。
###### 進度落後達___%之部分：_____。(未載明落後百分比者不適用）
#### 除法令另有規定外，符合下列之採購標的，屬契約主要之部分，應由乙方自行履行；不得轉包；本採購標的之主要部分為(無者免填)： 。P.S.另本採購案如有依採購法第65條及其施行細則第87條訂定得標廠商應自行履行契約之主要部分者，請注意其與投標廠商資格之關聯性，避免得標廠商不具備該主要部分之履約資格及能力或僅有特定廠商符合資格，於履約時發生違法轉包爭議。
#### 乙方及分包廠商履約，不得僱用依法不得從事其工作之人員(含非法外勞)、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、違反人口販運防治法、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。
#### 採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可文件者，由乙方負責取得或代甲方取得，費用詳第4條。
#### 前款文件，屬外國政府或其授權機構核發者，以由乙方負責取得或代為取得為原則，並由甲方提供必要之協助。如因未能取得上開文件，致造成契約當事人之損害，應由造成損害原因之一方負責賠償。
#### 乙方應依契約文件標示之參考原點、路線、坡度及高程，負責辦理工程之放樣，如發現錯誤或矛盾處，應即向監造單位反映，並予澄清，以確保本工程各部分位置、高程、尺寸及路線之正確性，並對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
#### 乙方之工地作業有發生意外事件之虞時，乙方應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救，並依職業安全衛生法等規定實施調查、分析及作成紀錄，且於取得必要之許可後，為復原、重建等措施，另應對甲方與第三人之損害進行賠償。
#### 甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反本契約之情事者，得通知乙方限期改善。
#### 乙方不於前款期限內，依照改善或履行者，甲方得採行下列措施：
##### 自行或使第三人改善或繼續其工作，其費用由乙方負擔。
##### 終止或解除本契約，並得請求損害賠償。
##### 通知乙方暫停履約。
#### 甲方提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，乙方應依與其他廠商協議或甲方協調之結果共用場所。
#### 甲方提供或將其所有之財物供乙方加工、改善或維修，其須將標的運出甲方場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，乙方應負賠償責任。甲方並得視實際需要規定乙方繳納與標的等值之保證金。
#### 本契約使用的土地，由甲方於工程施工開工前提供，其地界由甲方指定。如因甲方未及時提供土地，致乙方未能依時履約者，乙方得依第七條附件關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由甲方負擔。該土地之使用如有任何糾紛，除因可歸責於乙方所致者外，由甲方負責；其地上(下)物的清除，除另有規定外，由甲方負責處理。
#### 施工所需臨時用地，除另有規定外，由乙方自理。乙方應規範其人員、設備僅得於該臨時用地或甲方提供之土地內施工，並避免其人員、設備進入鄰地。
#### 本工程若涉及重機械之操作者，乙方應僱用已取得重機械操作技術士證照之人員操作有關之重型機械。但該技術士之主管機關無核發該項重機械之技術士證照者，不在此限。
#### 本工程若有需要以卡車運送土方、砂石、廢棄物，或其他建材時，乙方或其分包廠商應不得使用拼裝車輛或有超載等行車之行為，並應督促該等卡車駕駛人員依照有關道路交通規定辦理，否則甲方得比照有關之道路交通管理處罰條例辦理。違反上開情節，經甲方或監造單位查獲_____次者（註：採購金額1000萬元以下者，累積查獲3次；採購金額逾1000萬元，未達5000萬元者，累積查獲4次；採購金額逾5000萬元者，累積查獲5次），得視為屬採購法第101條第1項第3款「擅自減省工料情節重大者」之情形，甲方並得依有關規定處置。
#### 本工程若有需要以卡車運送土方、砂石、廢棄物或其他建材時，乙方或其分包廠商應不得使用非營業用車輛，違者逕依公路法第77條第2項規定舉發外，每輛次應處以新臺幣1萬元之懲罰性違約金。但卡車如屬乙方或其分包廠商所有，且經目的事業主管機關核發執照者，不在此限。
#### 本工程之混凝土及土石方(或泥漿)外運數量達500立方公尺者，乙方應設立工地車輛管制站，否則於施作混凝土工程或土石方(或泥漿)外運時，甲方得不予估驗。
#### 乙方使用於本工程之預拌混凝土，應為依法核准登記之預拌混凝土廠供應。但符合下列情形之一，經甲方同意，並依行政院公共工程委員會訂頒「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」規定辦理者，不在此限：
##### 公共工程性質特殊並經上級機關同意者。
##### 工地附近20公里運距內無足夠合法預拌混凝土廠或其產品無法滿足工程之需求者。其處理方式如下：
###### 工地型預拌混凝土設備設置生產前，應依職業安全衛生法、空氣污染防制法、水污染防治法、噪音管制法等相關法令，取得各該主管機關許可。
###### 工程所需材料應以合法且未超載車輛運送。
###### 設置期間應每月製作生產紀錄表，並隨時提供甲方查閱。
###### 工程竣工後，預拌混凝土設備之拆除，應列入驗收項目；未拆除時，列入驗收缺點限期改善，逾期之日數，依第17條延遲履約規定計算逾期違約金。
###### 工程竣工後，預拌混凝土設備拆除完畢前，不得支付尾款。
###### 屆期未拆除完畢者，甲方得強制拆除並由乙方支付拆除費用，或由工程尾款中扣除，並視其情形依採購法第101條規定處理。
###### 乙方應出具切結書；其內容應包括下列情形：
###### 專供本契約工程預拌混凝土材料，不得對外營業。
###### 工程竣工後驗收前或本契約終止（解除）後1個月內，該預拌混凝土設備必須拆除完畢並恢復原狀。
###### 因該預拌混凝土設備之設置造成之污染、損鄰等可歸責之事故，悉由乙方負完全責任。
#### 乙方及分包廠商於履約時，除依規定申請聘僱或調派外籍勞工者外，均不得僱用外籍勞工。違法僱用外籍勞工者，甲方除通知「就業服務法」主管機關依規定處罰外，情節重大者，得與乙方終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向乙方請求損害賠償。
#### 本工程施工期間，乙方應設置工程告示牌；本工程屬查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程，乙方應設置竣工銘牌，並依下列規定辦理：
##### 乙方應於施工部分開工前將工程告示牌相關施工圖說報甲方審查核可後設置。
##### 本工程乙方應設置____處（未填時，屬建築工程為1處，其餘為2處）工程告示牌。竣工銘牌以同一工程計畫或構造物整體規劃設置為原則，設置方式、數量、地點由甲方決定；若無適當位置可供設置時，經甲方核定得免予設置。
##### 工程告示牌及竣工銘牌之位置、規格、型式、材質、色彩、字型等，應考量工程特性、周遭環境及地方民情設置，並以下列規格為原則，甲方於必要時得調整之：
###### 工程告示牌：巨額之工程，長500公分，寬320公分；查核金額以上未達巨額之工程，長300公分，寬170公分；未達查核金額之工程，長120公分，寬75公分。
###### 竣工銘牌：長80公分，寬50公分。
##### 工程告示牌之基本內容為：工程名稱、主辦機關/起造人(建築工程)、設計單位/設計人(建築工程)、監造單位/監造人(建築工程)、施工廠商/承造人(建築工程)、工程概要、施工起迄時間、工地主任(負責人)姓名與電話、專任工程人員姓名與電話、經費來源（包含中央政府機關補助經費）、重要公告事項、建築地址或地號(建築工程)、建造執照(建築工程)、全民督工電話及網址等相關通報專線；查核金額以上之工程，應增列品質管理人員、職業安全衛生管理人員姓名、電話及工程透視圖或平面位置圖等；巨額以上之工程應再增列工程效益等。（如附表一及附圖一至三、附圖六至八）
##### 竣工銘牌之基本內容為工程計畫或工程名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、施工廠商、竣工日期、工程建造金額及經費來源（包含中央政府機關補助經費）等。
##### 工程告示牌及竣工銘牌之內容應正確，字體清晰，如有破損或老舊應即時更新；工程告示牌內容如有變動時，應即時修正，並將變動原因摘要公告。
##### 工程告示牌及竣工銘牌設置費用如未單列估價項目者，乙方應將該等設置費用列入包商雜項費用中予以估價及支付。
#### 乙方應於工程開工、停工、變更、展延或完工未啟用等異常狀況時依下列原則設置柔性說明告示牌：
##### 內容：
###### 依工程情況（開工、停工、變更、展延或完工未啟用等異常狀況）採柔性方式，將最新資訊告知民眾配合與諒解之說明。同一地點之柔性說明告示牌以設置1面為原則，其內容可隨最新之變動狀況更新。如先前之柔性說明告示牌內容尚須保留且牌面可容納者，得合併告示。
###### 告示牌內容應先報請甲方核准後，始得製作。
##### 牌面尺寸：
###### 長120公分X寬75公分（如附圖四）
###### 如屬公告金額以下之機關內部修繕工程（如裝修、機電、電信等），以全開（約53公分X76公分）大小之海報列印張貼，不受本款第3目材質之限制。
##### 材質：與工程告示牌材質相同。
##### 顏色：牌底顏色為綠色，應符合台灣區塗料油漆工會同業公會色樣第六號，且具防水功能。
##### 字體：白色正楷橫書。
##### 固定方式：應視工地實際狀況設計，並以立柱、附掛於工程告示牌旁為原則，短工期之工程得以拒馬型式設置，公告金額以下之機關內部工程得以海報列印型式張貼。
##### 設置及張貼應注意環保規定，且以不影響交通或都市景觀為原則。
##### 查核金額以上之工程，如於告示牌之重要公告事項欄位空間足以填寫本款第1目內容者，得免另設置柔性告示牌。
#### 本工程符合「新北市政府公共工程設置興建誌原則」第2點所定情形者，應納入設計圖說並編列預算設置興建誌，並依下列規定辦理：P.S.依個案情形不符合該原則第2點規定者，請刪除本款全部及附圖5
##### 設置原則：
###### 外觀應符合素雅美觀之原則，其規格、型式、材質、色彩、字型等，應考量工程特性、周遭環境及當地民情設置。
###### 應與工程計畫或構造物整體規劃設置為原則，設置方式、數量、地點由甲方決定。
###### 應設置於明顯易見處，惟應以避免妨礙交通、景觀、佔用道路或危害公共安全為原則。
##### 興建誌之文字內容，得參考「新北市政府○○○○○○工程興建誌」範例（如附圖5）及依下列方式辦理。
###### 主文精簡扼要，並依序表達下列重點：
###### 緣起。
###### 人文歷史、風俗民情、地理景觀及教育意義。
###### 對市民所帶來之效益。
###### 對參與之重要人物(如民意代表)、有功人員及補助機關或團體深表感謝之意。
###### 包含工程名稱、主文、市長署名、本府市徽及日期。
###### 市長署名、本府市徽及日期之配置，以整齊美觀大方為原則。
###### 對於數字之標示，應符合公文規定，日期並採民國紀元時間。
###### 採中英文對照且字體清晰，如有破損或老舊應即時更新。必要時，得增列他國文字。
###### 邀請專業人士撰寫或審查。
##### 興建誌之文字內容應由甲方簽報本府核定並列入驗收項目。
##### 興建誌設置費用，如未單列估價項目，而甲方要求設置者，應以契約變更方式增加本契約價金作為設置之費用。
#### 配合本市推動公共工程固定式圍籬綠美化，於設計時，應依據新北市政府所訂頒之「公共工程固定式圍籬綠美化推動計畫」(請至新北市政府採購處網站中下載)設計圍籬及綠籬樣式，並於設計圖說載明綠籬面積佔圍籬可綠化面積之比例下限。
#### 乙方於辦理施工及品質管理等相關作業時，如本契約無相關表單可供參考時，應優先自新北市政府採購處網頁（http://www.cop.ntpc.gov.tw/）之「工程品質管理」下載相關表單後，予以應用。未能自該網頁取得相關表單，始得使用乙方自訂之表單。
#### 為防範入侵紅火蟻藉由帶土花卉、種苗、草皮、栽培介質及土方工程（出、入）傳播，乙方應依行政院農業委員會頒訂之「營建基地紅火蟻偵察、防治及植栽與土石方移動管制標準作業程序」、「花卉、種苗及栽培介質防範紅火蟻移動管理作業要點」、「紅火蟻標準作業程序」及內政部營建署頒訂之「領得建造(雜項)執照建築基地入侵紅火蟻監測及防治標準作業流程」等有關規定辦理。工程驗收、養護期間或期滿查驗不合格者需按有關規定防治至合格。若未依有關規定辦理致入侵紅火蟻擴散或有蔓延之虞，乙方除應負起發生地點周圍250公尺內之防治施藥費用外，甲方將通報「植物防疫檢疫法」主管機關依規定處罰。倘施工期間發現植栽存有紅火蟻，甲方得要求退還當批次之所有數量並不予計價，並由乙方負責防治事宜。養護期間若施作區塊發現紅火蟻，乙方亦需負責防治事宜，並列入養護查驗項目之一。公告紅火蟻發生區更新資訊可參閱國家紅火蟻防治中心網站。
#### 乙方應配合甲方依行政院公共工程委員會函頒「公共工程汛期工地防災減災作業要點」對於迅期及颱風豪雨之前、中及後等三階段擬定相關防汛措施。
##### 汛期：
###### 於汛期前，參加甲方辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育，依相關災害防救計畫及防汛應變計畫進行演練及整備，並採取以下作為：
        1. 依施工情形評估工區潛在之受災風險及影響範圍，檢討調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量；必要時應與鄰近工地協議互相支援救助事宜。
        2. 全面清查工區防汛缺口，預為準備置放封堵材料及機具，例如備用沙包、移動式抽水機、緊急臨時用電、照明等，並規劃封堵之防汛缺口於颱風、豪雨期間潰陷崩塌之緊急應變措施。
        3. 建立工地防救災資源清冊，包含人員、機具、材料、通訊設備及急救箱之項目、數量及配置地點；並對防救災相關器材進行檢修及維護。
        4. 掌握工區周遭之水文、防洪排水系統資料，並妥善規劃及布設適當之排水溝、截水溝、沉砂池、消能池、滯洪池及山坡地水土保持等設施。
        5. 使所有施工人員了解工地疏散、避險及防救災之路線、地點及方法，並於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。
        6. 依施工現況對核定之施工計畫有關迅期防災內容、防汛應變計畫，作必要之檢討修正並報核，以符實際。
###### 於汛期間，乙方應採取下列措施：
1. 就工地防救災資源清冊及相關器材定期清點檢查及更新資料。
2. 將工地防災機制及防救災宣導工作納入日常監造、工地管理及安全衛生相關作業持續辦理，並注意受風雨影響施工作業安全之工項，適時停止部分或全部作業。
3. 依核定之施工計畫內汛期工地防災減災自主檢查表（如第九條附件六），確實檢查填報，並送監造單位及甲方據以抽查。
4. 加強巡視工地週遭環境，對颱風、豪雨來臨可能影響工地安全之外部因素，例如工區外排水系統淤積或阻塞、路樹傾倒或需修剪、電桿傾斜、大型廣告招牌破損、與臨近機關工程或管線單位有施工界面問題等，應通知及協調相關權責機關儘速妥處。
5. 如工程於水庫、河川及野溪流域施工，應加強連繫相關管理單位瞭解上游及其集水區之降雨、水位及土石流情形，並設置專人警戒，現場通訊、信號、逃生及救生等器材均應完備，以利及時撤離。另挖掘之土石方應妥為堆置並及時清運，避免堆放於河道內。如工程未於水庫、河川及野溪流域施工，則將本目之2.(5)刪除。
###### 於汛期結束後，應檢討工地汛期工地防災機制之整體運作成效，並分別就制度面及執行面之缺失，研擬具體改進對策。依據檢討結果修正施工計畫、防汛應變計畫等相關內容。
##### 颱風豪雨：
###### 乙方各級施工人員隨時注意颱風、豪雨等氣象訊息，並於颱風、豪雨來襲前確實作好以下現場防災工作，並填報於汛期工地防災減災自主檢查表確認。
        1. 施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。
        2. 工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。並於工作於完成時，拍照留存紀錄，必要時並邀集當地村里長現勘確認，以利因颱風、豪雨侵襲造成災害等責任之釐清。
        3. 吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制穩固；必要時予以撤離。
        4. 對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持設施部分，應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措施。
        5. 加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施。
        6. 所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。並於工作於完成時，拍照留存紀錄，必要時並邀集當地村里長現勘確認，以利因颱風、豪雨侵襲造成災害等責任之釐清。
        7. 垃圾、雜物及廢棄物應予清理。
        8. 施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。
        9. 電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電，除照明、排水及搶險用電外，其他電源應予切斷，以避免感電。
        10. 強化工地房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。
###### 乙方於颱風、豪雨侵襲過程，應迅即辦理及通報以下事項：
1. 確保應變、搶險及搶修等組織及相關材料、機具之立即到位及正常運作功能。
2. 隨時掌控工地及週遭之受災情形，予以緊急處置，並通報災情及請求協助。
3. 對於可能受工地災情影響之臨近地區民眾，應提早預警，並連繫地方政府協助通知及疏散。
###### 於颱風、豪雨過後，對後續施工應注意辦理以下事項：
1. 對施工現場各個部位、環節及所有用電設施、線路等全面進行清理及詳細檢查，經確認安全無虞後，方可繼續施工。
2. 上開檢查工作，應注意剛完成澆置之混凝土是否因支撐、模板受到擾動致影響品質、構造物支撐底部之土壤是否鬆軟、橋梁基樁是否沖刷裸露、水面下基礎是否沉陷等問題。
3. 如有損害災情，應儘速完成搶險或搶修工作，並依相關災害防救計畫所定程序辦理後續復原重建事宜。
#### 本工程若屬建築工程，依電信法第38條第7項規定，建築物電信設備及相關設置空間，其設計圖說於申報開工前，應先經電信總局審查，於完工後應經電信總局審驗。
#### 基於合理的備標成本及等標期，乙方應被認為已取得了履約所需之全部必要資料，包含（但不限於）法令、天候條件及甲方負責提供之現場數據（例如甲方提供之地質鑽探或地表下地質資料）等，並於投標前已完成該資料之檢查與審核。
#### 保護樹木：
##### 乙方於設計時，應以避開既有「新北市樹木保護自治條例」所保護之樹木為優先考量，如需遷植，應以達成工程目的所必須者為限，並以現地移植為優先，所需費用應於契約價金詳細表獨立列項。
##### 乙方因工程所必須，而有對「新北市樹木保護自治條例」所保護之樹木從事修剪、遷植、砍伐等有礙樹木生長之行為時，應依該自治條例之規定，檢附計畫報請新北市政府農業局核准後始得辦理，所涉費用未包含於第3條附件第1款所載契約價金者，依第4條第3款辦理。乙方未依規定報經核准擅自施作，除應即通知新北市政府農業局依該自治條例處置(罰)外，並應通知乙方限期改正、改善或補救，逾期未改善(正)或補救且其情節重大，或經新北市政府農業局依該自治條例連續處罰達__次(未填時為4)者，得要求乙方全部或部分停工，並得認屬採購法第101條第1項第3款「擅自減省工料情節重大者」之情形。
#### 本契約履約期間，如施工可能影響工地周邊鄰里生活環境時，乙方應辦理：(1)施工前知會工地周邊鄰里辦公室(2)鄰里居民座談會(3)施工說明會(4)社區及社團參與活動(5)工程效益宣導活動(6)交通維持宣導(7)其他_____。P.S.由甲方於招標時載明。(未選擇時為(1)及(2))若遇有民眾反映乙方履約範圍以外之問題，乙方應立即通知甲方處理。
#### 本契約如涉及人行道及其附屬設施之新建或改建工程者，乙方應依「新北市政府處理人行道圖資維護更新作業要點」辦理，並將辦理結果送監造單位審核後報請甲方備查。
#### 其他P.S.由甲方擇需要者於招標時載明
## 第九條之ㄧ、工作協調及工程會議（契約雙方應依下列規定辦理）
#### 概要：說明執行本契約有關工作協調及工程會議之規定。
#### 工作範圍
##### 與下列單位進行工作協調：
###### 甲方提供之履約場所內之其他得標廠商。
###### 管線單位。
###### 分包廠商。
##### 工程會議應包括但不限於：
###### 施工前會議。
###### 進度會議。
##### 會議前準備工作：
###### 會議議程。
###### 安排會議地點。
###### 會議通知須於開會前4天發出，如有緊急情事者，不在此限。
###### 安排開會所需之資料，文具及設備。
##### 會議後工作：
###### 製作會議紀錄，包括所有重要事項及決議。
###### 會議後7天內將會議紀錄送達所有與會人員，及與會議紀錄有關之單位。
#### 會議
##### 乙方應要求其分包廠商指派具職權代表該分包廠商作出決定之人員出席會議。
##### 施工前會議
###### 由甲方在開工前召開施工協調會議。
###### 選定開會地點。
###### 與會人員：
###### 甲方代表。
###### 甲方委託之技術服務廠商代表。
###### 乙方之負責設計人員、工地負責人員、專任工程人員、工地主任、品管人員及安全衛生管理人員。
###### 主要分包廠商人員。
###### 其他應參加之分包廠商人員。
###### 會議議程項目：
###### 依契約內容釐清各單位在各階段之權責，並說明權責劃分規定。
###### 講解設計理念及施工要求、施工標準等規定。說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。
###### 重要施工項目，由乙方人員負責指導施工人員相關作業程序並於工地現場製作樣品（如鋼筋加工、模板組立、管線、裝修等）及相關施工項目缺失照片看板，以作為施工人員規範及借鏡。
###### 提供本工程之主要分包廠商或其他得標廠商資料。
###### 討論總工程進度表。
###### 主要工程項目進行順序及預定完工時間。
###### 主要機具進場時間及優先順序。
###### 工程協調工作之流程及有關負責人員。
###### 解說相關之手續及處理之規定。例如送審圖說、契約變更、請款及付款辦法等。
###### 工程文件及圖說之傳遞方式。
###### 所有完工資料存檔的程序。
###### 工地使用之規定。例如施工所及材料儲存區之位置。
###### 工地設備的使用及控制。
###### 臨時水電。
###### 工地安全及急救之處理方法。
###### 工地保全規定。
##### 進度會議
###### 安排固定時間開會。
###### 依工程進度及狀況，視需要召開臨時會議。
###### 選定會議地點（以固定地點為原則）。
###### 與會人員：
###### 甲方代表。
###### 甲方委託之技術服務廠商代表。
###### 乙方工地負責人員。
###### 配合議程應出席之分包廠商人員。
###### 會議議程項目：
###### 檢討並確認前次會議紀錄。
###### 檢討前次議定之工作進度。
###### 提出工地觀察報告及問題項目。
###### 檢討施工進度之問題。
###### 材料製作及運送時間之審核。
###### 改進所有問題之方法。
###### 修正施工進度表。
###### 計畫未來工作之程序及時間。
###### 施工進度之協調。
###### 檢討送審圖說之流程，核准時間及優先順序。
###### 檢討工地工務需求解釋紀錄之流程，核准時間及優先順序。
###### 施工品質之審核。
###### 檢討變更設計對施工進度及完工日期之影響。
###### 其他任何事項。
## 監造作業
#### 本契約履約期間，甲方得將視案件性質及實際需要指派監造人員駐場，代表甲方監督乙方履行本契約各項約定應辦事項。如甲方委託技術服務廠商執行監造作業時，甲方應通知乙方，技術服務廠商變更時亦同。該技術服務廠商之職權依機關之授權內容，並由甲方書面通知乙方。
#### 監造單位所指派的代表，其對乙方之指示與監督行為，效力同監造人員。監造單位對其代表之指派及變更，應通知乙方。
#### 監造單位的職權如下P.S.甲方可視需要調整：
##### 本契約之解釋。
##### 工程設計、品質或數量變更之審核。
##### 乙方所提設計計畫、施工計畫、施工詳圖、品質計畫及預定進度表等之審核及管制。
##### 工程及材料機具設備之檢(試)驗與結果之判定。
##### 乙方請款之審核簽證。
##### 在甲方所賦職權範圍內對乙方申請事項之處理。
##### 本契約與相關工程之配合協調事項。
#### 乙方依本契約提送甲方一切之申請、報告、請款、變更設計及請示事項，除另有約定外，均須送經監造單位核轉。乙方依法令規定提送政府主管機關之有關申請及報告事項，除另有約定外，均應先照會監造單位。監造單位在其職權範圍內所作之決定，乙方如有異議時，應於接獲該項決定之日起十日內以書面向甲方表示，否則視同接受。
#### 監造單位代表甲方處理下列非乙方責任之有關本契約之協調事項：
##### 工地週邊公共事務之協調事項。
##### 工程範圍內地上(下)物拆遷作業協調事項。
##### 甲方供給材料或機具之供應協調事項。
## 履約品管
#### 乙方應對本契約之內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，應在履行前向甲方提請澄清，否則應依照甲方的解釋辦理。
#### 乙方在履約中，應對設計品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主查核。
#### 監造單位於履約期間發現乙方設計品質或進度不符合契約規定者，甲方得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方辦妥並經監造單位審查及甲方書面同意後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履約期限或補償。
#### 乙方分段提送設計審查時，應提送該階段之細部設計圖說、詳細價目表、單價分析表、數量計算書及施工規範等，報請監造單位及甲方審查核可後始得據以施工或供應安裝。設計如不符甲方需求而有修正之需要，由甲方指定修正項目及期限，並通知乙方進行修正。同一項目設計內容之修正次數逾____次者（未載明者為1次），依第五款規定計算懲罰性違約金。
#### 設計工作之修正次數逾契約規定者，每逾1次，扣款懲罰性違約金新臺幣＿＿元整（未載明者，為1萬元）。懲罰性違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。其總額，以設計部分契約價金之_____%（未載明者，為20%）為上限。
#### 乙方應依甲方核定之圖說施工，如有不涉及契約項目、數量、金額之增減，而需增補圖面以利施工者，乙方得報請監造單位審查同意後，增補該部分圖面，不適用本契約「契約變更及轉讓」規定程序。
#### 乙方自備材料、機具、設備在進場前，應將有關資料及可提供的樣品，先送監造單位審查同意，如需辦理檢(試)驗的項目，應會同監造單位或其代表人取樣，並會同送往檢(試)驗單位檢(試)驗合格後始得進場。該等材料、機具、設備進場時，乙方仍應通知監造單位或其代表人作現場檢驗。經核定後之各項材料、設備應建立樣品陳列展示於工地。前開需辦理檢（試）驗之項目為：＿＿＿＿＿＿P.S.依工程規模及性質擇需要者於招標時載明。下列檢驗項目，應由符合CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢驗報告：
##### 水泥混凝土：P.S.依工程規模及性質擇需要者於招標時載明
###### 混凝土圓柱試體抗壓強度試驗。
###### 混凝土鑽心試體抗壓強度試驗。
###### 水硬性水泥墁料抗壓強度試驗。
###### 水泥混凝土粗細粒料篩分析（本項材料試驗屬乙方自主檢查，且作為工程契約估驗或驗收依據時，須送TAF認可實驗室辦理。惟由監造單位會同乙方於拌合廠用以檢核是否符合配合設計規範者，得不送TAF認可實驗室辦理）。
###### 水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗。
###### 可控制低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗。
##### 瀝青混凝土：P.S.依工程規模及性質擇需要者於招標時載明
###### 瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗。
###### 瀝青混凝土之粒料篩分析試驗（本項材料試驗屬乙方自主檢查，且作為工程契約估驗或驗收依據時，須送TAF認可實驗室辦理。惟由監造單位會同乙方於拌合廠用以檢核是否符合配合設計規範者，得不送TAF認可實驗室辦理）。
###### 熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗。
###### 瀝青混合料壓實試體之比重及密度試驗(飽和面乾法)。
###### 瀝青混凝土壓實度試驗。
##### 金屬材料：P.S.依工程規模及性質擇需要者於招標時載明
###### 鋼筋混凝土用鋼筋試驗。
###### 鋼筋續接器試驗。
##### 土壤：P.S.依工程規模及性質擇需要者於招標時載明
###### 土壤夯實試驗。
###### 土壤工地密度試驗。
##### 高壓混凝土地磚或普通磚：P.S.依工程規模及性質擇需要者於招標時載明
###### 高壓混凝土地磚試驗（至少含CNS 13295之6.1外觀檢查、6.2尺度及許可差量測、6.3抗壓強度試驗計3項）
###### 普通磚試驗。
#### 乙方在各項工程項目施工前，應將其施工方法、施工步驟及施工中的檢(試)驗作業等計畫，先洽請監造單位同意，並在施工前會同監造單位完成準備作業之檢查工作無誤後，始得進入施工程序。施工後，乙方亦應會同監造單位或其代表人對施工的品質進行檢驗。另應辦理下列事項：
##### 乙方應於品質計畫之材料及施工檢驗程序，明定各項重要施工作業(含假設工程)及材料設備檢驗之自主檢查之查驗點(應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點)。另應於施工計畫(或安全衛生管理計畫)之施工程序，明定安全衛生查驗點。
##### 乙方應確實執行上開查驗點之自主檢查，並留下紀錄備查。
##### 有關監造單位監造檢驗停留點(含安全衛生事項)，須經監造單位派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段施工，應依本契約敲除重作並追究施工廠商責任。
#### 乙方在施工中，對於施工品質應依照施工有關規範，嚴予控制，隱蔽部分之施工項目，應事先通知監造單位派員現場監督進行，若未通知者，乙方應配合甲方或監造單位之要求，拆除檢測並無償依本契約規定復原。
#### 乙方施工品質管制作業應按新北市「施工廠商品質管制規定」辦理。
#### 採購法第70條規定之重點項目之檢查程序及檢驗標準：P.S.招標時載明
#### 工程查驗：
##### 本契約施工期間，乙方應依規定辦理自主檢查，監造單位應按規範規定查驗工程品質，乙方應給予必要之配合與充分便利，並派員協助辦理。但監造單位之工程查驗並不免除乙方依本契約應負之責任。
##### 監造單位如發現乙方工作品質不符合本契約規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得通知乙方限期改善、改正或將不符規定之部分拆除重做。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停工，至乙方辦妥並經監造單位審查及甲方書面同意後方可復工。乙方同意不得為此要求延展工期或補償。如主管機關或上級機關之工程施工查核小組發現上開施工品質及施工進度之缺失，而乙方未於期限內改善完成且未經該查核小組同意延長改善期限者，甲方得通知乙方撤換工地負責人及品管人員或安全衛生管理人員。
##### 本契約履約期間，乙方應按規定之階段，報請監造單位查驗，監造單位發現乙方未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段之工作時，甲方得要求乙方將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由乙方自行負擔，但監造單位亦應指派專責查驗人員，隨時辦理乙方申請之查驗工作，並不得無故延遲。
##### 乙方為配合監造單位在工程進行中隨時進行工程查驗之需要，應妥為提供本契約約定之必要及足夠之設備與器具及耗材。如有不足，經監造單位通知後，乙方應立即補足。
##### 本契約事後無法檢驗之掩蓋部分，乙方應在事前報請監造單位查驗，監造單位不得無故遲延。為維持工作正常進行，監造單位得會同有關先行查驗或檢驗該隱蔽部分，並記錄存證。
##### 本契約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，乙方應負責提出申請，並按照規定負擔有關費用。
##### 因監造單位遲延辦理查驗，致乙方未能依時履約者，乙方得依第七條附件關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由甲方負擔。
#### 乙方應免費提供甲方依本契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工、資料及費用。但本契約另有規定者，不在此限。本契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果不符合本契約規定者，由乙方負擔所生之費用；結果符合者，由甲方負擔費用。
#### 查驗、測試或檢驗結果不符合本契約規定者，甲方得予拒絕收受履約標的，並得限期改善，乙方應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨；乙方逾期未改善者，除本契約規定外，亦得予以暫停估驗。
#### 乙方於施工前及施工中應就本工程主要工項及監造單位指定工項召開施工講習會或檢討會，向施工人員說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。
#### 乙方無正當理由者，不得拒絕、妨礙或規避行政院公共工程委員會或新北市政府之調訓。
#### 乙方於重要工項施工前應辦理工法展示並繪製施工大樣圖，由乙方專任工程人員負責指導施工人員相關作業程序，並於工地現場製作工法樣品（如鋼筋組立、模板組立、水電配管等），陳列施工大樣圖。
#### 乙方履約品質有瑕疵時，除依契約規定予以處置外，其缺失情節有違反營造業法第61條、第62條；技師法第41條；建築師法第46條；採購法第101條至第103條等規定，甲方得依規定追究責任。
#### 乙方不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依本契約所應履行或承擔之責任。
#### 甲方就乙方履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
#### 甲方提供設備或材料供乙方履約者，乙方應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經乙方收受後，其滅失或損害，由乙方負責。
#### 本契約圖說、規範規定乙方提送之各項文件，如計畫、報表、試驗報告、自主檢查表、分段查驗報告等證明文件，乙方之負責人、工地主任、品管人員等均應依該等文件之特性及權責，於上開文件中簽名或用印，文件上簽章者應負刑事及民事責任。上開文件如經查核有偽造、變造文書情事者，將予以移送法辦。如該偽造、變造文書情事造成甲方損失者，甲方得逕行認定該損失金額，由乙方賠償該損失2倍之懲罰性金額，以作為民事上之懲罰。
## 災害處理
#### 本條所稱災害，指因下列天災或不可抗力所生之事故：
##### 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
##### 核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準或經政府主管機關認定者。
##### 其他經甲方認定確屬不可抗力者。
#### 在驗收完妥交予甲方之前，遭遇颱風、豪雨、洪水等人力不可抗拒之天然災害時，乙方應於災害發生後，按保險單規定期限前向保險公司申請賠償，並於3日內報請甲方派員會同勘查屬實，並取具確認乙方已善盡防範責任之證明，乙方得依第七條附件關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限。其屬本契約所載承保範圍以外者，依下列情形辦理：
##### 乙方已完成之工作項目本身受損時，除已完成部分仍按本契約單價計價外，修復或需重做部分由雙方協議，但甲方供給的材料，仍得由甲方核實供給之。
##### 乙方自備施工用機具設備之損失，由乙方自行負責。
## 保險P.S.以下金額是否合理，宜經評估，並考慮實際需要後，填寫所需金額，並刪除（）內之文字
#### 乙方應於履約期間辦理之保險如下：_______________。P.S.由甲方於招標時載明；其中(一)、(二)僅能擇一選擇(未選擇時為(一)、(三)及(五))其屬自然人者，應自行投保人身意外險。
##### 營造綜合保險。
##### 安裝工程綜合保險。
##### 專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲方或其他第三人受有之損失。
##### 營建機具綜合保險。
##### 雇主意外責任保險。
##### 其他：______。
#### 乙方依前款辦理之營造綜合保險或安裝工程綜合保險，其內容如下：P.S.由甲方視保險性質擇定或調整後列入招標文件
##### 承保範圍：
###### 工程財物損失。
###### 第三人意外責任。
###### 修復本工程所需之拆除清理費用。
###### 甲方提供之施工機具設備。
###### 應包括因管理或使用工區範圍內之施工機具及領有公路行車執照之車輛所致之賠償責任。
###### 其他：_______。P.S.由甲方依個案需要於招標文件載明
##### 乙方投保之保險單，包括附加條款、附加保險等，須經保險主管機關核准或備查；未經甲方同意，不得以附加條款限縮承保範圍。
##### 保險標的：履約標的。
##### 被保險人：以甲方及其技術服務廠商、乙方及全部分包廠商為共同被保險人。
##### 保險期間：自開工日起，至驗收合格、點交予甲方日止（由乙方依本契約相關作業期限自行預估）。
##### 受益人：甲方(不包含責任保險)。
##### 未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，無效。但有利於甲方者，不在此限。
##### 營造或安裝工程財物損失險：
###### 總保險金額之額度，為下述合計：
###### 本採購案之契約金額。
###### 修復本工程所需之拆除清理費用：＿＿元P.S.由甲方依工程特性載明（未載明者，為本採購案契約金額之5%）。
###### 甲方提供之機具設備費用：＿＿元（未載明或甲方未提供施工機具設備者無）。
###### 甲方供給之材料費用：＿＿元（未載明或契約金額已包含材料費用者無）。
###### 每一事故之乙方自負額，應不超過新臺幣○○○萬元正。P.S.視工程性質及規模，載明金額、損失金額比率(未載明者，為每一事故損失金額10%)
##### 營造工程第三人意外責任險：
###### 「每一個人體傷或死亡保險金額」之額度，應不低於新臺幣200萬元。
###### 「每一事故體傷或死亡保險金額」之額度，應不低於新臺幣○萬元正（本金額未填時為「營造工程財產損失險保險金額」，除以新臺幣1000萬後開平方根，再乘四百萬之數額），且不低於新臺幣400萬元。
###### 「每一事故財物損害保險金額」之額度，應不低於新臺幣○萬元正（本金額未填時為「每一事故體傷或死亡保險金額保險金額」1/4之數額）且不低於新臺幣100萬元。
###### 「每一事故體傷保險金額」之乙方自負額，應不高於新臺幣○○○元正（本金額未填時為1萬元），「每一事故死亡保險金額」及「每一事故財物損害保險金額」之乙方自負額，應不高於新臺幣○○○元正（本金額未填時為1萬元）。
###### 「保險期間內最高責任保險金額」之額度，應不低於新臺幣○萬元正（本金額未填時為「每一個人體傷或死亡保險金額」加「每一事故體傷或死亡保險金額」，再加「每一事故財產損害保險金額」後乘以0.8之數額）。
##### 第三人建築物龜裂、倒塌責任險附加保險：
###### 第三人建築物倒塌之保險金額額度，應不低於新臺幣○○○萬元正（本金額未填，且有編列預算時，其額度為新臺幣50萬元），其乙方自負額，應不高於新臺幣○○○萬元正（本金額未填時為第三人建築物倒塌之保險金額1%之數額，且不得超出新臺幣10萬元）；第三人建築物倒塌之「保險期間內最高責任保險金額」之額度，應不低於新臺幣○○○萬元正（本金額未填時為「第三人建築物倒塌之保險金額額度」乘以2之數額）。
###### 第三人建築物龜裂之保險金額額度，應不低於新臺幣○○○萬元正（本金額未填時其額度為50萬元），其乙方自負額，應不高於新臺幣○○○萬元正（本金額未填時為第三人建築物龜裂之保險金額1%之數額，且不得超出新臺幣10萬元）；第三人建築物龜裂之「保險期間內最高責任保險金額」之額度，應不低於新臺幣○○○萬元正（本金額未填時為「第三人建築物龜裂之保險金額額度」乘以2之數額）。
##### 其他附加條款及附加保險如下，但其內容不得限縮本契約對保險之要求：______P.S.由甲方視工程性質，於招標時載明（未載明時為1、2、5、8、12）
###### 罷工、暴動、民眾騷擾附加條款。
###### 交互責任附加條款。
###### 擴大保固保證保險。
###### 鄰近財物附加條款。
###### 受益人附加條款。
###### 保險金額彈性(自動增加)附加條款。
###### 四十八小時勘查災損附加條款。
###### 定作人同意附加條款。
###### 設計者風險附加條款。
###### 已啟用、接管或驗收工程附加條款。
###### 定作人建築物龜裂、倒塌責任附加條款。
###### 營造或安裝工程財物損失險應附加條款代號：○○○、○○○（未載明時無附加條款)。P.S.得參考「財團法人工程保險協進會」網站提供之營造綜合保險或安裝工程綜合保險各類工程分類表之「建議附加條款代號」
###### 其他：_____________。
#### 乙方依第1款辦理之雇主意外責任保險，其內容如下：P.S.由甲方視保險性質擇定或調整後列入招標文件
##### 承保範圍：乙方及其分包廠商(再分包亦同)之人員在保險期間內，因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡，依法應由乙方負責賠償責任，而受賠償之請求。
##### 保險金額：P.S.由甲方於招標時載明最低投保金額，不得為無限制
###### 每一個人體傷或死亡：應不低於新臺幣_______元P.S.由甲方於招標時載明(未載明者，為新臺幣5,000,000元)。
###### 每一事故體傷或死亡：應不低於新臺幣○萬元正（本金額未填時為「每一個人體傷或死亡」保險金額之5倍）。
###### 保險期間內最高累積責任：應不低於新臺幣○萬元正（本金額未填時為「每一個人體傷或死亡」保險金額之10倍）。
##### 每一事故之廠商自負額上限：_____元。（未載明者為新臺幣10,000元）
##### 保險期間：簽約日起30日內起，至本契約所定履約期限之日止；有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。
##### 未經機關同意之任何保險契約之變更或終止，無效。
##### 附加條款如下，但其內容不得限縮本契約對保險之要求：______P.S.由甲方視工程性質，於招標時載明（未載明時為1、5）
###### 天災責任附加條款。
###### 海外責任附加條款。
###### 擴大受僱人定義附加條款。
###### 定作人通知附加條款。
###### 上下班途中附加條款。
###### 其他＿＿＿＿＿。
#### 廠商依第1款辦理之專業責任險，其內容如下：
##### 保險標的：履約標的。
##### 被保險人：以乙方及履約全部分包廠商等為共同被保險人。
##### 保險期間：簽約日起30日內起，至本契約所定履約期限再加2年止；有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。
##### 每一賠償請求案件之保險金額應不低於本採購案設計費。
##### 保險期間內之累計保險金額應不低於本採購案設計費____倍(未填時為2倍)。
##### 每一事故之自負額上限：應不高於每一事故損失之____%(未填時為20%)。P.S.由甲方於招標時載明，上開金額是否合理，宜經評估，並考慮實際需要後，填寫所需金額，並刪除（）內之文字
#### 廠商依第1款辦理之營建機具綜合保險之保險金額應為新品重置價格。
#### 乙方應於下列期限前投保本契約約定之保險：
##### 雇主意外責任保險、專業責任保險：應於簽約日起30日內完成投保，並將保險單正本1份及繳費收據副本1份送交甲方收執。保險費採單獨列項乙式計價方式者，於甲方收執保險單並查核保險內容無誤後，於撥付第1期設計費時，按契約約定額度，一次給付。
##### 除第1目以外之保險，應於工程開工前完成投保，並於本契約規定第1次估驗計價前，將保險單正本1份及繳費收據副本1份送交甲方收執。保險費採單獨列項乙式計價方式者，於甲方收執保險單並查核保險內容無誤後，於估驗計價時，按契約約定額度，一次給付。
##### 乙方未依限完成投保「專業責任保險」者，每逾1日甲方得處以乙方本採購案設計費1/100,000之懲罰性違約金，未達新臺幣100元者，以新臺幣100元計。但本目累計之懲罰性違約金以本採購案設計費1‰為上限，未達新臺幣5,000元者，以新臺幣5,000元計。
#### 履約期限延長致增加之保費分擔方式：
##### 不可歸責於雙方之事由，由契約雙方另行協議其合理之分擔方式。
##### 因可歸責於乙方之事由，其增加之保費由乙方負擔。
##### 因可歸責於甲方之事由，其增加之保費由甲方負擔。
#### 工程如中途由連帶保證廠商接辦，應重新辦理投保時，保險費由連帶保證廠商自負擔。P.S.本採購案如允許投標廠商採共同投標者，建議於刪除第14條第10款後，一併刪除本款之約定，但應保留款次編號，並於後方加註「(刪除)」字樣。
#### 保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠，其風險及可能之賠償由乙方負擔。但符合第4條第9款約定由甲方負擔必要費用之情形(屬甲方承擔之風險)者，不在此限。
#### 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
#### 乙方未依本契約約定辦理保險，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
#### 依法非屬保險人可承保之保險範圍，或非因保費因素卻於國內無保險人願承保，且有保險公會書面佐證者，依第1條第9款辦理。
#### 乙方應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。乙方並應為其屬勞工保險條例、勞工職業災害保險及保護法所定應參加或得參加勞工保險、勞工職業災害保險對象之員工投保；其員工非屬前開對象者，始得以其他商業保險代之。
#### 乙方未依勞工保險條例規定，為所雇用（含協力、分包、臨時工等）之勞工加保者，於發生職業災害時，由甲方按勞工保險給付標準（該投保薪資以3倍基本工資計算），自應付未付予乙方之工程款中，先行扣除上開之應理賠金額，代為賠償受害勞工。
#### 甲方及乙方均應避免發生採購法主管機關訂頒之「常見保險錯誤及缺失態樣」所載情形。
## 保證金及履約保證人：
#### 乙方應繳納履約保證金、差額保證金共計新臺幣_________元整，作履行本契約之保證，惟乙方爰依本契約投標須知規定將履約保證金以________替代；另差額保證金以__________替代。P.S.依投標須知之規定計算之
#### 履約、差額保證金以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納時,其有效期至少為契約規定之最後施工、供應或安裝期限之次日再加___日（未填時為90日）。但乙方以銀行開立之不可撤銷擔保信用狀或銀行之書面連帶保證繳納，有效期未能立即涵蓋上述有效期，須先以較短有效期繳納者，其有效期每次至少_____年（由甲方於招標時自行填列，未填列者，為3年，末次之有效期得少於3年）。乙方應於有效期屆滿前___日（由甲方於招標時自行填列，未填列者，為30日）辦理完成繳交符合契約約定額度之保證金。
#### 優良廠商：
##### 乙方如屬下列情形者，檢附有效期間之相關獎勵文件者，得減半繳納（1）履約保證金（2）保固保證金（未選擇時為1及2）。
###### 經採購法主管機關、相關中央目的事業主管機關就其主管法令所適用之廠商，依其所定獎勵措施、獎勵期間及政府採購契約履約成果評定為優良廠商，且於指定之資料庫公告者。
###### 經新北市政府比照本目之1規定，評選為新北市政府公共工程優質獎之得獎廠商者。
###### 經新北市政府比照本目之1規定，屬新北市工安獎優良公共工程特優獎之得獎廠商者。
##### 乙方如屬押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之6所稱全球化廠商者，得予以減收（1）履約保證金（2）保固保證金（未選擇時為(1)及(2)），減收額度為原訂應繳總額之___％P.S.由甲方於招標時載明，最高為30（未載明者，不予減收履約保證金及保固保證金），不併入前目減收額度計算。P.S.辦理非條約或協定之採購案方得選用
##### 乙方如屬依營造業法第51條規定複評為優良廠商者，檢附有效期間內複評單位頒發之獎狀或證明文件，得減半繳納履約保證金及保固保證金。
##### 繳納後方為優良廠商者，不溯及適用減收規定；減收後獎勵期間屆滿者，免補繳減收之金額。
##### 乙方為優良廠商或全球化廠商而減收履約保證金、保固保證金者，其有不發還保證金之情形者，乙方應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。乙方經採購法主管機關、相關中央目的事業主管機關或新北市政府取消優良廠商資格或全球化廠商資格，或經各機關依採購法第102條第3項規定刊登政府採購公報，且尚在採購法第103條第1項所定期限內者，亦同。
#### 履約、差額保證金：
##### 履約、差額保證金除另有規定外，依下列方式解除責任：
###### 係繳交履約保證金及差額保證金者，除依規定甲方得沒收，不退還部分外，其餘於履約實際進度達25%、50%、75%及驗收合格後，分4期各以25%無息退還。
###### 係出具保證金保證書替代者，其履約保證金及差額保證金之保證責任，除依規定甲方得追討保證金，不退還部分外，其餘於履約實際進度達25%、50%、75%及驗收合格後，通知保證之金融機構各解除25%之保證責任。
##### 前開之「本契約完成百分比」，於本契約以總價發包時為估驗完成累積金額與契約總價之比率。
##### 因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除本契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。
##### 契約價金總額於履約期間增減累計金額達(1)原訂契約價金20%起；(2)新臺幣100萬元以上P.S.由甲方於招標時載明(未選擇時為(1))，履約保證之金額應依契約價金總額增減比率調整之，由甲方通知乙方補足或退還。
##### 於履約過程中，如因可歸責於乙方之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，甲方得不按原定進度發還履約保證金，至上開情形改善處理完成，且無待解決事項後30日內1次發還上開延後發還者。
#### 保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。
#### 乙方如以銀行之書面連帶保證或開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納履約保證金者，甲方得視該銀行之債信、過去履行連帶保證之紀錄等，經甲方審核後始予接受。乙方以押標金轉換為履約保證金時，亦同。P.S.得視個案情形及實際需要採用。
#### 保證金之發還，依下列原則處理：
##### 以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。
##### 以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人；以記名政府公債繳納者，同意塗銷質權登記或公務保證登記。
##### 以設定質權之機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構。
##### 以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
##### 以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之乙方。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
#### 乙方未依本契約規定期限履約或因可歸責於乙方之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或甲方無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。乙方未依甲方之通知予以延長者，甲方將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管。其所生費用由乙方負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。
#### 本採購案如屬未達公告金額之採購，乙方應繳納之履約保證金、保固保證金，得以符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證代之；如屬公告金額以上之採購，乙方提出符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證者，其應繳納之履約保證金、保固保證金得予減收。履約保證金減收額度為_____%P.S.由甲方於招標時載明，減收額度不得逾50%(未載明者，不予減收)、保固保證金減收額度為_____%P.S.由甲方於招標時載明，減收額度不得逾50%(未載明者，不予減收)。P.S.本採購案如允許投標廠商採共同投標者，建議於刪除第14條第10款後，一併刪除本款之約定，但應保留款次編號，並於後方加註「(刪除)」字樣。
#### 連帶保證廠商：P.S.本採購案如允許投標廠商採共同投標者，建議刪除本款之約定，但應保留款次編號，並於後方加註「(刪除)」字樣。
##### 連帶保證廠商應以依法得為保證、未參與投標，且無採購法第103條第1項不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情形者為限。
##### 同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限。
##### 本契約之招標文件若允許乙方以連帶保證廠商作為履約保證時，連帶保證廠商對乙方因履行本契約各項規定，造成終止本契約或解除本契約，而發生一切義務，均連帶負其全責，並願拋棄民法745條規定之先訴抗辯權。如涉訟以甲方所在地管轄法院為一審法院。
##### 連帶保證廠商中途喪失其保證能力，或自行申請退保時，乙方應立即報經甲方同意後覓保更換。原連帶保證廠商應俟換保手續完成，經甲方認可後，始能解除其保證責任。
##### 乙方在履行本契約過程中，如因故無法繼續營業時，經取得該相關證明，復經甲方確認無誤，得依乙方及其全部履約連帶保證廠商共同申請，由其履約連帶保證廠商之一，繼承本契約之權利義務責任，經結算後，按本契約之條件，另訂乙方未完成部分之本契約，完成本契約。
##### 乙方無法履行本契約之規定或違約時，甲方得依規定終止或解除本契約，或依本契約規定通知連帶保證廠商接辦，乙方放棄對本契約應得之權利外，其尚未領取之估驗款、全部工程保留款、履約、差額保證金、連帶保證廠商代辦未完工程之工程款債權及各項扣罰款，均即轉讓予連帶保證廠商承受。
##### 乙方依前開規定以連帶保證代之或減繳保證金者，其提出連帶保證廠商文件之期限，準用履約保證金及保固保證金之規定；惟連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。
##### 保證金有不發還之情形者，乙方及連帶保證廠商應向甲方補繳該不發還金額中原由連帶保證代之或減收之金額。但依其情形可由連帶保證廠商履約而免補繳者，應先洽該廠商履約。
##### 如本契約履約期限展延、變更設計或本契約文件任何條款修訂，且乙方係以連帶保證廠商作為履約保證時，乙方應自行通知連帶保證廠商，其保證責任之增加或延長。
##### 連帶保證廠商應保證乙方依本契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就甲方因此所生損害，負連帶賠償責任。
##### 連帶保證廠商經甲方通知代乙方履行義務者，有關乙方之一切權利，包括尚待履約部分之本契約價金，一併移轉由該保證人概括承受，本契約並繼續有效。乙方之保證金及已履約而尚未支付之本契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還乙方。
##### 甲方通知連帶保證廠商履約時，得考量公共利益及連帶保證廠商申請之動員進場施工時間，重新核定工期；連帶保證廠商如有異議，應循採購法第85條之1所定之履約爭議處理機制解決。
##### 連帶保證廠商接辦後，應就下列事項釐清或確認，並以書面提報甲方同意：
###### 各項工作銜接之安排。
###### 原分包廠商後續事宜之處理。
###### 工程預付款扣回方式。
###### 已施作未請領工程款廠商是否同意由其請領；同意者，其證明文件。
###### 工程款請領發票之開立及撥付方式。
###### 其他應澄清或確認之事項。
##### 連帶保證廠商應簽署「廠商履約及賠償連帶保證書」。
##### 乙方與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。
#### 保固保證金：
##### 乙方應於驗收合格後繳納保固保證金，其額度為結算總價3%（其中結構物部分，所占保固保證金比例為____％；非結構物部分，所占保固保證金比例為____％）。P.S.請配合第16條第1款第2目，由甲方於招標時載明，如保固期限只有1種，請將（……）刪除。
##### 本採購案如未收取保固保證金，其理由為(１)、未達公告金額之工程採購(２)、依市場交易慣例或採購案特性，無收取保證金之必要或可能者。(未選擇時為有保固保證金)
##### 應由乙方以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之。
##### 保固保證金以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納時，其有效期至少為保固履約完成日之次日再加90日。
##### 投標廠商除以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債作為押標金、保證金及其他擔保外，其餘應使用採購法主管機關頒布（修正後）之押標金、保證金及其他擔保之格式。
##### 保固保證金於保固期滿且無待解決事項後30日內1次無息發還。P.S.分階段發還者，將本目刪除
##### 保固保證金於完成以下保固事項或階段：_______(未載明者，為非結構物或結構物之保固期滿)，且無待解決事項後30日內按完成之保固標的於決標金額所佔比例分次無息發還。P.S.無分階段者，將本目刪除。
#### 植栽工程養護期保證金（僅適用於植栽工程驗收合格後給付全部植栽價金之情形），發還方式（含分階段）為：________P.S.由甲方於招標時載明(未載明者，為無植栽工程)。
#### 乙方所繳納之履約、差額及保固保證金（含其孳息），得部分或全部不發還之情形如下：
##### 有採購法第50條第1項第3款至第5款情形之1，依同條第2項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。
##### 違反採購法第65條規定轉包者，全部保證金。
##### 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
##### 因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。
##### 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
##### 未依契約規定期限或甲方同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
##### 須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。
##### 未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。
##### 其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。
#### 前款不予發還之保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。
#### 同一契約有第13款2種以上情形者，應分別適用之。但其合計金額逾履約、差額或保固保證金總金額者，以該不發還保證金之總金額為限。
## 工程查驗、初驗、驗收、結算及點交：
#### 乙方有按圖說施工之義務，惟若發現設計圖說互有抵觸或與實際不符時，應確實向監造單位反映。
#### 工程查驗：
##### 甲方於工程施工中，得不定時進行查驗，乙方應予以配合辦理。
##### 查驗或驗收人蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗所生費用，拆驗或化驗結果與本契約規定不符者，該費用由乙對隱方負擔；與規定相符者，該費用由甲方負擔。本契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。
##### 查驗、測試或檢驗結果不符合本契約規定者，甲方得予拒絕，乙方應於限期內免費改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)，甲方得重行查驗、測試或檢驗。
##### 乙方不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依本契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。
##### 甲方就乙方履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
#### 工程部分完工後，如有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期。可採部分驗收方式者，優先採部分驗收；因時程或個案特性，採部分驗收有困難者，可採分段查驗供驗收之用。分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的符合契約規定，並由參與查驗人員作成書面紀錄。供甲方先行使用部分之操作維護所需費用，除契約另有規定外，由甲方負擔。但工程保留款須待本契約全部驗收合格，繳交保固保證金後再予核退。
#### 工程依本契約施做完竣後，乙方應將履約期間所損壞或遷移之甲方設施或公共設施，予以修復或回復，並將現場堆置之施工機具、器材、廢棄物及非本契約所應有之設施全部運離或清除，並填具竣工報告，經甲方勘驗認可，始得認定為工程完工。乙方應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知甲方及監造單位。甲方於收到該通知之日起＿日（由甲方於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第92條規定，為7日）會同監造單位及乙方，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工；乙方未依甲方通知派代表參加者，仍得予確定。除契約另有約定外，乙方應於竣工後7日內提送工程竣工圖表。
#### 初驗與驗收：
##### 本工程契約金額達________元者（未填者為500萬元），甲方應辦本工程之初驗；其餘得免辦理初驗手續。需辦初驗者，甲方應於收受全部資料之日起________日（本日期未填時為30日，每日皆計入，以下同）內辦理初驗，並作成初驗紀錄。
##### 應辦初驗者，甲方於初驗合格後________日（本日期未填時本契約總價未滿新臺幣250萬之工程為20日；在新臺幣250萬以上之工程該日期為甲方另行通知20至45日之日期）內派員辦理驗收，並作成驗收紀錄。乙方未依甲方通知派代表參加初驗或驗收者，除法令另有規定外(例如營造業法第41條)，不影響初驗或驗收之進行及其結果。如因可歸責於甲方之事由，延誤辦理初驗或驗收，該延誤期間不計逾期違約金；乙方因此增加之必要費用，由甲方負擔。
##### 本工程免辦初驗者，甲方應於乙方申報並經監造單位確認之完工日期起 日（本日期未填時為30日，每日皆計入，以下同）內辦理驗收，並作成驗收紀錄，乙方未依甲方通知派代表參加初驗或驗收者，除法令另有規定外（例如營造業法第41條），不影響初驗或驗收之進行及其結果。如因可歸責於甲方之事由，延誤辦理初驗或驗收，該延誤期間不計逾期違約金；乙方因此增加之必要費用，由甲方負擔。
##### 在驗收時，驗收人員認有必要開挖或拆除部分工作物以作檢驗時，乙方應配合辦理外，並負責恢復。初驗及驗收時所需儀器、機具、設備及人工，概由乙方提供。
##### 工程驗收時，乙方應配合辦理或檢具委託書委託他人到場，乙方聘設有專任工程人員（如技師）者應自行通知其配合辦理。
##### 工程驗收時應行丈量、查驗、檢驗、試驗之方式與標準，依據本契約圖說內所載規定、規格辦理。建築物完工後之竣工尺寸，除另有規定外，高度誤差在0.5%以下，未逾15公分；各樓層高度誤差在1.5%以下，未逾5公分；各樓地板面積誤差在1.5%以下，未逾1.5平方公尺；其它各部份及建築物附屬工程項目之尺寸誤差在2%以下，未逾10公分者，均視為符合規定，概不予扣、罰款。而除建築物工程外，其餘各類工程完工後之竣工尺寸，除另有規定外，高度誤差在1%以下，未逾15公分；長度、面積及體積誤差在1%以下者；亦均視為符合規定，概不予扣、罰款。
##### 甲方於本契約驗收合格後15日內發給乙方結算驗收證明書。
#### 初驗、驗收不合格之處置：
##### 本工程如有辦理初驗，且經甲方當時發現與規定不符時，將一次告知所發現之缺失，乙方最遲應於一定期間內「改正」完妥，並應報請甲方初驗之複驗。本目所稱一定期間，由初驗主驗人依個案情形指定，如未指定時，為14日。
##### 甲方於初驗之複驗時同意不增列新缺失。
##### 本工程辦理驗收，如經甲方當時發現與規定不符時，將一次告知所發現之缺失，乙方最遲應於一定期間內「改正」完妥，並應報請甲方驗收之複驗。本目所稱一定期間，由驗收主驗人依個案情形指定，如未指定時，為14日。
##### 甲方於驗收之複驗時以不增列新缺失為原則。惟於驗收之複驗，發現驗收當時以外之新缺失者，乙方最遲應於一定期間內「改正」完妥，並應再報請甲方複驗。本目所稱一定期間，由驗收主驗人依個案情形指定，如未指定時，為14日。本新增缺失程序，甲方同意不逾2次。但每次新增缺失程序，甲方得同時提出多項新增缺失。
##### 初驗、驗收之複驗逾期「改正」完妥者，則自應改正完妥之次日起，至乙方確實「改正」完妥，並報請甲方重行複驗之日止，併入履約期計算。
#### 乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾_____次（本次數未填時為2次）仍未能改正者，甲方得採行下列措施之一：
##### 自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。
##### 終止或解除本契約或減少本契約價金。
##### 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前2目規定辦理外，並得請求損害賠償。
#### 本契約驗收合格後，乙方應與甲方指定之接管單位：＿＿＿＿（未載明者，為甲方）辦理點交，該接管單位有異議或藉故拒絕或拖延時，甲方應負責處理，並在驗收合格後 （本期日未填時，為15）日內處理完畢，否則由甲方自行接管。甲方逾期不處理或不自行接管時，視同完成點交程序，乙方不再負責保管本契約，且甲方不以尚未點交，作為拒絕結付保留款之理由。但不可歸責甲方時，不在此限。
#### 若本工程須取得目的事業主管機關之使用執照或其他類似文件時，在未取得前，甲方得先行辦理驗收，惟應由乙方（代）取得該使用執照或類似文件後，再予退還保留款，惟如因可歸責於甲方之事由以致延誤時，甲方應先行撥付保留款，但仍應保留契約總價2%之價金，待取得使用執照或其他類似文件時，再行付款；惟如因可歸責於甲方之事由，致保留契約總價2%部份超過6個月以上時，甲方應先行付款，惟乙方亦須協助甲方取得使用執照或類似文件。
#### 乙方若屬營造業，於勘驗、查驗及驗收時，應依下列約定辦理：
##### 乙方之專任工程人員及工地主任未依營造業法第41條規定在現場說明者或其代理人未獲營造業法主管機關備查者，甲方對該工程應不予勘驗、查驗及驗收，並通知營造業法主管機關依營造業法規定辦理；除乙方遇特殊情形且於合理期間內提報甲方並經認定說明合理者外，併處乙方懲罰性違約金新臺幣___元（未填時，未達查核金額者為新臺幣2萬元，查核金額以上未達巨額者為新臺幣5萬元，巨額以上為新臺幣10萬元）。
##### 前目乙方人員已依營造業法相關規定辦理短期請假並擬由代理人出席者，應報請該管主管機關備查後，於勘驗、查驗及驗收前檢具相關文件以書面向甲方備查，未向甲方書面備查者，處乙方懲罰性違約金新臺幣1萬元。
##### 第1目所稱特殊情形，指因不可抗力或不可預見之緊急事故致無法於勘驗、查驗及驗收時在現場說明者；所稱合理期間，以事發或消滅之次日起7日內以書面向甲方提出具體事證或說明為原則。甲方得於通知營造業法主管機關時一併敘明其特殊情形。
#### 乙方履約所供應或完成之標的，應符合本契約規定，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。
#### 查驗或驗收有試車、試運轉或試用測試程序者，其內容：P.S.請填明，未有本項目者，應予刪除
#### 乙方應就履約標的於____(場所)、____(期間)及____(條件)下辦理試車、試運轉或試用測試程序，以作為查驗或驗收之用。試車、試運轉或試用所需費用，由乙方負擔。但本契約另有規定者，不在此限。
#### 乙方履行本契約涉及工程會訂定之「公共工程施工廠商履約情形計分要點」所載加減分事項者，應配合甲方要求提供相關履約事證，甲方應將乙方履約相關事實登錄於工程會「公共工程標案管理系統」，並於驗收完成後據以辦理計分作業。乙方提供事證未完整者，甲方仍得本於事實予以登錄。
#### 驗收完成後，乙方應於收到甲方書面通知之計分結果後，確實檢視各項計分內容及結果，是否與實際履約情形相符。
第十五條之一　操作、維護資料及訓練（契約雙方應依下列規定辦理）P.S.無者刪除。
#### 資料內容：
##### 中文操作與維護資料：
###### 製造商之操作與維護手冊。
###### 完整說明各項產品及其操作步驟與維護（修）方式、規定。
###### 示意圖及建議備用零件表。
###### 其他：＿＿＿＿＿。
##### 上述資料應包括下列內容：
###### 契約名稱與編號；
###### 主題（例如土建、機械、電氣、輸送設備…）；
###### 目錄；
###### 最接近本工程之維修廠商名稱、地址、電話；
###### 乙方、供應商、安裝商之名稱、地址、電話；
###### 最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話；
###### 預計接管單位將開始承接維護責任之日期；
###### 系統及組件之說明；
###### 例行維護作業程序及時程表；
###### 操作、維護（修）所需之機具、儀器及備品數量；
###### 以下資料由甲方視個案特性選填：PS.請將與個案情形未合之條文刪除。
###### 操作前之檢查或檢驗表
###### 設備之啟動、操作、停機作業程序
###### 操作後之檢查或關機表
###### 一般狀況、特殊狀況及緊急狀況之處置說明
###### 經核可之測試資料
###### 製造商之零件明細表、零件型號、施工圖
###### 與未來維護（修）有關之圖解（分解圖）、電（線）路圖
###### 製造商原廠備品明細表及建議價格
###### 可編譯（Compilable）之原始程式移轉規定
###### 軟體版權之授權規定
###### 其他：＿＿＿＿＿。
###### 索引。
##### 保固期間操作與維護資料之更新，應以書面提送。各項更新資料，包括定期服務報告，均應註明契約名稱及編號。
##### 教育訓練計畫應包括下列內容：
###### 設備及佈置說明；
###### 各類設備之功能介紹；
###### 各項設備使用說明；
###### 設備規格；
###### 各項設備之操作步驟；
###### 操作維護項目及程序解說；
###### 故障檢查程序及排除說明；
###### 講師資格；
###### 訓練時數。
###### 其他：＿＿＿＿＿。
##### 乙方須依甲方需求時程提供完整中文教育訓練課程及手冊，使甲方或接管單位指派人員瞭解各項設備之操作及維護（修）。
#### 資料送審：
##### 操作與維護資料格式樣本、教育訓練計畫及內容大綱草稿，應於竣工前＿＿天（未載明者，為60天），提出1份送審；並於竣工前＿＿天（未載明者，為30天），提出1份正式格式之完整資料送審。製造商可證明其現成之手冊資料，足以符合本條之各項規定者，不在此限。
##### 乙方須於竣工前＿＿天（未載明者，為15天），提出＿＿份（未載明者，為5份）經甲方核可之操作與維護資料及教育訓練計畫。
##### 乙方應於竣工前提供最新之操作與維護（修）手冊、圖說、定期服務資料及其他與設備相關之資料＿＿份（未載明者，為5份），使接管單位有足夠能力進行操作及維護（修）工作。
#### 在教育訓練開始時，乙方應將所有操作與維護資料備妥，並於驗收前依核可之教育訓練計畫，完成對甲方或接管單位指派人員之訓練。
#### 乙方所提送之資料，應經監造單位審查同意；修正時亦同。
#### 操作與維護（修）手冊之內容，應於試運轉測試程序時，經甲方或接管單位指派之人員驗證為可行，否則應辦理修正後重行測試。
## 保固：
#### 保固期之認定：
##### 起算日：
###### 全部完工辦理驗收者，自驗收結果符合契約規定之日起算。
###### 有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞，辦理部分驗收或分段查驗供驗收之用者，除無起算保固期可能之部分外，自驗收或分段查驗結果符合契約規定之日起算。
###### 因可歸責於甲方之事由，逾第15條第5款第1目至第3目規定之期限遲未能完成驗收者，自契約標的足資認定符合契約規定之日起算。
##### 期間：
###### 本契約除損耗品外，非結構物由乙方保固＿＿年（未載明者，為1年）。P.S.由甲方於招標時視個案特性載明，無者請刪除。
###### 本契約除損耗品外，結構物由乙方保固＿＿年（未載明者，為5年）。P.S.由甲方於招標時視個案特性載明，無者請刪除。
#### 本條所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合本契約規定等。
#### 保固期內發現之瑕疵，由乙方於甲方指定之合理期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，甲方得逕為處理，所需費用由乙方負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向乙方追償。但屬故意破壞、不當使用、正常零附件損耗或其他非可歸責於乙方之事由所致瑕疵者，由甲方負擔改正費用。
#### 為釐清發生瑕疵之原因或其責任歸屬，甲方得委託公正之第三人進行檢驗或調查工作，其結果如證明瑕疵係因可歸責於乙方之事由所致，乙方應負擔檢驗或調查工作所需之費用。
#### 瑕疵改正後30日內，如甲方認為可能影響本工程任何部分之功能與效益者，得要求乙方依契約原訂測試程序進行測試。該瑕疵係因可歸責於乙方之事由所致者，乙方應負擔進行測試所需之費用。
#### 保固期內，採購標的因可歸責於乙方之事由造成之瑕疵致無法使用時，該無法使用之期間得不計入保固期，並由甲方通知乙方。
#### 甲方得於保固期間及期滿前，通知乙方派員會同勘查保固事項。
#### 保固期滿且無待決事項後30日內，甲方應簽發1份保固期滿通知書予乙方，載明乙方完成保固責任之日期。除該通知書所稱之保固合格事實外，任何文件均不得證明乙方已完成本工程之保固工作。
#### 乙方應於接獲保固期滿通知書後30日內，將留置於本工程現場之設備、材料、殘物、垃圾或臨時設施，清運完畢。逾期未清運者，甲方得逕為變賣並遷出現場。扣除甲方一切處理費用後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方；如有不足者，得通知乙方繳納或自保固保證金扣抵。
## 遲延履約
#### 逾期違約金，以日為單位。乙方設計工作如未依照契約規定之送審及修正期限辦理，應按逾期日數，每日依設計部分契約價金＿＿‰（未載明者，為1‰）計算逾期違約金；乙方如未依照本契約施工部分規定期限竣工（包括併入逾期未改正部分），應按逾期日數，每日依施工部分契約價金1‰計算逾期違約金。但未完成履約（或逾期未改正）部分不影響其他已完成部分之使用者（不以甲方已有使用事實為限，亦即甲方可得使用之狀態），得按未完成履約部分之本契約價金，每日依其1‰計算逾期違約金。
#### 採部分驗收者，得就該部分之金額計算逾期違約金。
#### 第1款扣抵方式，甲方得自應付價金中逕為扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金逕為扣抵。
#### 逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額(含逾期未改正之違約金)以本契約價金總額之____%(不高於20，未載明者，為20)為上限，且不計入第18條第11款之賠償責任上限金額內。
#### 因天災或事變等不可抗力或不可歸責於本契約當事人之事由（本款第1至13目），致未能依時履約者，乙方得依第7條附件關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；不能履約者，得免除本契約責任：
##### 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
##### 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、惡劣天候、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
##### 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
##### 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
##### 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
##### 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
##### 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
##### 水、能源或原料中斷或管制供應。
##### 核子反應、核子輻射或放射性污染。
##### 非因乙方不法行為所致之政府或甲方依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
##### 政府法令之新增或變更。
##### 我國或外國政府之行為。
##### 其他經甲方認定確屬不可抗力者。
#### 前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
#### 乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在此限。
#### 本契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完工使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：P.S.訂有分段進度者，請注意於契約或招標文件中另訂分段進度之逾期違約金計算方式，方得適用本款。
##### 未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。
##### 逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
##### 逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算懲罰性違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額計算之。
##### 分段完成履約期限與其他採購本契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前目但書限制。
#### 本契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完工後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：P.S.訂有分段進度者，請注意於契約或招標文件中另訂分段進度之逾期違約金計算方式，方得適用本款。
##### 未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。
##### 逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。
##### 逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。
##### 分段履約期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受本款第2目及第3目之限制。
#### 乙方未遵守法令致生事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
#### 本條所稱「本契約價金總額」為下列第__目。(未載明者，為第1目)
##### 結算驗收證明書所載結算總價，並加計可歸責於乙方之驗收扣款金額。
##### 原契約總金額。有契約變更之情形者，雙方得就變更之部分另為協議（例如契約變更新增項目或數量之金額）。

## 權利及責任
#### 乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。乙方履約，其有侵害第三人權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。
#### 乙方履約結果涉及智慧財產權者，由甲方取得全部權利。
#### 除另有規定外，乙方如在本契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。
#### 甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因本契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
#### 甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，乙方應投保必要之保險。
#### 乙方依本契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
#### 乙方未依本契約規定完工，肇致本契約另增加之空氣污染防治費用或其他規費稅捐等，概由乙方負責。
#### 乙方應按監造單位選定之位置，拍攝施工前照片併同開工報告送核。於主要工作項目之施工前、施工中及施工後，另於相同位置拍攝彩色之照片交監造單位存檔，以利比對。
#### 本契約領有建造執照或雜項執照時，乙方應於工程竣工時負責請領使用執照（及編定門牌），其規費由甲方負擔。
#### 本契約用水用電由乙方自行負責，如使用甲方之水電時，乙方應給予甲方補貼。
#### 因可歸責於一方之事由，致他方遭受損害者，一方應負賠償責任，其認定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。
##### 損害賠償之範圍，依民法第216條第1項規定，以填補他方所受損害及所失利益為限。但非因故意或重大過失所致之損害，契約雙方所負賠償責任(1)不包括(2)包括P.S.由甲方於招標時載明（未選時為(1)）「所失利益」。
##### 除第17條約定之逾期違約金外，損害賠償金額上限為﹍﹍P.S.視案件特性與需求於招標時載明(未選擇時為(1))：
###### 本契約價金總額。
###### 契約價金總額之___倍。
###### 契約價金總額之___％。
###### 固定金額_________元。
##### 前目訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定，或一方故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對他方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
#### 如屬公有建築物，其施工階段甲方、乙方、甲方之設計單位、監造單位及專案管理單位彼此間之權責詳如「公有建築物施工階段契約約定權責分工表(有委託專案管理廠商)」及「公有建築物施工階段契約約定權責分工表(無委託專案管理廠商)」（如附表三、四）；如屬公共工程，其施工階段甲方、乙方、甲方之設計單位、監造單位及專案管理單位彼此間之權責詳如「公共工程施工階段契約約定權責分工表（有委託專案管理廠商）」及「公共工程施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商）」（如附表五、六）。
#### 契約文件要求乙方提送之各項文件，乙方應依其特性及權責，請所屬相關人員於該等文件上簽名或用印。如有偽造文書情事，由出具文件之乙方及其簽名人員負刑事及民事上所有責任。
## 本契約變更及轉讓
#### 設計有變更之必要者，應經甲方同意或依甲方之通知辦理。其變更係不可歸責於乙方者，乙方得向甲方請求償付履約所增加之必要費用。
#### 甲方於必要時得於本契約所約定之範圍內通知乙方變更本契約(含新增項目)，乙方於接獲通知後應於甲方所訂期限內（該期限甲方應經合理考量）提出本契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他本契約內容須變更之相關文件。本契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。甲方收到乙方提出之契約變更相關文件後，必要時得另限期乙方予以補充或澄清說明。P.S.甲方得視個案實際需要，於招標時在「施工階段契約約定權責分工表」(附表三至附表六)之「工程施工階段」-「工程變更設計作業(確定變更後之作業)」項目，訂定相關完成期限及逾期罰則。
#### 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更本契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約責任。
#### 甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即請求乙方先行施作或供應，應先與乙方書面合意估驗付款及完成契約變更之期限，其後未依合意之期限辦理本契約變更或僅部分辦理者，乙方因此增加之必要費用及合理利潤，由甲方負擔。
#### 本契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加本契約價金。其因而減省乙方履約費用者，應自本契約價金中扣除，或移供其他項目變更所需增加費用之用：
##### 本契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
##### 本契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
##### 因不可抗力原因必須更換。
##### 較本契約原標示者更優或對甲方更有利。
#### 乙方投標時提出之建材或設備，其品牌或種類超過1家（種）時，除契約另有規定外，乙方同意甲方得擇優通知乙方使用，乙方不會就此表示異議。請乙方投標時提出主要建材及設備廠牌明細表。P.S.招標機關可列出項目供乙方填寫
#### 契約(含設計資料)未明定規範之建材或設備，在符合或優於CNS規範之前提下，乙方得提出適當之建材及設備供甲方選用。
#### 本契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
#### 乙方不得將本契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意轉讓者，不在此限。
#### 乙方依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司（以受讓營業者為限），其資格條件應符合原招標文件規定，且應提出下列文件之一：
##### 原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件。
##### 原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件。
#### 甲方如因機關組織或業務調整者，將由整併（或新立）機關概括承擔（受）本契約所生之法律地位（包含全部的權利與義務）。
## 本契約終止解除及暫停執行
#### 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：
##### 有採購法第50條第2項前段之情形者。
##### 有採購法第59條得終止或解除本契約之情形者。
##### 違反不得轉包之規定者。
##### 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條之罪，經判決有罪確定者。
##### 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，有下列第﹍﹍P.S.視案件特性與需求於招標時載明(未選擇時為1)子目之情形者：
###### 履約進度落後___%(由甲方於招標時載明；未載明者為20%)以上，且日數達10日以上。百分比之計算方式如下：
###### 屬尚未完成履約而進度落後已達百分比者，甲方應先通知乙方限期改善。屆期未改善者，如甲方訂有履約進度計算方式，其通知限期改善當日及期限末日之履約進度落後百分比，分別以各該日實際進度與甲方核定之預定進度百分比之差值計算；如甲方未訂有履約進度計算方式，依逾期日數計算之。
###### 屬已完成履約而逾履約期限，或逾最後履約期限尚未完成履約者，依逾期日數計算之。
###### 其他：_______。
##### 偽造或變造本契約或履約相關文件，經查明屬實者。
##### 擅自減省工料情節重大者。
##### 無正當理由而不履行本契約者。
##### 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
##### 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
##### 乙方未依本契約規定履約，自接獲甲方書面通知日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。
##### 違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。
##### 設計結果不符合契約規定或無法依甲方之通知變更者。
##### 違反法令或其他契約規定之情形，情節重大者。
#### 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。
#### 乙方因第1款情形接獲甲方終止或解除本契約通知後，應立即停止履約，如有已進行之工程，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，將有關之機具設備及到場合格器材等就地點交甲方使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位辦理結算，並拍照存證，乙方不會同辦理時，甲方得逕行辦理結算；必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。乙方並應負責維護工程至甲方接管為止，如有損壞或短缺概由乙方負責。機具設備器材至甲方不再需用時，甲方得通知乙方限期拆走，如乙方逾限未照辦，甲方得將之予以變賣並遷出工地，將變賣所得扣除一切必需費用及賠償金額後退還乙方，而不負責任何損害或損失。
#### 契約經依第1款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得自通知乙方終止或解除本契約日起，扣發乙方應得之工程款及應得之價金，包括尚未領取之服務費用、工程估驗款、全部保留款等，並不發還乙方之履約保證金。至本契約經甲方自行或洽請其他廠商完成後，如扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方(該差額不包括依第14條第13款不發還之履約保證金)；無洽其他廠商完成之必要者，亦同。如有不足者，乙方及其連帶保證廠商應將該項差額賠償甲方。
#### 本契約因政策變更，乙方依本契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部本契約，並與乙方協議補償乙方因此所生之損失，但不包括乙方所失之利益。
#### 依前款規定終止本契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依本契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：
##### 繼續予以完成，依本契約價金給付。
##### 停止製造、供應或施作。但給付乙方已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。
#### 非因政策變更且非可歸責於乙方事由（例如但不限於不可抗力之事由所致）而有終止或解除本契約必要者，準用前2款及第14款規定。
#### 乙方未依本契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加本契約價金。
#### 因可歸責於甲方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行(停工)：
##### 致乙方未能依時履約者，乙方得依第7條附件關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此而增加之必要費用（例如但不限於管理費），由甲方負擔。
##### 暫停執行期間累計逾____個月（由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，則為2個月）者，甲方應先支付已依甲方指示由甲方取得所有權之設備。
##### 暫停執行期間累計逾＿＿個月者（本期日由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，履約期間1年以上者為6個月；未達1年者為4個月），乙方得通知甲方終止或解除部分或全部本契約，並得向甲方請求賠償因契約終止或解除而生之損害。因可歸責於甲方之情形無法開工者，亦同。
#### 因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形：
##### 乙方得向甲方請求加計年息____%(未載明者，依甲方簽約日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率)之遲延利息。
##### 乙方得於通知甲方＿＿個月後（由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，則為1個月）暫停或減緩施工進度、依第7條附件關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；乙方因此增加之必要費用，由甲方負擔。
##### 延遲付款達＿＿個月(未載明者，為3個月)者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部本契約，並得向甲方請求賠償因契約終止或解除而生之損害。
#### 本案如須終止或解除契約者，甲方依契約載明之地址，向乙方郵寄解除或終止契約之通知，如無法送達者，甲方得不經解除或終止本契約之程序，即可另行對外招標，續辦乙方依契約應完成之工程。
#### 乙方不得對本契約採購案任何人要求、期約、收受或給予賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反約定者，甲方得終止或解除本契約，並將2倍之不正利益自本契約價款中扣除。未能扣除者，通知廠商限期給付之。
#### 因契約規定不可抗力之事由，致全部工程暫停執行，暫停執行期間持續逾＿＿個月（由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，則為3個月）或累計逾＿＿個月（由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，則為6個月）者，契約之一方得通知他方終止或解除契約。
#### 乙方依契約規定通知甲方終止或解除部分或全部契約後，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，撤離機具設備，並將已獲得支付費用之所有物品移交甲方使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位辦理結算，並拍照存證。乙方應依監造單位之指示，負責實施維護人員、財產或工程安全之工作，至甲方接管為止，其所須增加之必要費用，由甲方負擔。甲方應儘快依結算結果付款；如無第14條第13款情形，應發還保證金。
#### 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。本契約解除時，溯及本契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。
#### 本案如係依據保障原住民工作權保障法第11條規定辦理之採購，且乙方係依據該規定而得標之廠商，乙方於履約期間因變更負責人或因社員、會員、理監事、董監事退出或加入致未符合原住民廠商資格者，甲方應終止或解除本契約。
#### 履行契約需甲方之行為始能完成，而甲方不為其行為時，乙方得定相當期限催告甲方為之。甲方不於前述期限內為其行為者，乙方得通知甲方終止或解除契約，並得向甲方請求因契約終止或解除而生之損失。
## 爭議處理
#### 甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及本契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
##### 提起民事訴訟，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。
##### 依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解（屬共同投標申請者，需由全體共同投標廠商之成員具名申請）。其經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因甲方不同意致調解不成立者，乙方提付仲裁，甲方不得拒絕。
##### 屬前目後段之情形，或契約雙方同意並簽定仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。甲方(1)不同意(2)同意(未填時為(1))適用衡平原則。除仲裁判斷之評議外，將公開仲裁程序及仲裁判斷書。
##### 依其他法律申(聲)請調解。
##### 契約雙方經以書面合意成立爭議處理小組協調爭議。P.S.甲方得參採工程會「統包工程採購契約範本」第23條第3款約定，由雙方協議成立爭議處理小組之有關事項。
##### 依本契約或雙方合意之其他方式處理。
#### 如因履約爭議而提付仲裁者，雙方同意於仲裁協會公開仲裁判斷書專用網頁公開仲裁判斷書。
#### 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
##### 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。
##### 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除本契約責任。
#### 本契約以中華民國法律為準據法。
#### 乙方與本國分包廠商間之爭議，除經本國分包廠商同意外，應約定以中華民國法律為準據法，並以設立於中華民國境內之民事法院、仲裁機構或爭議處理機構解決爭議。乙方並應要求分包廠商與再分包之本國廠商之契約訂立前開約定。
## 其他
#### 乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視性別、原住民、身心障礙或弱勢團體人士之情事。
#### 乙方履約時不得僱用或試圖僱用甲方之人員或受甲方委託辦理本契約事項之機構之人員。
#### 乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。
#### 甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，本契約未予載明者，依國際貿易慣例。
#### 甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與本契約有關事項之代表人。
#### 本工程若涉及開挖工程，乙方應先行瞭解該開挖工程是否位於捷運管制區域內，如為管制區域內，則應主動接洽臺北市政府捷運主管單位，並將施工計畫書送捷運主管單位審查；另於開工前邀集捷運主管單位及臺北捷運公司進行會勘，以確認雙方應配合事項，復於開工後依捷運主管單位之需求佈設相關監測設施，並定期提送相關監測資料予臺北市政府捷運主管單位，以達共同維護捷運設施安全之目的。若該工程施作期間對捷運設施造成損害時，應儘速搶修以維護捷運設施之正常運作，搶修期間應主動聯繫臺北市政府捷運主管單位及臺北捷運公司進行後續之改善作業直至結案止。上述所發生之所有費用，乙方應於投標前納入成本之考量。
#### 甲方如須辦理本工程之公共藝術設置，乙方應就公共藝術設置相關事宜提供協助。
#### 依據政治獻金法第7條規定，與政府機關（構）有巨額採購契約，且在履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金。
#### 本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。
#### 經雙方代表人或其授權人簽署契約正本2份，甲、乙方各執1份，並由雙方各依印花稅法之規定繳納印花稅。副本___份(未填時為6份)，由甲、乙雙方及相關機關(單位)分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。
### 立契約人
### 甲方 ：
### 代表人：
### 地址：
### 乙方：
### 負責人：
### 身份證字號：
### 地 址：
### 連帶保證廠商（免連帶保證廠商者免填）：
### 負責人：
### 身份證字號：
### 地 址：
### 連帶保證廠商：
### 負責人：
### 身份證字號：
### 地 址：
### 中 華 民 國 年 月 日
統包工程契約第三條附件（價金之給付辦理方式）P.S.總包價法、總價承攬專用，其他類型者，應將本附件刪除
#### 一、契約價金總額及其組成，包括設計費及施工費等，詳標價清單及其他相關文件。所含各項費用應合理，不得就付款期程較早之項目，故意提高其價金。有此情形者，應予修正。
#### 二、本契約總價預計新臺幣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元正。
#### 三、係以總價決標，且以契約總價給付。
#### 四、因本契約圖說變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。
#### 五、乙方於投標時製作之價格詳細表及後續減價資料，經甲方決標後為契約文件之一；其項目及數量於決標後完成核定之細部設計與投標階段之服務建議書有差異時，除有逾越統包範疇而辦理契約變更情形者外，不得據以增加契約價金。
#### 六、經甲方核定之契約價金詳細表，為契約文件之一部分，如有變更，經雙方同意者，得於契約總價不變下調整流用。經甲方同意或依甲方之通知辦理之契約變更，依第19條規定辦理。
#### 七、乙方實際施作或供應之項目與契約所附詳細表有減少者，其金額不予給付。但可證明移作其他變更項目之用者，不在此限。
#### 八、工程之個別項目實作數量之減少，以有正當理由者始得為之。如因甲方需求變更，致與契約所定數量不同時，得以契約變更依原契約單價增減契約價金。增減達30%以上時，其逾30%之部分，得以契約變更合理調整契約單價及增減契約價金。
#### 九、若有相關項目如稅捐、利潤或管理費另以一式列計者，應依結算總價與本契約價金總額比例增減之。但保險費及本契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。
### 統包工程契約第三條附件（價金之給付辦理方式）P.S.部分總包價法、總價承攬；部分單價計算法、按實際施作或供應數量結算專用，其他類型者，應將本附件刪除
#### 一、契約價金總額及其組成，包括設計費及施工費等，詳標價清單及其他相關文件。所含各項費用應合理，不得就付款期程較早之項目，故意提高其價金。有此情形者，應予修正。
#### 二、本契約總價預計新臺幣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元正。
#### 三、估價單所列量化單位（如公尺、平方公尺、立方公尺、式．．．）之工程項目部分，依原訂契約價金給付；所列數化單位（如個、樘、盞、具、臺．．．）之工程項目部分依實際施作或供應數量結算。
#### 四、工程之個別項目實作數量之減少，以有正當理由者始得為之。如因甲方需求變更，致與契約所定數量不同時，得以契約變更依原契約單價增減契約價金。增減達30%以上時，其逾30%之部分，得以契約變更合理調整契約單價及增減契約價金。
#### 五、因本契約圖說變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。
#### 六、乙方於投標時製作之價格詳細表及後續減價資料，經甲方決標後為契約文件之一；其項目及數量於決標後完成核定之細部設計與投標階段之服務建議書有差異時，除有逾越統包範疇而辦理契約變更情形者外，不得據以增加契約價金。
#### 七、經甲方核定之契約價金詳細表，為契約文件之一部分，如有變更，經雙方同意者，得於契約總價不變下調整流用。經甲方同意或依甲方之通知辦理之契約變更，依第19條規定辦理。
#### 八、乙方實際施作或供應之項目與契約所附詳細表有減少者，其金額不予給付。但可證明移作其他變更項目之用者，不在此限。
#### 九、若有相關項目如稅捐、利潤或管理費另以一式列計者，應依結算總價與本契約價金總額比例增減之。但保險費及本契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。
### 統包工程契約第七條附件（履約期限規定）P.S.限期完工專用，其他類型者，應將本附件刪除
#### 一、工程之設計應於______（1.決標日2. 甲方簽約日3. 甲方通知日）起＿＿日P.S.由甲方視個案特性於招標時載明內完成，並提送甲方審查，甲方審查時程為____日P.S.由甲方視個案特性於招標時載明。設計如不符甲方需求而有修正之需要，由甲方指定修正項目、期限及甲方複審時程，並通知乙方進行修正。同一項目設計內容之修正次數逾＿次者（未載明者為1次），乙方除應依甲方之指示繼續修正設計至獲甲方審定為止外，修正及複審期間仍列入履約期限計算。
#### 二、工程之施工應於 ( 年 月 日 / 該部份細部設計經甲方核可後____日內 / 甲方通知日起____日內)開工，並於__年__月__日以前竣工。
#### 三、履約期限延期：
##### (一)本契約履約期間，除另有規定外，符合下列情形之一(且非可歸責於乙方)，致影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消滅後＿＿日內(未載明者，為7日)通知甲方，並於＿＿日內(未載明者，為45日)檢具事證，以書面通知甲方，並同時申請展延履約期限，不計算逾期違約金，其事由未逾半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計：
###### １、發生第17條第5款不可抗力或不可歸責契約當事人之事故。
###### ２、因天候影響無法施工。
###### ３、甲方要求全部或部分停工。
###### ４、因甲方要求辦理變更設計或增加工程數量或項目。
###### ５、甲方應辦事項未及時辦妥。
###### ６、由甲方自辦或甲方之其他廠商之延誤而影響履約進度者。
###### ７、甲方提供之地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異。
###### ８、因傳染病或政府之行為，致發生不可預見之人員或貨物之短缺。
###### ９、因甲方使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者，不在此限。
###### １０、因甲方辦理規劃或提供規範之錯誤。
###### １１、其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。
##### (二)第1目事故之發生，致本契約全部或部分必須停工時，乙方應於停工原因消滅後立即復工。其停工及復工，乙方應儘速向甲方提出書面報告。
##### (三)第1目之展延履約期限，除另有規定外，甲方得依乙方報經甲方核備之預定進度表之要徑核定之。
#### 四、本契約如需辦理變更，其工程項目或數量有減少時，履約期限得由雙方視實際需要協議減少之。
#### 五、期日：
##### (一) 本契約所稱日（天）數，除已明定為日曆天或工作天者外，以(1)日曆天(2)工作天計算P.S.由甲方於招標時選擇（未選時為(1)）。
###### １ 以日曆天計算者，所有日數，包括本目之2所載之放假日，均應計入。但投標文件截止收件日前未可得知之放假日，不予計入。
###### ２ 以工作天計算者，下列放假日，均應不計入：
（1）	星期六（補行上班日除外）及星期日。但與(2)至(5)放假日相互重疊者，不得重複計算。
（2）	依「紀念日及節日實施辦法」規定放假之紀念日、節日及其補假。
（3）	軍人節（9月3日）之放假及補假（依國防部規定，但以國軍之工程為限）。
（4）	行政院人事行政總處公布之調整放假日。
（5）	全國性選舉投票日及行政院所屬中央各業務主管機關公告放假者。
##### (二) 前目之2免計工作天之日，以不得施工為原則。乙方如欲施作，應先徵得甲方書面同意，該日數(1)免(2)應(未選時為(1))計入履約期日。
##### (三) 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
##### (四) 履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。
### 統包工程契約第七條附件（履約期限規定）P.S.日曆天專用，其他類型者，應將本附件刪除
#### 一、工程之設計應於 （1.決標日2. 甲方簽約日3. 甲方通知日）起＿＿日曆天P.S.由甲方視個案特性於招標時載明內完成，並提送甲方審查，甲方審查時程為＿日P.S.由甲方視個案特性於招標時載明。設計如不符甲方需求而有修正之需要，由甲方指定修正項目、期限及甲方複審時程，並通知乙方進行修正。同一項目設計內容之修正次數逾＿次者（未載明者為1次），乙方除應依甲方之指示繼續修正設計至獲甲方審定為止外，修正及複審期間仍列入履約期限計算。
#### 二、工程之施工應於( 年 月 日 / 該部份細部設計經甲方核可後 日內/ 甲方通知日起 日內)開工，並於開工之日起 日曆天竣工，預計竣工日期為 年 月 日。
#### 三、本契約履約期限以日曆天計算，所有日數均應計入。
#### 四、履約期限延期：
##### (一)本契約履約期間，除另有規定外，符合下列情形之一(且非可歸責於乙方)，致影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消滅後＿＿日內（未載明者，為7日）通知甲方，並於＿＿日內（未載明者，為45日）檢具事證，以書面通知甲方，並同時申請展延履約期限，不計算逾期違約金，其事由未逾半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計：
###### １、發生第17條第5款不可抗力或不可歸責契約當事人之事故。
###### ２、因天候影響無法施工。
###### ３、甲方要求全部或部分停工。
###### ４、因甲方要求辦理變更設計或增加工程數量或項目。
###### ５、甲方應辦事項未及時辦妥。
###### ６、由甲方自辦或甲方之其他廠商之延誤而影響履約進度者。
###### ７、甲方提供之地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異。
###### ８、因傳染病或政府之行為，致發生不可預見之人員或貨物之短缺。
###### ９、因甲方使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者，不在此限。
###### １０、因甲方辦理規劃或提供規範之錯誤。
###### １１、其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。
##### (二)第1目事故之發生，致本契約全部或部分必須停工時，乙方應於停工原因消滅後立即復工。其停工及復工，乙方應儘速向甲方提出書面報告。
##### (三)第1目之展延履約期限，除另有規定外，甲方得依乙方報經甲方核備之預定進度表之要徑核定之。
#### 五、本契約如需辦理變更，其工程項目或數量有減少時，履約期限得由雙方視實際需要協議減少之。
#### 六、期日：
##### (一) 本契約所稱日（天）數，除已明定為日曆天或工作天者外，以(1)日曆天(2)工作天計算P.S.由甲方於招標時選擇（未選時為(1)）。
###### １ 以日曆天計算者，所有日數，包括本目之2所載之放假日，均應計入。但投標文件截止收件日前未可得知之放假日，不予計入。
###### ２ 以工作天計算者，下列放假日，均應不計入：
（1）	星期六（補行上班日除外）及星期日。但與(2)至(5)放假日相互重疊者，不得重複計算。
（2）	依「紀念日及節日實施辦法」規定放假之紀念日、節日及其補假。
（3）	軍人節（9月3日）之放假及補假（依國防部規定，但以國軍之工程為限）。
（4）	行政院人事行政總處公布之調整放假日。
（5）	全國性選舉投票日及行政院所屬中央各業務主管機關公告放假者。
##### (二) 前目之2免計工作天之日，以不得施工為原則。乙方如欲施作，應先徵得甲方書面同意，該日數(1)免(2)應(未選時為(1))計入履約期日。
##### (三) 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
##### (四) 履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。
### 統包工程契約第七條附件（履約期限規定）（限定履約期間專用）
#### 一、工程之設計應於＿＿（1.決標日2. 甲方簽約日3. 甲方通知日）起至民國 年 月 日（由甲方視個案特性於招標時載明）內完成，並提送甲方審查，甲方審查時程為 日P.S.由甲方視個案特性於招標時載明。設計如不符甲方需求而有修正之需要，由甲方指定修正項目、期限及甲方複審時程，並通知乙方進行修正。同一項目設計內容之修正次數逾＿＿次者（未載明者為1次），乙方除應依甲方之指示繼續修正設計至獲甲方審定為止外，修正及複審期間仍列入履約期限計算。
#### 二、工程之施工履約期間自民國＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日，至民國＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止。
#### 三、除非雙方同意，否則本契約之履約期間不予延長。
#### 四、期日：
##### (一) 本契約所稱日（天）數，除已明定為日曆天或工作天者外，以(1)日曆天(2)工作天計算P.S.由甲方於招標時選擇（未選時為(1)）。
###### １ 以日曆天計算者，所有日數，包括本目之2所載之放假日，均應計入。但投標文件截止收件日前未可得知之放假日，不予計入。
###### ２ 以工作天計算者，下列放假日，均應不計入：
（1）	星期六（補行上班日除外）及星期日。但與(2)至(5)放假日相互重疊者，不得重複計算。
（2）	依「紀念日及節日實施辦法」規定放假之紀念日、節日及其補假。
（3）	軍人節（9月3日）之放假及補假（依國防部規定，但以國軍之工程為限）。
（4）	行政院人事行政總處公布之調整放假日。
（5）	全國性選舉投票日及行政院所屬中央各業務主管機關公告放假者。
##### (二) 前目之2免計工作天之日，以不得施工為原則。乙方如欲施作，應先徵得甲方書面同意，該日數(1)免(2)應(未選時為(1))計入履約期日。
##### (三) 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
##### (四) 履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

## 第五條附件一：新北市政府○○局（處、會）承攬廠商品質管理文件查對表
工程名稱：	估驗期別：第 期
項次	查 對 內 容	承攬廠商 自主檢查	監造單位 審核查對	備註
1	整體施工計畫是否已經甲方核定在案？	□是 □否	□是 □否	僅第1次估驗時填報
2	整體品質計畫是否已經甲方核定在案？	□是 □否	□是 □否	僅第1次估驗時填報
3	分項施工計畫是否已經甲方核定在案？	□是 □否	□是 □否
4	分項品質計畫是否已經甲方核定在案？	□是 □否	□是 □否
5	本次估驗期間是否已依規定填寫施工日誌？	□是 □否	□是 □否
6	本次估驗項目是否已依規定辦理施工自主檢查，並填報自主檢查表？	□是 □否	□是 □否
7	本次估驗項目是否已依規定檢附材料出廠證明，並經甲方核定？	□是 □否	□是 □否
8	本次估驗項目是否已依規定辦理材料試驗，且試驗結果為合格？	□是 □否	□是 □否
9	本次估驗項目是否已依規定拍攝隱蔽部分照片？	□是 □否	□是 □否
10	本次估驗期間專任工程人員及品管人員是否依規定簽到？	□是 □否	□是 □否
11	本次估驗項目於施工期間發現之施工品質缺失是否均已改善完成？	□是 □否	□是 □否
12	本次估驗項目於施工期間發現之施工品質缺失是否均已建立缺失改善紀錄及照片？	□是 □否	□是 □否
廠商工地負責人： 品管人員：
監造單位審核查對結果：□審查合格； □退回更正 / 監造人員： 監造主管：

備註：
1. 廠商申請估驗時應檢附本表，由監造單位審核查對，並於審查合格後併同估驗文件轉送機關辦理付款。
2. 各項品質管理文件、紀錄依「承攬廠商品質管制規定」及契約附表「施工階段契約約定權責分工表」規定按期提送監造單位審查及送機關核定或備查，估驗時無須重複製作、檢附。
3. 當期無須檢核之項目請於備註欄說明。
4. 本表僅供參考，使用機關得依工程性質及契約約定事項自行調整。
新北市政府○○局（處、會）
第五條附件二：工程施工進度報告
契 約 編 號		工程名稱
承 攬 廠 商		開工日期	年 月 日		履約期限
契 約 價 金		估驗期別	第 期		估驗起 迄日期		年 月 日 至 年 月 日
截 至 本 期 預 定 進 度	％	進度超前 或落後	□超前 ％		剩餘工期
截 至 本 期 實 際 進 度	％		□落後 ％
承包商	製表人員： 工地負責人：		監造單位	單位名稱： 監造人員： 監造主管：

備註：1.若有展延工期者，履約期限欄位請填寫展延後之期限；若有契約變更者，契約價金欄位請填寫契約變更後之契約價金。
2.自辦監造工程監造單位核章欄內單位名稱為主辦科（室）。
3.本表僅供參考，使用機關得依工程性質及契約約定事項自行調整。

填 表 日 期： 年 月 日

附圖一： 巨額工程告示牌

工 程 主 辦 機 關 名 稱（Title of the Agency）
工程名稱 / （Project Name）					透視圖或平面位置圖 / （Perspective Drawing or Location Plan）
設計單位 / （Designer）
監造單位 / （Construction Supervisor）
施工廠商 / （Contractor） / 320cm

工程概要 / （Project Descriptions）

工程效益 / （Expected Benefits ）
施工期間 / （Duration）	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日（DD/MM/YYYY〜 DD/MM/YYYY）					經費來源（Budgetary sources） / 1.中央： （千元）（Unit:NT$1,000） / 2.地方： （千元）（Unit:NT$1,000）
工地主任 / （Site Manager）		電話 / （TEL）
品質管理人員 / (Quality Control Engineer)		電話 / （TEL）					重要公告事項（Notice） / 1. ╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）： / 2. ╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）： / 3.歡迎下載使用全民督工APP通報程式。
職業安全衛生管理人員 / (Occupational Safety And Health Management Personnel)		電話 / （TEL）
專任工程人員 / （Contractor's Professional Engineer）		電話 / （TEL）
通報專線 / （Complaints & Suggestions）	全民督工專線及網址 / (Hot Line and Web site)	0800-009-609 / http://www.pcc.gov.tw / 電子條碼區域
	政風單位 / (Government Ethics / Department)

500cm

170cm
附圖二：查核金額以上未達巨額之工程告示牌

工 程 主 辦 機 關 名 稱（Title of the Agency）
工程名稱 / （Project Name）					透視圖或平面位置圖 / （Perspective Drawing or Location Plan） / 170cm
監造單位 / （Construction Supervisor）			設計單位 (Designer)
施工廠商 / （Contractor）
工程概要 / (Project Descriptions)

施工期間 / （Duration）	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日（DD/MM/YYYY〜 DD/MM/YYYY）
工地主任 （Site Manager）				電話 / （TEL）					經費來源(Budgetary sources) / 1.中央： （千元）（Unit:NT$1,000） / 2.地方： （千元）（Unit:NT$1,000）
品質管理人員 / (Quality Control Engineer)				電話 / （TEL）
職業安全衛生管理人員 / (Occupational Safety And Health Management Personnel)				電話 / （TEL）					重要公告事項（Notice） / 1.╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）： / 2.╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）： / 3.歡迎下載使用全民督工APP通報程式。
專任工程人員 / （Contractor's Professional Engineer）				電話 / （TEL）
通報專線 / （Complaints & Suggestions）	全民督工專線及網址 / (Hot Line and Web Site）			0800-009-609 / http://www.pcc.gov.tw / 電子條碼區域
	政風單位 (Government Ethics Department）

300cm

附圖三：未達查核金額之工程告示牌

75cm
工程主辦機關名稱（Title of the Agency）
工程名稱 / （Project Name）
監造單位 / （Construction Supervisor）				設計單位 (Designer)
施工廠商 / （Contractor）				工程概要 / (Project Descriptions)

施工期間 / （Duration）	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日 / （DD/MM/YYYY〜 DD/MM/YYYY）
工地主任或工地負責人（Site Manager）					電話(TEL)
專任工程人員 / (Contractor' s Professional Engineer)					電話(TEL)
通報專線 / （Complaints & Suggestions）	全民督工專線及網址 / （Hot Line and Web site）				0800-009-609 / http://www.pcc.gov.tw / 電子條碼區域
	政風單位(Government Ethics Department）
經費來源 / (Budgetary sources)	1.中央： （千元）（Unit:NT$1,000） / 2.地方： （千元）（Unit:NT$1,000）
重要公告事項 / （Notice）	1.╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）： / 2.╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）： / 3.歡迎下載使用全民督工APP通報程式。

120cm

附圖四： 柔性說明告示牌示意圖

75㎝

各位鄉親您好：
本工程因○○○○○○○○因素，
需展延○○天，預定○○年○○月
○日完工，施工期間造成您生活
不便，深表歉意，為了創造更美好
的明天，本工懇請您鼎力支持，如
果您有建議請電：○○○○○○○
(○○○工務所)。

新北市政府○○○○○○ 敬啟

中華民國○○○年○○月○○日

120㎝

邊框請視需要自行設計

附圖五：興建誌參考範例無需設置者請刪除

案名

新北市政府○○○○○○工程興建誌
主文

中 華 民 國 ○○年 ○○月 吉日

日期
市徽
※主文精簡扼要，並應依序表達下列工程重點：
  - 緣起。
  - 人文歷史、風俗民情、地理景觀及教育意義。
  - 對市民所帶來之效益。
  - 對參與之重要人物(如民意代表)、有功人員及補助機關或團體深表感謝之意。

※字體大小：案名 > 市長署名 > 主文 ≧ 日期 ≧ 市徽
※字型、字距及行距應符合素雅美觀之原則。
※之配置以整齊美觀大方為原則，本範例僅供參考。
市長署名
市長 〇〇〇 謹誌
附表一： 工 程 告 示 牌 內 容
項 / 次	工程金額 / 內 容	一般公共工程			建築物公共工程
		巨 額 / 500cm*320cm	查核金額以上 / 未達巨額金額 / 300cm*170cm	未達查核 / 金額 / 120cm*75cm	巨 額 / 500cm*320cm	查核金額以上 / 未達巨額金額 / 300cm*170cm	未達查核 / 金額 / 120cm*75cm
1	工程名稱（Project Name）	v	v	v	v	v	v
2-1	工程主辦機關（Title of the Agency）	v	v	v
2-2	起造人（Builder）				v	v	v
3-1	設計單位（Designer）	v	v	v
3-2	設計人（Designer）				v	v	v
4-1	監造單位（Construction Supervisor）	v	v	v
4-2	監造人（ Construction Supervisor）				v	v	v
5-1	施工廠商（Contractor）	v	v	v
5-2	承造人（Contractor）				v	v	v
6	工程概要（Project Descriptions）	v	v	v	v	v	v
7	工程效益(Expected Benefits)	v			v
8	施工期間（Duration）	v	v	v	v	v	v
9	工地主任(負責人)姓名與電話（Site Manager Name and TEL）	v	v	v	v	v	v
10	品質管理人員姓名與電話(Quality Control Engineer Name and TEL)	v	v		v	v
11	職業安全衛生管理人員姓名與電話(Occupational Safety And Health Management Personnel Name and TEL)	v	v		v	v
12	專任工程人員姓名與電話（Contractor’s Professional Engineer Name and TEL）	v	v	v	v	v	v
13	全民督工電話及網址（Hot Line and Website）	v	v	v	v	v	v
14	政風單位（Government Ethics Department）	v	v	v	v	v	v
15	建築管理機關（Authority of Building Management）				v	v	v
16	經費來源（Budgetary sources）	v	v	v	v	v	v
17	重要公告事項（Notice）	v	v	v	v	v	v
18	透視圖或平面位置圖（Perspective Drawing or Location Plan）	v	v		v	v
19	建築地址或地號（Building Address）				v	v	v
20	建造執照（Construction License）				v	v	v
合 計		17項	16項	13項	20項	19項	16項

附圖六： 巨額工程告示牌(建築物)

300cm

附圖七：查核金額以上未達巨額之工程告示牌(建築物)

附圖八：未達查核金額之工程告示牌(建築物)

附表二：營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表
專業工程	特定施工項目	技術士種類	特定施工項目規模	設置人數標準
鋼構工程	鋼構構件吊裝及組立	一般手工電銲 / 半自動電銲 / 氬氣鎢極電銲 / 測量 / 建築塗裝	金額超過新臺幣五百萬元以上，一千萬元以下者(不含購件材料費)	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士一人以上。
			金額超過新臺幣一千萬元以上，二千五百萬元以下者(不含購件材料費)	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士二人以上。
			金額超過新臺幣二千五百萬元者(不含購件材料費)	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士二人以上，其金額超過二千五百萬元部分，每一千五百萬元應增置任一職類技術士一人以上。
基礎工程	一、擋土牆 / 二、土質改良及灌漿 / 三、錨樁工程	鋼筋 / 模板 / 測量 / 混凝土	金額超過新臺幣三千五百萬元以上，五千萬元以下者。	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士合計一人以上。
			金額超過新臺幣五千萬元，八千五百萬元以下者。	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士二人以上。
			金額超過新臺幣八千五百萬元者。	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士二人以上，其金額超過八千五百萬元部分，每三千五百萬元應增置任一職類技術士一人以上。
施工塔架吊裝及模版工程	結構體模板工程	模板	金額超過新臺幣三千萬元以上，四千萬元以下者。	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置該職類技術士一人以上。
			金額超過新臺幣四千萬元以上，七千萬元以下者。	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置該職類技術士二人以上。
			金額超過新臺幣七千萬元者。	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士二人以上，其金額超過七千萬元部分，每三千萬元應增置任一職類技術士一人以上。
庭園、景觀工程	造園景觀施工 / 植生綠化及養護	造園景觀（造園施工） / 園藝	金額為新臺幣一百萬元以上者。	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士一人以上。
			金額為新臺幣三百萬元以上者。	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士二人以上。
防水工程	營建防水	營建防水	金額為新臺幣二百萬元以上者。	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置該職類技術士一人以上。
			金額為新臺幣五百萬元以上者。	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置該職類技術士二人以上。
預拌混凝土工程	預拌混凝土澆置工程	混凝土	金額超過新臺幣三百萬元以上，五百萬元以下者(不含材料費)	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置該職類技術士一人以上。
			金額超過新臺幣五百萬元以上，八百萬元以下者(不含材料費)	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置該職類技術士二人以上。
			金額超過新臺幣八百萬元以上者(不含材料費)	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士二人以上，其金額超過八百萬部分，每三百萬元應增置任一職類技術士一人以上。
備註： / 一、專業工程特定施工項目之施工日誌應記載事項如下： / (一) 當日施工之各項專業工程特定施工項目內容。 / (二) 各特定施工項目僱用技術士姓名、技術士證書字號及該技術士之簽名或蓋章。 / 二、 技術士人數供需失衡時，由中央主管機關召集相關公（工）、協會協商調整工程規模及設置人數標準。 / 三、本標準表適用範圍包括公、私有專業工程之特定施工項目。

附表三：公有建築物施工階段契約約定權責分工表
（有委託專案管理廠商）
期程	項目	甲方	專案管理單位	設計 / 單位	監造 / 單位	乙方	依據	備註
工 / 程 / 開 / ︵ / 施 / ︶ / 工 / 前	1.申請建管單位各階段勘驗	協辦	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-十五-(二)-16、九-十五-(五)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限					完成期限
	2.擬定施工進度表	核定	審定		審查	辦理	統契九-(一)、九-(三)、九-十五-(二)-4、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	3.合法土資場或借土區資料送審	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	統契九-十一-(六)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限
	4.向建管單位申報開工	協辦	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-十五-(二)-16、九-十五-(五)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限					完成期限
	5.向業主申報開工	核定	審定		審查	辦理	統契九-十五-(二)-6、統契七附件-二	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	6.編擬監造計畫	備查	核定		辦理		品管要點8	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限
	7.編擬及提報施工計畫書（包括向建管單位及工程管理單位）	備查	核定		審查	辦理	統契九-九、九-十-(六)、九-十五-(二)-4、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	8.編擬品質計畫	備查	核定		審查	辦理	承攬廠商品質管制補充條文-二、品管要點3、6、11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	9.編擬安全衛生管理計畫	備查	核定		審查	辦理	統契九-十-(四)、九-十-(六)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	10.辦理工程保險	備查	備查		核定	辦理	統契13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	11.向勞檢單位申請丁類危險性工作場所審查	備查	督導		監督	辦理	統契九-十-(一)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限					完成期限
工程施工階段	1.填報建築工程監造（監督、查核）報表	備查	核定		辦理		品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限
	2.1填報建築物施工日誌 / 2.2施工月報	備查	備查		核定	辦理	統契九-九-(五)、九-十五-(二)-7、品管要點7	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	3.填報建築物施工中營造業專任工程人員督導紀錄表	督導	督導		督導	辦理	承攬廠商品質管制補充條文十一-(八) 、品管要點7
	完成期限					完成期限
	4.停工、復工報核	核定	審定		審查	辦理	統契九-十五-(二)-6、統契七附件(限期完工專用)-三-(二)；統契七附件(日曆天專用)-四-(二)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	5.營建剩餘土石方流向管制	備查	督導		監督	辦理	統契九-十一-(五)、九-十一-(六)
	完成期限
	6.定期召開工程協調會議	核定	辦理	協辦	協辦	協辦	統契九之一-三	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限
	7.工程界面協調	備查	督導	協辦	辦理	協辦	統契十-三-(七)、十-五
	完成期限				完成期限
	8.工程材料送審進度管制	備查	核定 / 督導		審查	辦理	統契十一-七、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	9.1繪製施工詳圖 / 9.2設計圖面補充	備查	備查		核定	辦理	統契九-九-(一)、九-九-(四)、九-十-(五)、十-三-(三)、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	10.工程材料資料送審	核定	審定		審查	辦理	統契十一-七、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	11.工程材料資料送審(同等品)	核定	審定		審查	辦理	統契十一-二、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	12.工程材料試驗結果之查察（承攬廠商自主品管部分）	備查	督導		審查	辦理	統契十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限	完成期限
	13.工程材料樣品送審	核定	審定		審查	辦理	統契十一-七、九-十五-(二)-3、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	14.施工材料與設備查核【包括檢（抽）驗】	備查	督導		辦理	協辦	統契十一-七、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限
	15.施工品質管理	備查	督導		監督	辦理	統契九-十五-(二)-11、十-三、十一、承攬廠商品質管制補充條文
	完成期限
	16.工地安衛與環境保護	備查	督導		監督	辦理	統契九-十、九-十一、九-十五-(三)、品管要點11
	完成期限
	17.施工進度管制	備查	督導		審查	辦理	統契九-九-(一)、十-三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限	完成期限
	18.擬定趕工計畫	核定	審定		審查	辦理	統契五-一-(六)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	19.施工中工期核計	核定	審定		審查	辦理	統契九-九-(一)、十-三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	20.工期展延	核定	審定		審查	辦理	統契七附件	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	21.施工中估驗計價	核定	審定		審查	辦理	統契五-一(三)、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	22.工程變更設計作業 / （確定變更後之作業）	核定	審查	辦理	協辦	協辦	統契七附件(限期完工專用)-三及四、七附件(日曆天專用)-四及五、九-十五-(二)-9、二十、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限
	23.解釋合約﹑圖說與規範	核定	審查 / 辦理	協辦	辦理		統契十-三	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限
	24.處理鄰房損害糾紛	備查	協辦		協辦	辦理	統契九-二十三、十八-四、十八-十一
	完成期限
	25.工程爭議處理	核定	辦理	協辦	協辦	協辦	統契二十一
	完成期限
	26.申請電信、消防、電、水、污排等管線埋設事宜	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	統契九-十五-(二)-16	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限
	27.向建管單位申報竣工	協辦	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-十五-(二)-6	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限					完成期限
	28.準備使用執照申請事宜	協辦	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-二十、九-二十一、十五-九、十八-九	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限					完成期限
工程完工驗收階段	1.辦理使用執照申請	協辦	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-二十、九-二十一、十五-九、十八-九	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限					完成期限
	2.向業主申報完工	核定	審定		審查	辦理	統契九-十五-(二)-6、十五-四	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	3.竣工確認	核定	審定		辦理	協辦	統契十五-四	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限
	4.核計總工期	核定	審定		審查	辦理	統契七附件(限期完工專用)-三-(一)、七附件(日曆天專用)-四-(一)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	5.繪製竣工圖說	核定	審定		審查	辦理	統契十五-四	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	6.製作工程結算明細表及辦理工程結算	核定	審定		審查	辦理	統契十五-四、二十-三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	7.測試設備運轉	核定	督導		監督	辦理	統契十五-十二、十五-十三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限				完成期限
	8.辦理工程驗收	辦理	協辦		協辦	協辦	統契十五-五、十五-六、品管要點11
	完成期限	完成期限
	9.填具工程結算驗收證明書或其他類似文件	辦理	協辦		協辦	協辦	採購法73條、細則101條、品管要點11
	完成期限	完成期限
	10.辦理點交作業	核定	辦理		協辦	辦理	統契十五-八	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限			完成期限
	11.繕製工程決算書	核定	辦理		協辦	協辦
	完成期限	完成期限	完成期限

統契：新北市政府統包工程採購契約範本；品管要點：公共工程施工品質管理作業要點

附表四：公有建築物施工階段契約約定權責分工表
（無委託專案管理廠商）
期程	項目	甲方	設計 / 單位	監造 / 單位	乙方	依據	備註
工 / 程 / 開 / ︵ / 施 / ︶ / 工 / 前	1.申請建管單位各階段勘驗	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-十五-(二)-16、九-十五-(五)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限
	2.擬定施工進度表	核定		審查	辦理	統契九-(一)、九-(三)、九-十五-(二)-4、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	3.合法土資場或借土區資料送審	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	統契九-十一-(六)
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限
	4.向建管單位申報開工	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-十五-(二)-16、九-十五-(五)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限
	5.向業主申報開工	核定		審查	辦理	統契九-十五-(二)-6、統契七附件-二	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	6.編擬監造計畫	核定		辦理		品管要點8	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限
	7.編擬及提報施工計畫書（包括向建管單位及工程管理單位）	核定		審查	辦理	統契九-九、九-十-(六)、九-十五-(二)-4、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	8.編擬品質計畫	核定		審查	辦理	承攬廠商品質管制補充條文-二、品管要點3、6、11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	9.編擬安全衛生管理計畫	核定		審查	辦理	統契九-十-(四)、九-十-(六)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	10.辦理工程保險	備查		核定	辦理	統契13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	11.向勞檢單位申請丁類危險性工作場所審查	督導		監督	辦理	統契九-十-(一)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限
工程施工階段	1.填報建築工程監造（監督、查核）報表	核定		辦理		品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限
	2.填報建築物施工日誌	備查		核定	辦理	統契九-九-(五)、九-十五-(二)-7、品管要點7	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	3.填報建築物施工中營造業專任工程人員督導紀錄表	督導		督導	辦理	承攬廠商品質管制補充條文十一-(八) 、品管要點7
	完成期限				完成期限
	4.停工、復工報核	核定		審查	辦理	統契九-十五-(二)-6、統契七附件(限期完工專用)-三-(二)；統契七附件(日曆天專用)-四-(二)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	5.營建剩餘土石方流向管制	備查 / 督導		監督	辦理	統契九-十一-(五)、九-十一-(六)
	完成期限
	6.定期召開工程協調會議	核定	協辦	辦理	協辦	統契九之一-三	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限			完成期限
	7.工程界面協調	備查	協辦	辦理	協辦	統契十-三-(七)、十-五
	完成期限			完成期限
	8.工程材料送審進度管制	備查		核定 / 審查	辦理	統契十一-七、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限			完成期限	完成期限
	9.繪製施工詳圖	備查		核定 / 審查	辦理	統契九-九-(一)、九-九-(四)、九-十-(五)、十-三-(三)、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限			完成期限	完成期限
	10.工程材料資料送審	核定		審查	辦理	統契十一-七、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	11.工程材料資料送審(同等品)	核定		審查	辦理	統契十一-二、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	12.工程材料試驗結果之查察（承攬廠商自主品管部分）	備查 / 督導		審查	辦理	統契十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限			完成期限	完成期限
	13.工程材料樣品送審	核定		審查	辦理	統契十一-七、九-十五-(二)-3、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	14. 施工材料與設備查核【包括檢（抽）驗】	備查 / 督導		辦理	協辦	統契十一-七、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限			完成期限
	15.施工品質管理	備查 / 督導		監督	辦理	統契九-十五-(二)-11、十-三、十一、承攬廠商品質管制補充條文
	完成期限
	16.工地安衛與環境保護	備查 / 督導		監督	辦理	統契九-十、九-十一、九-十五-(三)、品管要點11
	完成期限
	17.施工進度管制	備查 / 督導		審查	辦理	統契九-九-(一)、十-三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限			完成期限	完成期限
	18.擬定趕工計畫	核定		審查	辦理	統契五-一-(六)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	19.施工中工期核計	核定		審查	辦理	統契九-九-(一)、十-三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	20.工期展延	核定		審查	辦理	統契七附件	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	21.施工中估驗計價	核定		審查	辦理	統契五-一(三)、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	22.工程變更設計作業 / （確定變更後之作業）	核定	辦理	協辦	協辦	統契七附件(限期完工專用)-三及四、七附件(日曆天專用)-四及五、九-十五-(二)-9、二十、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限
	23.解釋合約﹑圖說與規範	核定	協辦	辦理		統契十-三	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限
	24.處理鄰房損害糾紛	備查		協辦	辦理	統契九-二十三、十八-四、十八-十一
	完成期限
	25.工程爭議處理	核定	協辦	辦理	協辦	統契二十一
	完成期限
	26.申請電信、消防、電、水、污排等管線埋設事宜	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	統契九-十五-(二)-16	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限
	27.向建管單位申報竣工	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-十五-(二)-6	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限
	28.準備使用執照申請事宜	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-二十、九-二十一、十五-九、十八-九	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限
工程完工驗收階段	1.辦理使用執照申請	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-二十、九-二十一、十五-九、十八-九	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限
	2.向業主申報完工	核定		審查	辦理	統契九-十五-(二)-6、十五-四	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	3.竣工確認	核定		辦理	協辦	統契十五-四	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限
	4.核計總工期	核定		審查	辦理	統契七附件(限期完工專用)-三-(一)、七附件(日曆天專用)-四-(一)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	5.繪製竣工圖說	核定		審查	辦理	統契十五-四	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	6.製作工程結算明細表及辦理工程結算	核定		審查	辦理	統契十五-四、二十-三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	7.測試設備運轉	核定		監督	辦理	統契十五-十二、十五-十三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限			完成期限
	8.辦理工程驗收	辦理		協辦	協辦	統契十五-五、十五-六、品管要點11
	完成期限	完成期限
	9.填具工程結算驗收證明書或其他類似文件	辦理		協辦	協辦	採購法73條、細則101條、品管要點11
	完成期限	完成期限
	10.辦理點交作業	核定		協辦	辦理	統契十五-八	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限			完成期限
	11.繕製工程決算書	辦理		協辦	協辦
	完成期限	完成期限

統契：新北市政府統包工程採購契約範本；品管要點：公共工程施工品質管理作業要點
附表五：公共工程施工階段契約約定權責分工表
（有委託專案管理廠商）
期程	項目	甲方	專案管理單位	設計 / 單位	監造 / 單位	乙方	依據	備註
工 / 程 / 開 / ︵ / 施 / ︶ / 工 / 前	1.申請主管單位各階段勘驗	協辦	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-十五-(二)-16、九-十五-(五)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限					完成期限		本項目如無，可免報。
	2.擬定施工進度表	核定	審定		審查	辦理	統契九-(一)、九-(三)、九-十五-(二)-4、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	3.合法土資場或借土區資料送審	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	統契九-十一-(六)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限
	4.向主管單位申報開工	協辦	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-十五-(二)-16、九-十五-(五)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限					完成期限		本項目如無，可免報。
	5.向業主申報開工	核定	審定		審查	辦理	統契九-十五-(二)-6、統契七附件-二	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	6.編擬監造計畫	備查	核定		辦理		品管要點8	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限
	7.編擬及提報施工計畫書（包括向主管單位及工程管理單位）	備查	核定		審查	辦理	統契九-九、九-十-(六)、九-十五-(二)-4、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	8.編擬品質計畫	備查	核定		審查	辦理	承攬廠商品質管制補充條文-二、品管要點3、6、11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	9.編擬安全衛生管理計畫	備查	核定		審查	辦理	統契九-十-(四)、九-十-(六)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	10.辦理工程保險	備查	備查		核定	辦理	統契13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	11.向勞檢單位申請丁類危險性工作場所審查	備查	督導		監督	辦理	統契九-十-(一)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限					完成期限
工程施工階段	1.填報公共工程監造（監督、查核）報表	備查	核定		辦理		品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限
	2.1填報公共工程施工日誌 / 2.2施工月報	備查	備查		核定	辦理	統契九-九-(五)、九-十五-(二)-7、品管要點7	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	3.填報公共工程施工中營造業專任工程人員督導紀錄表	督導	督導		督導	辦理	承攬廠商品質管制補充條文十一-(八) 、品管要點7
	完成期限					完成期限
	4.停工、復工報核	核定	審定		審查	辦理	統契九-十五-(二)-6、統契七附件(限期完工專用)-三-(二)；統契七附件(日曆天專用)-四-(二)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	5.營建剩餘土石方流向管制	備查	督導		監督	辦理	統契九-十一-(五)、九-十一-(六)

	6.定期召開工程協調會議	核定	辦理	協辦	協辦	協辦	統契九之一-三	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限
	7.工程界面協調	備查	督導	協辦	辦理	協辦	統契十-三-(七)、十-五

	8.工程材料送審進度管制	備查	核定 / 督導		審查	辦理	統契十一-七、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	9.1繪製施工詳圖 / 9.2 設計圖面補充	備查	備查		核定	辦理	統契九-九-(一)、九-九-(四)、九-十-(五)、十-三-(三)、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限
	10.工程材料資料送審	核定	審定		審查	辦理	統契十一-七、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	11.工程材料資料送審(同等品)	核定	審定		審查	辦理	統契十一-二、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	12.工程材料試驗結果之查察（承攬廠商自主品管部分）	備查	督導		審查	辦理	統契十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限	完成期限
	13.工程材料樣品送審	核定	審定		審查	辦理	統契十一-七、九-十五-(二)-3、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	14. 施工材料與設備查核【包括檢（抽）驗】	備查	督導		辦理	協辦	統契十一-七、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限
	15.施工品質管理	備查	督導		監督	辦理	統契九-十五-(二)-11、十-三、十一、承攬廠商品質管制補充條文

	16.工地安衛與環境保護	備查	督導		監督	辦理	統契九-十、九-十一、九-十五-(三)、品管要點11

	17.施工進度管制	備查	督導		審查	辦理	統契九-九-(一)、十-三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限	完成期限
	18.擬定趕工計畫	核定	審定		審查	辦理	統契五-一-(六)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	19.施工中工期核計	核定	審定		審查	辦理	統契九-九-(一)、十-三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	20.工期展延	核定	審定		審查	辦理	統契七附件	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	21.施工中估驗計價	核定	審定		審查	辦理	統契五-一(三)、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	22.工程變更設計作業 / （確定變更後之作業）	核定	審查	辦理	協辦	協辦	統契七附件(限期完工專用)-三及四、七附件(日曆天專用)-四及五、九-十五-(二)-9、二十、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限
	23.解釋合約﹑圖說與規範	核定	審查 / 辦理	協辦	辦理		統契十-三	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限
	24.處理鄰房損害糾紛	備查	協辦		協辦	辦理	統契九-二十三、十八-四、十八-十一

	25.工程爭議處理	核定	辦理	協辦	協辦	協辦	統契二十一

	26.申請電信、消防、電、水、污排等管線埋設事宜	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	統契九-十五-(二)-16	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限
	27.向主管單位申報竣工	協辦	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-十五-(二)-6	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限					完成期限		本項目如無，可免填
	28.準備使用執照申請事宜	協辦	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-二十、九-二十一、十五-九、十八-九	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限					完成期限
工程完工驗收階段	1.辦理使用執照申請	協辦	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-二十、九-二十一、十五-九、十八-九	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限					完成期限		本項目如無，可免報。
	2.向業主申報完工	核定	審定		審查	辦理	統契九-十五-(二)-6、十五-四	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	3.竣工確認	核定	審定		辦理	協辦	統契十五-四	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限
	4.核計總工期	核定	審定		審查	辦理	統契七附件(限期完工專用)-三-(一)、七附件(日曆天專用)-四-(一)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	5.繪製竣工圖說	核定	審定		審查	辦理	統契十五-四	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	6.製作工程結算明細表及辦理工程結算	核定	審定		審查	辦理	統契十五-四、二十-三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	7.測試設備運轉	核定	督導		監督	辦理	統契十五-十二、十五-十三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限				完成期限
	8.辦理工程驗收	辦理	協辦		協辦	協辦	統契十五-五、十五-六、品管要點11

	9.填具工程結算驗收證明書或其他類似文件	辦理	協辦		協辦	協辦	採購法73條、細則101條、品管要點11

	10.辦理點交作業	核定	辦理		協辦	辦理	統契十五-八	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限			完成期限
	11.繕製工程決算書	核定	辦理		協辦	協辦
	完成期限	完成期限	完成期限

統契：新北市政府統包工程採購契約範本；品管要點：公共工程施工品質管理作業要點
附表六：公共工程施工階段契約約定權責分工表
（無委託專案管理廠商）
期程	項目	甲方	設計 / 單位	監造 / 單位	乙方	依據	備註
工 / 程 / 開 / ︵ / 施 / ︶ / 工 / 前	1.申請主管單位各階段勘驗	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-十五-(二)-16、九-十五-(五)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限		本項如無，可免報。
	2.擬定施工進度表	核定		審查	辦理	統契九-(一)、九-(三)、九-十五-(二)-4、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	3.合法土資場或借土區資料送審	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	統契九-十一-(六)
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限
	4.向主管單位申報開工	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-十五-(二)-16、九-十五-(五)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限		本項如無，可免報。
	5.向業主申報開工	核定		審查	辦理	統契九-十五-(二)-6、統契七附件-二	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	6.編擬監造計畫	核定		辦理		品管要點8	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
		完成期限		完成期限
	7.編擬及提報施工計畫書（包括向主管單位及工程管理單位）	核定		審查	辦理	統契九-九、九-十-(六)、九-十五-(二)-4、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	8.編擬品質計畫	核定		審查	辦理	承攬廠商品質管制補充條文-二、品管要點3、6、11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	9.編擬安全衛生管理計畫	核定		審查	辦理	統契九-十-(四)、九-十-(六)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	10.辦理工程保險	備查		核定	辦理	統契13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	11.向勞檢單位申請丁類危險性工作場所審查	督導		監督	辦理	統契九-十-(一)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限
工 / 程施工階段	1.填報公共工程監造（監督、查核）報表	核定		辦理		品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限
	2.填報公共工程施工日誌	備查		核定	辦理	統契九-九-(五)、九-十五-(二)-7、品管要點7	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	3.填報公共工程施工中營造業專任工程人員督導紀錄表	督導		督導	辦理	承攬廠商品質管制補充條文十一-(八) 、品管要點7
	完成期限				完成期限
	4.停工、復工報核	核定		審查	辦理	統契九-十五-(二)-6、統契七附件(限期完工專用)-三-(二)；統契七附件(日曆天專用)-四-(二)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	5.營建剩餘土石方流向管制	備查 / 督導		監督	辦理	統契九-十一-(五)、九-十一-(六)
	完成期限
	6.定期召開工程協調會議	核定	協辦	辦理	協辦	統契九之一-三	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限			完成期限
	7.工程界面協調	備查	協辦	辦理	協辦	統契十-三-(七)、十-五
	完成期限			完成期限
	8.工程材料送審進度管制	備查		核定 / 審查	辦理	統契十一-七、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限			完成期限	完成期限
	9.繪製施工詳圖	備查		核定 / 審查	辦理	統契九-九-(一)、九-九-(四)、九-十-(五)、十-三-(三)、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限			完成期限	完成期限
	10.工程材料資料送審	核定		審查	辦理	統契十一-七、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	11.工程材料資料送審(同等品)	核定		審查	辦理	統契十一-二、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	12.工程材料試驗結果之查察（承攬廠商自主品管部分）	備查 / 督導		審查	辦理	統契十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限			完成期限	完成期限
	13.工程材料樣品送審	核定		審查	辦理	統契十一-七、九-十五-(二)-3、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	14.施工材料與設備查核【包括檢（抽）驗】	備查 / 督導		辦理	協辦	統契十一-七、十一-八、品管要點11、13	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限			完成期限
	15.施工品質管理	備查 / 督導		監督	辦理	統契九-十五-(二)-11、十-三、十一、承攬廠商品質管制補充條文
	完成期限
	16.工地安衛與環境保護	備查 / 督導		監督	辦理	統契九-十、九-十一、九-十五-(三)、品管要點11
	完成期限
	17.施工進度管制	備查 / 督導		審查	辦理	統契九-九-(一)、十-三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限			完成期限	完成期限
	18.擬定趕工計畫	核定		審查	辦理	統契五-一-(六)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	19.施工中工期核計	核定		審查	辦理	統契九-九-(一)、十-三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	20.工期展延	核定		審查	辦理	統契七附件	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	21.施工中估驗計價	核定		審查	辦理	統契五-一(三)、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	22.工程變更設計作業 / （確定變更後之作業）	核定	辦理	協辦	協辦	統契七附件(限期完工專用)-三及四、七附件(日曆天專用)-四及五、九-十五-(二)-9、二十、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限
	23.解釋合約﹑圖說與規範	核定	協辦	辦理		統契十-三	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限
	24.處理鄰房損害糾紛	備查		協辦	辦理	統契九-二十三、十八-四、十八-十一
	完成期限
	25.工程爭議處理	核定	協辦	辦理	協辦	統契二十一
	完成期限
	26.申請電信、消防、電、水、污排等管線埋設事宜	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	統契九-十五-(二)-16	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限
	27.向主管單位申報竣工	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-十五-(二)-6	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限		本項如無，可免報。
	28.準備使用執照申請事宜	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-二十、九-二十一、十五-九、十八-九	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限		本項如無，可免報。
工程完工驗收階段	1.辦理使用執照申請	督導	協辦	協辦	辦理	統契九-二十、九-二十一、十五-九、十八-九	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限		本項如無，可免報。
	2.向業主申報完工	核定		審查	辦理	統契九-十五-(二)-6、十五-四	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	3.竣工確認	核定		辦理	協辦	統契十五-四	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限
	4.核計總工期	核定		審查	辦理	統契七附件(限期完工專用)-三-(一)、七附件(日曆天專用)-四-(一)	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	5.繪製竣工圖說	核定		審查	辦理	統契十五-四	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	6.製作工程結算明細表及辦理工程結算	核定		審查	辦理	統契十五-四、二十-三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	7.測試設備運轉	核定		監督	辦理	統契十五-十二、十五-十三、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限			完成期限
	8.辦理工程驗收	辦理		協辦	協辦	統契十五-五、十五-六、品管要點11
	完成期限	完成期限
	9.填具工程結算驗收證明書或其他類似文件	辦理		協辦	協辦	採購法73條、細則101條、品管要點11
	完成期限	完成期限
	10.辦理點交作業	核定		協辦	辦理	統契十五-八	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限			完成期限
	11.繕製工程決算書	辦理		協辦	協辦
	完成期限	完成期限

統契：新北市政府統包工程採購契約範本；品管要點：公共工程施工品質管理作業要點

以上四表格主要名詞之定義及使用符號
名詞	定義
辦理	負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。
協辦	協助辦理相關工作事項。
監督	督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合本契約與規範之處，並予以糾正。
督導	督促並指導辦理者依本契約及規範執行工作。
審查	檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合本契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。
審定 / （複核）	檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合本契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。
核定	主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。 / 其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合本契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。
備查	收執存查或核定後收執存查。

統包工程契約第九條附件一

（張貼處）

曳引車行車執照

（張貼處）

駕駛人執照

統包工程契約第九條附件二
（照片張貼處）

曳引車車牌號碼：

（照片張貼處）

拖車車牌號碼： 長度: 寬度: 深度:
裝載立方數: m3

統包工程契約第九條附件二(範例)
曳引車車牌號碼：AA-111

拖車車牌號碼：BB-22 長度: 寬度: 深度:
裝載立方數: m3
### 統包工程契約第九條附件三
新北市政府土木工程剩餘土石方(或泥漿)運送處理證明憑證
憑證序號			憑證開立日期
工程名稱			工程編號
			工程餘土流向管制編號
工程地點
工程主辦單位名稱			工程主辦單位聯絡人及電話
監造單位名稱			監造單位聯絡人及電話
承包商名稱			承包商聯絡人及電話
清運單位名稱			清運單位負責人及電話
駕駛人姓名駕照及身分證字號			車輛牌號
合法收容處理埸所名稱(應含所在縣市名稱)			處理埸所負責人及電話
運送路線
土方載運數量			載運內容(營建署土質代碼
證明文件核發單位	承包廠商人員 / 簽 名	監造單位人員 / 簽 名	駕 駛 人 / 簽 名	合法收容處理埸所 / 簽 名

統包工程契約第九條附件四
（照片張貼處）

車牌號碼： 　　　　　　　 作業地點：
日期： 備註：
（照片張貼處）

車牌號碼： 　　　　　　　 作業地點：
日期： 備註：
統包工程契約第九條附件四(範例)
車牌號碼：AAA-111 　　　　　　 作業地點：XXX工程
日期：94年1月1 日 備註：需為正在裝載中圖片(含車號)

車牌號碼：AAA-111 　　　　 作業地點：台北縣XXX棄土場
日期：94年1月1 日 備註：需為正在傾洩中圖片(含車號)

統包工程契約第九條附件五
各種土石材料之體積變換值
土壤分類		變換率Ｌ		變換率Ｃ
分類	記號	標準值	標準範圍	標準值	標準範圍
礫石	GW / GP	1.15	1.05~1.25	0.90 / （河川0.95）	0.80~1.00 / （河川0.85~1.05）
礫質土壤	GH / GC	1.20	1.10~1.30	0.90 / （河川0.95）	0.80~1.00 / （河川0.85~1.05）
砂	SW / SP	1.20	1.10~1.30	0.90 / （河川0.95）	0.80~1.00 / （河川0.85~1.05）
砂質土壤	SM / SC	1.20	1.10~1.30	0.90	0.80~1.00
粉砂及中、低塑性之黏土	ML / CL / OL	1.30	1.20~1.40	0.90	0.80~1.00
粉砂及黏土	MH / CH / OH	1.25	1.15~1.35	0.90	0.80~1.00
軟岩		1.40	1.15~1.70	1.10	0.95~1.30
中軟岩		1.50	1.40~1.60	1.25	1.15~1.35
硬岩		1.65	1.55~1.75	1.40	1.30~1.50

符號說明：G（礫石）、S（砂）、M（粉土）、C（黏土）、O（有機土）、W（優良級配）、P（不良級配）、L（低塑性）、H（高塑性）。
變換率L=鬆方 / 實方
變換率C=緊方 / 實方

統包工程契約第九條附件六
汛期工地防災減災自主檢查表
工程名稱
承攬廠商
檢查地點			檢查日期
檢查項目		檢查標準		實際檢查情形		檢查結果
防汛災害風險辨識		查詢防汛風險資訊之相關網站瞭解鄰近工區之淹水、坡地災害潛勢圖及歷年風災復建工程資訊，並據以檢視施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約等防救災文件之防救災措施是否妥適。 / (註：本檢查項目應於每年度進入汛期進行第1次防災減災自主檢查時實施，爾後視工地實際需要辦理)
防救災文件資料		設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約、緊急連繫及通報電話等防救災相關文件資料應置於工地防救災應變場所備用。
防救災措施應變準備		確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材（人員、機具、材料、通訊設備及急救箱等）之立即到位及正常運作功能。
工地臨時構造物		施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。
工地排水設施		工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。
工地大型機械設備		吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制穩固；必要時予以撤離。
工地開挖及土石挖填方		對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持設施部分應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措施。
工地水文及邊坡變化		加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施。
工地防汛缺口		所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。
工地垃圾、雜物及廢棄物		垃圾、雜物及廢棄物應予清理。
工地施工器材		施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。
工地電力系統		電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電除照明、排水及搶險用電外，其他電源如有安全之虞應予切斷避免感電。
工地房舍、辦公室及倉庫		強化施工房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。
其他		工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。
缺失複查結果：
備註： / 一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫1次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。 / 二、有關防汛風險資訊之相關網站，工程會「重點防汛工程執行情形查詢系統」（http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/pwreport/hydro_system.pasin）業整合內政部「TGOS圖台」（http://tgos.nat.gov.tw）及「災後復建工程經費審議及執行資訊系統」（http://recovery.pcc.gov.tw/TyphoonRecovery/）大數據；另內政部「TGOS圖台」、水利署「防災資訊服務網」、水土保持局「土石流防災資訊服務網」、國家災害科技防救中心（NCDR）「災害潛勢地圖網站」等亦提供相關資料查詢。 / 三、本表格式及範例係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。

品管人員簽名： 檢查人員簽名：

        承攬廠商品質管制規定（工程契約附件）
中華民國100年4月6日北府工採字第1000002071號簽奉核准
中華民國100年6月14日北府工採字第1000004131號簽奉修正
中華民國101年6月20日北府工品字第 1013054838號簽奉修正
中華民國101年11月29日北府工品字第 1013060443 號簽奉修正
中華民國102年12月26日北府工品字第1023063167號簽奉修正
中華民國103年11月18日北府工採字第1033020855號簽奉修正
中華民國104年2月17日新北府工採字第1043011430號簽奉修正
中華民國108年6月26日新北府工採字第1083126485號簽奉修正

依據：
為建立本工程施工品質管制系統，以落實承攬廠商（以下簡稱乙方）於施工過程中自主品管的精神及自我要求之行為，確保工程整體之品質，爰依行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）函頒「公共工程施工品質管理作業要點」（以下簡稱品管要點）第十八點規定，訂定本品質管制規定。
一之一、本規定所定工程金額係指採購標案預算金額，如為複數決標則為個別項目之預算金額。
二、各項計畫提報期限：
（一）乙方應依本工程特性，於下列規定期限內向監造單位提報整體施工計畫及整體品質計畫：
1. 新臺幣一百萬元以上，未達五千萬元者：為開工前提報，但決標日之次日起至開工日止，期間短於14日者，為14日。
2. 新臺幣五千萬元以上，未達二億元者：為開工前提報，但決標日之次日起至開工日止，期間短於21日者，為21日。
3. 新臺幣二億元以上者：為開工前提報，但決標日之次日起至開工日止，期間短於28日者，為28日。
（二）乙方應依監造單位規定期限提報分項施工計畫及分項品質計畫，監造單位未規定者，乙方應於該分項工程施工前15日曆天函報監造單位審查。
（三）工程實際進度落後預定進度達5％時，乙方應依監造單位規定期限提報趕工計畫。
（四）前款情形除有特殊理由，在不影響工程品質前提下，乙方須事先報經甲方同意核准者，得另定提報期限。
三、計畫審核程序：
各項計畫書經乙方專任工程人員及品管人員簽認後，於本工程契約規定期限內送監造單位審查。有專案管理廠商者，由監造單位審查後送專案管理廠商核定再轉請甲方備查，無專案管理廠商者，由監造單位審查後送請甲方核定。相關人員審查各項計畫書，得參考檢查重點表（附表1、附表2、附表3），於審查後填具審查意見表（如附表4、附表5），並於計畫書送審核章表簽認（如附表6-1、附表6-2）。計畫經審查需退回修正時，監造單位應將審查意見一次敘明通知乙方限期重新提報，若監造單位未規定期限者，則以退回計畫書次日起算15日曆天為重新提報日期。
計畫書經甲方核定後，乙方應負責執行。履約過程因應政府法規、甲方新頒規定或工程需要，乙方應配合修訂，並依前項程序完成核備後據以執行。
四、品質計畫得視工程規模及性質，分整體品質計畫與分項品質計畫二種。未達新臺幣一千萬元之工程僅需提送整體品質計畫。整體品質計畫之內容，除甲方及監造單位另有規定外，應包括：
（一）新臺幣五千萬元以元上之工程：應包括計畫範圍、管理權責分工、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系統等。
（二）新臺幣一千萬元以上，未達五千萬元之工程：應包括計畫範圍、管理權責分工、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、文件紀錄管理系統等項目。
（三）新臺幣一百萬元以上，未達一千萬元之工程：應包括管理權責分工、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目，並得併入施工計畫內撰寫。
（四）未達新臺幣一百萬元：簡化品質計畫內容為__________（未填者為免提報品質計畫）。
分項品質計畫之內容，除甲方及監造單位另有規定外，應包括如下：
1. 新臺幣五千萬元以上之工程：應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目。
2. 新臺幣一百萬元以上，未達五千萬元之工程：應包括品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目。
工程具機電設備且工程金額達一百萬元以上者，應增訂機電設備功能運轉檢測程序及標準。
品質計畫之內容請參照工程會訂頒「品質計畫製作綱要」編寫，經核定後品質計畫書以及所附各項附件（如審核意見表、計畫書送審核章表）務需確實詳盡，打字編頁碼裝訂成冊，俾便施工人員熟識圖說規範與各項品管作業規定。
五、本工程於招標文件中之施工規範篇章未有規定者，依工程會頒訂之施工綱要規範（截止投標日所訂頒之最新規範）內容為準。各規範條款之中括號[]處如無規定者，亦依建議數值為準。
六、乙方應依據契約及施工規範所訂之規格提報材料設備，並填寫「材料設備申請及審查紀錄表」（附表7），如需補正應於監造單位規定期限內送審完成，並以二次為限，未依期限補正比照第十六點第一款辦理。
七、品管人員資格及人數配置：
（一）品管人員資格依照「公共工程施工品質管理作業要點」第五點規定，或依法取得土木、結構、水利技師或建築師等資格並執業且未擔任專任工程人員者，可免經品管訓練即可擔任「公共工程施工品質管理作業要點」中所規定之品管人員。
（二）品管人員人數配置如下表：
乙方須指派受僱於己之品管人員（含職務代理人），應符合「公共工程施工品質管理作業要點」第四點第一項第一款最低品管人員人數之規定，其中專職人數及兼職人數如下表，並具___年以上之工程經驗（未填時，則對經歷年資無規定）。

工程金額 / 〈新臺幣〉	新臺幣十億元以上 / （註1）	新臺幣二億以上未達十億元	新臺幣五千萬以上未達二億	新臺幣二千萬元以上未達五千萬	新臺幣未達二千萬元
品管人員最少人數	___人 / (未填3人)	___人 / (未填2人)	___人 / (未填1人)	___人 / (未填1人)	___人 / (未填0人)	___人 / (未填1人)
任職性質	專職	專職	專職	專職（註2）	專職 / （註2）	兼職

專職定義：依照「公共工程施工品質管理作業要點」第四點第一項第二款規定。
兼職定義：非專職。但必須受僱於乙方，並應切結其擔任兼職品管人員之工程未逾三件，各該工程所在地均位於新北市轄區內，且各該工程金額總計不得超過新臺幣二千萬元，於執行本工程兼職品管人員職務期間，不得兼職品管人員以外之職務。
註1：新臺幣十億元以上工程專職品管人員人數宜採個案約定。
註2：依照「公共工程施工品質管理作業要點」第四點第一項第二款規定，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務（不包括乙方之公司監察人），但不得跨越其他標案，且契約施工期間應在工地執行職務。
（三）前款品管人員如為專職，不得為一年內曾被機關依「工程施工查核小組作業辦法」第十條第三項第五款規定所撤換者。
（四）施工期間，品管人員須依照甲方指定地點簽到（請假時須書面委託代理人且具品管人員資格），其差勤紀錄留存工地備查，甲方或監造單位得隨時抽查品管人員到勤情形。
（五）前述品管人員任期為_________（未填時為自開工日起至竣工日止）。
（六）本契約有關之各項工程，倘位於不同工地且同時施工者，應依個別工程預算金額參照前述各款，分別配置品管人員。
八、品管人員工作重點：
﹙一﹚依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。
﹙二﹚執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
（三）品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。
﹙四﹚品質文件、紀錄之管理。
（五）其他提升工程品質事宜。
九、品管人員有下列情事之一者，由甲方通知乙方更換之；乙方應於文到後兩週內完成更換：
（一）未實際於工地執行品管工作。
（二）未能確實執行品管工作。
（三）工程經工程施工查核小組（以下簡稱查核小組）查核列為丙等，可歸責於品管人員者。
十、乙方應在開工前將符合本品質保證規定第七點之品管人員、營造業法施行細則第十八條之工地主任及其他符合規定之工地相關人員填妥「廠商品管人員登錄表」（附表8-1）及「工地相關人員登錄表」（附表8-2）提報監造單位審查，經審查後提報於甲方，甲方應於文到7日內核定，並填報於工程會資訊網路系統；人員有異動或本工程竣工時，亦同。
十一、乙方專任工程人員（主任技師或主任建築師）工作重點如下：
（一）審核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。
（二）於開工、竣工報告文件及工程查驗文件簽名或蓋章。
（三）督察按圖施工、解決施工技術問題，並於「公共工程施工日誌」（附表9-1）第八項記錄辦理情形，如屬建築工程應於「建築物施工日誌」（附表9-2）第八項記錄辦理情形。
（四）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況。
（五）於工程查驗、估驗、查核時，到場說明並於工程查驗文件簽名或蓋章。
（六）營繕工程必須勘驗部分赴現場履勘，並於申報勘驗文件簽名或蓋章。
（七）主管機關勘驗工程時，在場說明，並於相關文件簽名或蓋章。
（八）隨時督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表。本工程如屬公共工程者，應填具「公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」（附表10-1）；如屬建築工程者，應填具「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」（附表10-2）。
（九）指導工程施工技術、品質管理及安全措施。
（十）指導工程缺失改善方法，並複核乙方提報缺失改善結果。
（十一）其他依法令規定應辦理之事項及提升工程品質事宜。
本規定所指之專任工程人員係指受聘於乙方之技師或建築師，擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員，亦包含營造業法第六十六條第四項丙等綜合營造業委託逐案執行綜理施工管理簽章之技師或建築師。
十二、專任工程人員以外技師或建築師之設置約定：
（一）需設置____人（由機關視個案特性於招標時載明；未載明者，不須設置。如需設置者，所需費用應以人月方式編列）。
（二）如須設置者，技師或建築師應專職，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。
（三）如需設置者，資格為：（由機關於招標時載明）
（四）如需設置者，工作範圍及職掌：（由機關於招標時載明，惟應有別於營造業法所定之專任工程人員）。
十三、乙方應確實依核定之品質計畫與檢驗程序辦理，並於每一施工階段完成後，應立即檢查覈實填報自主檢查表，並經工地負責人及現場工程師（檢查人員）簽認。其屬涉及結構安全施工項目者，應經專任工程人員檢查簽認後，始得進行次一階段之施工項目。
若廠商非屬營造業，前述專任工程人員應辦理之事項，則由負責人、授權代表或專業技
師辦理。
十四、乙方於每一施工查驗停留點應適時通知監造單位現場查驗，並於監造單位查驗前，須確實執行自主檢驗程序，將自主檢查表一併提請監造單位查驗及歸檔。如乙方未附自主檢查表，或乙方品管人員未會同監造單位現場查驗時，監造單位得拒絕查驗，乙方亦不得繼續施作，須經監造單位查驗合格後才能繼續施作，若因而延誤工期，由乙方自行負責，不得作為展延工期理由。
十五、各項品質管理文件紀錄如施工計畫書、品質計畫書、自主檢查紀錄、材料試驗報告、材料設備品質試驗紀錄表（附表11）、材料出廠證明、不合格品之管制與追蹤改善紀錄（附表12）、隱蔽部分施工中照片、出席簽到紀錄、施工圖及施工日誌等，乙方應於每月5日前將前一月份品質管理文件紀錄提送監造單位審查，並轉送甲方核定後，彙整建檔存於工地現場。但屬下列文件者，免於上開期限提送：
（一）契約另有規定提送期程者。
（二）材料送驗尚未取得試驗報告者。
（三）其他以書面方式徵得甲方同意該月免提送者。
十六、施工品質除應要求材料設備強度、性能、規格須符合契約規範外，更應重視施工完成面平整度、線型平直度及美觀性，若施工完成面外觀不佳，影響觀瞻部分應遵照甲方或監造單位指示予以拆改，其改善所須費用一概由乙方負責，其改善期間不得作為展延工期理由。
十七、罰則：
 （一）乙方應於本品質管制規定期限內提出本工程之「施工計畫書」、「品質計畫書」或「施工品質計畫書」及分項計畫書，不符合規定者依下列方式處理：
    1.乙方未於第二點規定期限提出者，每逾1日扣罰乙方延遲違約金為「工程品管費」總額____% (未填時為1%，如未編列工程品管費為新台幣一千元)，並以2萬元為上限。
    2.計畫書如須修正，應於規定期限內提出複審，若未依修正意見修正時，除再限期複審外，自第一次複審結果通知日起，至計畫書提送複審之日止之期間，比照前述規定扣罰違約金。若乙方已作相對之修正，雖內容未盡完善，仍應依指示再限期修正，但不扣罰。
（二）經甲方核定之「施工計畫」、「品質計畫書」或「施工品質計畫書」及分項計畫書實施後，依第三點第二項辦理新增或修訂時，乙方應依修正意見於規定期限內提出複審，逾期依第一款規定扣罰乙方延遲違約金。
（三）乙方未依第七點第一項第二款規定指派應指派之品管人員，違反品管人員專兼任規定或未經甲方核准而乙方擅自縮減或更換品管組織之成員時每日每人次扣罰乙方品管違約金為「工程品管費」總額____% (未填時為1%，如未編列工程品管費為新臺幣一千元)，並以二萬元為上限。品管人員除不可抗力之原因已向甲方報備，並已依規定代理外，其餘未依規定辦理簽到時，比照前述規定扣罰違約金。
（四）乙方未依第十二點第二款規定，每日每人次扣罰乙方品管違約金新臺幣_______元（未填時為新臺幣二千五百元）。專任工程人員以外技師或建築師除不可抗力之原因已向甲方報備，並已依規定代理外，其餘未依規定辦理簽到時，比照前述規定扣罰違約金。
（五）乙方應依品質計畫書或監造計畫書訂定之施工查驗停留點，通知監造單位到場查驗，若未適時通知監造單位到場查驗就逕行施工，每次查獲扣罰乙方品管違約金為「工程品管費」總額____% (未填時為5%，如未編列工程品管費為新台幣五千元)，並以十萬元為上限，乙方亦應配合監造單位就先行施工部分辦理抽驗。
（六）各項材料、機械設備之檢試驗頻率、檢試驗項目、檢試驗結果不符契約書圖或未經監造單位查驗合格者，乙方逕行施工使用，每次查獲扣罰乙方品管違約金為「工程品管費」總額____% (未填時為5%，如未編列工程品管費為新台幣五千元)，並以十萬元為上限。
（七）乙方有明顯品質履約瑕疵事項，且乙方品質管制文件紀錄未覈實記載缺失事項及不合格品改善紀錄，經查係屬乙方未落實品質管制作業者，每次查獲扣罰乙方品管違約金為「工程品管費」總額____% (未填時為3%，如未編列工程品管費為新臺幣三千元)，並以六萬元為上限。
（八）乙方未於第十四點規定期限提送各項品管文件紀錄予監造單位審查者，每逾1日扣罰乙方違約金為「工程品管費」總額____ % (未填時為1%，如未編列工程品管費為新台幣一千元)。
（九）工程品質經查核小組查核，其施工品質缺失或未落實品質管理之責任，乙方應於期限內完成改善，並依不合格品改正程序建立缺失改善紀錄及照片，併同估驗計價文件存檔，甲方另得依據查核紀錄採取下列措施：
1.查核紀錄之品質缺失扣點表載明品質缺失扣者，按扣點點數每點處乙方新臺幣___元（工程金額新臺幣一千萬元者為一千元；新臺幣一千萬元以上至未達五千萬元者為二千元；新臺幣五千萬元以上未達二億元者為四千元；新臺幣二億元以上者為八千元）之違約金。
2.列為丙等者每次扣罰乙方品管違約金新臺幣___萬元(未填時為新臺幣五萬元)，並依「工程施工查核小組作業辦法」第十條辦理。
3.檢討品質履約缺失責任屬乙者，限期撤換乙方工地負責人、品管人員或安衛人員。
4.缺失事項未於規定期限內完成改善者，除經甲方核准展延改善期限外，每逾期1日再扣罰乙方「工程品管費」總額__‰（未填時為1‰）之違約金，連續扣罰至完成改善為止。
5.查核被評為丙等者，除依本款第三目規定辦理外，甲方得視本情事屬政府採購法第一百零一條第一項第八款所稱之「查驗或驗收不合格，情節重大」。
（十）乙方施工如有與設計規範或樣品不符或履約品質瑕疵項目者，乙方應進行拆除重作、改善、補強、鑑定、檢討責任等必要處置措施，並依期限提報缺失改善結果。乙方所提報缺失改善情形,結果不實或逾期未完成改善，每次甲方得處以違約金，其計算方式為「違約金＝品管違約金＋施工瑕疵項目金額之20％」。其中『品管違約金＝「工程品管費用總額」7.5％』；「施工瑕疵項目金額＝施工瑕疵項目單價分析表瑕疵工項之單價乘以履約瑕疵數量」。
（十一）品管缺失違約金之總額，以工程品管費總額為上限。
十八、落實工程缺失改善及矯正預防措施：
新臺幣五千萬元以上之工程，經查核紀錄彙整表中所列之施工品質缺失等級有扣點者，乙方應就有缺失扣點之改善過程錄影存證並製成唯讀光碟片，影片除顯示日期外，光碟片封面須經監造單位專業技術人員及專任工程人員簽名確認，於提送查核紀錄改善報告時檢附。
新臺幣一千萬元以上之工程，監造單位依監造計畫辦理施工抽查缺失有重覆發生者，乙方應提出矯正預防措施，並經監造單位審核及甲方備查。
甲方督導或監造單位抽查發現已執行矯正預防之缺失，如重複再犯累計達三次者，視同未能確實執行品管工作，依本品質管制規定第九點，撤換品管人員。

十九、教育訓練：
本工程有下列情形之一者，乙方工地主任與品管人員應參加當月或次月新北市政府舉辦之「開工前品質管理制度講習」：
1. 經查核小組查核成績在72分（含）以下。
2. 原查核成績屬乙等或丙等經複查後成績未提升者。
二十、本品質管制規定視同契約之一部分，未規定部分依品管要點辦理。

  附表1

整體施工計畫書檢查重點表

項次	檢查重點
計畫書架構	計畫書內容與工程契約相關規定是否相符？
一、工程概述	1.是否列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工法等，並概估相關數量？
	2.工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清楚？
二、開工前置作業	1.是否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資料進行詳細研判與複勘？
	2.是否對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施有調查方法之說明？
	3.是否對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量、位置及深度等有調查方法及處置方式之說明？
	*4.蒐集工址附近歷年來氣溫、降雨、颱風及河川流域等相關資料情形，據以作為相關計畫制訂之參考？
	*5.對可能受到施工開挖或因其他施工因素而導致破壞龜裂損毀之鄰房，是否已提出鑑定檢查做法，並規劃產生糾紛時之處理作業程序？
三、施工作業管理	1.工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌？
	*2.是否已分別對勞動力市場及物料市場進行調查？
	3.是否已檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據？
	4.是否已依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃，並將臨時道路及附屬工程等納入考量？
	5.工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程？
	6.是否說明材料進料後之管理方式，包括進料及儲存規劃？
四、進度管理	1.巨額以上之工程，是否依施工步驟繪製施工進度網圖？
	2.施工預定進度圖表是否已標示要徑作業項目，預定進度是否說明計算基準？
	3.施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結論是否納入？
	4.各項協調會之召開時機或原則是否已明訂？
	5.進度異常之管理時機及方式是否已說明？
五、假設工程計畫	1.工區配置是否考量車輛動線與材料運輸之便利性，並包括材料加工區、物料堆置區、臨時廠房等？
	2.整地計畫是否與工區配置相符，並說明舊有建物與障礙物之處理方式？
	*3.是否對臨時房舍、臨時用地及臨時道路、便橋等之使用做規劃？
	*4.臨時用電所需容量是否合理預估及計算？
	*5.臨時給排水設施是否包括飲水、盥洗用水、工程用水及污水排放等之規劃？
六、施工測量	1.是否提出控制測量方法及相關之參考精度？
	2.是否提出施工測量方法及放樣方法與項目？
	*3.是否已依設計圖說提出原地面收方測量方式？
七、施工區域排水系統	*1.是否已調查工址範圍內之現有灌排水系統，並充分了解該系統與工程之關聯性及規劃因應之臨時排水系統？
	*2.施工中擋水及抽水等措施是否已規劃？
	*3.如為河川橋或位於堤防者，是否已依工程需要提出防洪方式、破堤計畫及應變措施？
八、分項工程施工管理計畫	1.是否已依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目？
	2.是否已針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作概要說明？
	3.是否擬訂分項工程施工計畫提送時程？
九、職業安全衛生管理計畫	是否依工程內容與施工過程所需訂定職業安全衛生組織，並以架構圖清楚說明及相關單位與人員之工作職掌？
	2.是否已提出職業安全衛生協議組織及協議方式？
	3.是否訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫？
	4.是否訂定自動檢查制度、執行方式及執行結果之確認方式？
	5.是否檢討職業安全衛生實施細項並概編所需經費？
十、緊急應變及防災計畫	1.緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施之處理程序？
	2.緊急應變連絡及通報系統是否已建構？
	3.是否充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，妥擬緊急應變及防災對策，包括定期之演練及整備，並訂定汛期工地防災自主檢查表？
	*4.是否對施工中可能產生之災害進行風險評估與因應對策之研擬，並妥適規劃災害防救之演習計畫？
十一、環境保護執行計畫	*1.是否已訂定環保組織及說明工作職掌？
	*2.是否已依據相關噪音管制標準提出降低噪音之施工方法及噪音減輕對策？
	*3.是否已依據相關振動控制標準提出降低振動之施工方法及振動減輕對策？
	*4.是否已依據相關水污染防治標準提出提出裸露地表防護、地表逕流處理、洗車廢水處理、作業廢水處理及生活污水處理等對策？
	*5.是否已依據相關空氣污染防制標準提出對塵土、粒狀污染物質、煙塵及廢氣排放污染等防制對策？
	*6.是否已依據相關廢棄物清理標準提出對垃圾、使用過或受污染之泥漿及皂土漿液等營建廢棄物清理對策？
	*7.是否已提出對陸域及水域動植物影響減輕之措施？
十二、施工交通維持及安全管制措施	*1.是否已歸納與工程相關之法令規章？
	2.對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必要之施工圖說？
	3.對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括容許之車輛型式、運輸條件與限制及運輸路線等？
十三、移交管理計畫	1.是否提出日後擬移交之文件紀錄項目？
	2.是否提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目及時程？
備註：1.*表示未達新臺幣五千萬工程時，非為必要之項目。 / 2. 本表單使用時請再確認使用最新版本。

附表2

分項施工計畫書檢查重點表
項次	檢查重點
一、工項概要	1.是否對分項工程進行了解及作概要之說明，並作客觀環境之分析？
	2.有否列出分項工程之內容與數量？
二、人員組織	1.人員組織是否包括必要人員並明訂責任職掌？
	2. 人員組織是否依工程進度需求檢討配置所需施工人數？
三、預定作業進度	1.是否配合整體施工預定進度表規劃施工預定進度？
	2.起迄時間是否與工程總進度曲線表所列之分項施工項目時程一致？
	3.巨額以上之工程，是否已依施工步驟繪製施工進度網圖？
四、分項品質計畫	1.是否已考量工程特性及施工環境訂定施工要領？
	2.是否已依據契約之施工規範訂定品質管理標準？
	3.是否已依據契約之施工規範訂定材料及施工檢驗程序？
	4.自主檢查表檢查項目是否配合品質管理標準內容訂定？
五、分項作業安全衛生管理與設施設置計畫	1.是否針對此分項工程提出所需管理之勞安設施、人員，並與整體之勞安衛生管理計畫串聯？
	2.勞安設施設置是否涵蓋施工項目所需？
六、施工圖說	1.是否提供必要與充分之施工圖或計算書？
	2.施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約相關規定？
七、相關附件	1.分項工程施工前協調會會議紀錄。
	2.材料比對表。
	3.本分項工程相關CNS規範。
備註：1.請確實依本工程特性檢查計畫書相關內容。 / 2.本表單使用時請再確認使用最新版本。

品質計畫書檢查重點表（新臺幣五千萬元以上之工程）
附表3-1

項次	檢查項目	檢查重點
一、計畫範圍	是否包含1.依據2.工程概要3.工程主要施工項目及數量4.適用對象5.名詞定義	1-1 是否說明撰寫品質計畫之依據：如工程契約(含規範及圖說)、技師法、建築法、建築師法、營造業法、電業法、職業安全衛生法、公共工程專業技師簽證規則、職業安全衛生設施規則、職業安全衛生設施標準、加強公共工程職業安全衛生管理作業要點、公共工程施工綱要規範、公有建築物施工階段契約約定權責分工表、公共工程施工階段契約約定權責分工表、廠商之品質系統作業規定等？
		1-2 工程概要是否包含下列項目： / （1）工程名稱 / （2）工程主辦機關 / （3）設計單位及設計人 / （4）監造單位及監造人 / （5）承攬廠商及專任工程人員 / （6）工程地點 / （7）契約工期 / （8）工程規模概述﹝以建築工程為例，如：基地面積、建築面積、地上層數、地下層數、構造種類⋯等﹞ / （9）契約金額
		1-3 是否說明工程主要施工項目及數量：包括契約中主要項目、特殊之材料、規格、工法等，應予表列，以利後續作業？
二、管理責任	1.有無訂定品管組織	組織架構是否含管理階層？包括各部門、專任工程人員及工程施工作業主要人員，其中，品管組織應明確定義承攬廠商執行契約的工地組織，不可只說明品管人員之職掌與資格。
	2.有無訂定工作執掌	是否依組織架構說明相關部門及人員應辦理之工作內容及重點？其組織內成員之職掌，是否以職稱說明？(不宜針對特定人選，以免人員異動時，尚需修訂計畫)
	3.有無訂定品管人員輪值或請假、休假時職務代理事項	品管人員之輪值或請假、休假等涉及個案履約人員管理事項，相關約定事項，是否於文件中明訂？且未違反勞動基準法、勞動基準法施行細則等法令？
	4.有無訂定管理審查，包含管理階層對工地之定期審查計畫	管理階層對工地品質執行情形之督導審查，是否包括下列項目： / （1）稽核結果及回饋情形。 / （2）已完成部分與契約之符合性。 / （3）預防與矯正措施之狀況。 / （4）對管理階層審查後之改善與追蹤措施。 / 管理階層於實施審查後，是否提出下列相關措施與決定： / （1）為維持品質管理系統有效性之改進措施。 / （2）對契約要求之成品的改進。 / （3）資源需求。
三、施工要領	1.是否製作各分項工程施工要領一覽表	是否依契約內容列出各分項工程名稱？
	2. 各分項工程施工要領內容是否包括：施工機具，使用材料，施工方法、步驟（順序）與流程圖，施工注意事項，施工安全衛生與環保規定	2-1.施工機具內容是否包括：名稱、規格、數量？
		2-2.施工方法、步驟：文字是否簡潔扼要，並配合流程圖說明，未直接翻錄施工規範？
		2-3.安衛環保內容是否包括：噪音、交維、空污？
四、品質管理標準	1.品質管理標準	是否列出擬製作品質管理標準表之各分項工程？
	2.品質管理標準表	2-1.品質管理標準項目是否包含施工流程、管理要領、管理紀錄？
		2-2.管理要領是否包含「管理項目」、「管理標準」、「檢查時機」、「檢查方法」、「檢查頻率」與「不符合之處理方式」？
		2-3.「管理項目」是否列出各分項工程品質管理項目？
		2-4.「管理標準」是否依契約規定量化並說明管理紀錄方式或符合管理標準之相關證明文件？
		2-5.「檢查時機」是否清楚說明時間點、自主檢查時點與限止點？是否清楚區分？
		2-6.「檢查頻率」是否未與「檢查時機」混淆？
		2-7.「檢查方法」是否說明檢驗之工具？
		2-8.管理紀錄文件是否與管理項目相符？
五、材料及施工檢驗程序	1.是否訂定材料/設備之預審作業（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定）	1-1.是否已訂定材料設備送審規定及流程？
		1-2.是否已訂定材料設備進料管制程序？
		1-3.是否已訂定對試驗單位之要求，並符合「公共工程施工品質管理標準作業要點」之相關規定？
	2.對材料試驗是否訂定管制方法	2-1.是否已訂定材料設備送審管制總表？
		2-2.材料設備送審管制總表內容是否已包含材料名稱、契約數量、送審情形(包括預定送審日期、實際送審日期、審查核可日期)、試驗報告、樣品、審查結果、契約詳細表項次、型錄、是否取樣試驗、是否驗廠、驗廠日期、預定試驗單位、協力廠商資料等欄位？
		2-3.材料設備送審管制總表內所列管之材料設備是否包含本案各主要材料設備？
		2-4.材料設備送審管制總表內所列管之材料設備是否已先填列契約數量、預定送審日期、審查核可日期、試驗報告、樣品、審查結果、契約詳細表項次、型錄、是否取樣試驗、是否驗廠、驗廠日期、預定試驗單位、協力廠商資料等欄位？
		2-5.是否已訂定材料/設備試驗相關紀錄表單，如材料/設備檢驗紀錄表…等？
		2-6.對材料檢（試）驗結果是否已訂定相關之管理機制或管制表單，如材料/設備退料紀錄表…等？
	3.是否明確訂定各施工項目之自主檢查點	3-1.是否已訂定各主要工項施工檢驗流程圖？
		3-2.各施工檢驗流程圖內是否已標註自主檢查點？
		3-3.施工檢驗流程圖內是否已對各施工步驟標註管理項目、管理標準，並予以明確敘述標準或量化？
	4.是否配合監造單位訂定檢驗停留點（限止點）	各施工檢驗流程圖內是否已配合監造單位訂定檢驗停留點（限止點）並標註清楚？
六、設備功能運轉檢測程序及標準	1.設備功能運轉檢測程序	是否包含機電系統架構、單機設備檢測、系統運轉檢測、整體功能試運轉檢測？
	2.機電系統架構	是否繪製系統架構圖，說明零組件、次系統、整體系統間之關聯性？
	3.單機設備檢測	3-1.是否包含進場前檢驗、進場及組裝之檢驗？
		3-2.檢測計畫內容是否包含測試項目、時機、程序、方法及使用表單？
		3-3.測試抽驗項目，是否依契約規定及工程設備屬性訂定，包括：試壓及試漏、機械性能測試抽驗、電器性能測試抽驗、儀控測試抽驗等？
	4.系統運轉檢測	4-1.是否包含系統運轉測試計畫、個別系統運轉測試程序？
		4-2.系統運轉測試計畫，是否包含下列各項：a.完整之系統分類及系統組合測試計畫。b.個別系統之完整測試程序。c.相關測試紀錄或應用表單附件及使用方法？
		4-3.個別系統運轉測試程序，是否包含下列各項：a.系統分類及組合之個別檢測程序。b.個別系統獨立功能性運轉測試程序。c.系統清理及排放檢測程序？
	5.整體功能試運轉檢測	5-1是否包含整體試運轉測試計畫、實施整體系統連結整合測試應提出之記錄及報告？
		5-2是否訂定整體功能試運轉測試計畫： / a.個別系統測試完成或整體設備與他項工程介面連結後之系統功能運轉測試流程，並條列測試項目及重。 / b.試運轉或全程操作應注意事項（含供電方式及其穩定性檢討）。
		5-3實施整體系統連結整合測試所提出之記錄及報告，是否包括下列各項： / a.全程操作及調整紀錄。 / b.功能異常時之檢測報告書。 / c.完整之試運轉報告書。 / d.各種不同操作模式，包括最佳之操作模式。 / e.試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫。
	6.是否訂定檢測標準	是否對於各項設備功能運轉之檢驗，分別檢討訂定應達到契約所訂之標準？
	7.各項測試結果之處置	是否與不合格品之管制章節內容連結？
七、自主檢查表	1.列出擬製作自主檢查表之項目	是否依契約規定之施工項目及數量，檢討訂定應實施自主檢查之工項（含有圖文之標誌、標示、指示、告示牌匾或其他具有向公眾揭（示）資訊（息）之類似標的，其圖文內容之正確性，於施作前應列入自主檢查；其須經權責單位審查通過方得施作者，有無審查通過，亦應納入自主檢查），並列表？
	2. 自主檢查表內容	2-1.是否包含：工程名稱、分項工程名稱、協力廠商、檢查位置、檢查日期、檢查時機、檢查結果符號說明、檢查項目、檢查標準、實際檢查情形、檢查結果、缺失矯正處理、缺失複查結果、備註及檢查人員簽名等欄位？
		2-2.檢查項目是否包含施工前檢查、施工中檢查、施工完成等各階段應檢查之項目？
		2-3.檢查標準是否依設計圖說、規範規定，明確訂定，並以數字表示？
		2-4.實際檢查情形是否加註「量化檢查數據」？
		2-5.缺失複查結果是否分為「已完成改善」、「未完成改善」兩項？
	3.自主檢查執行人員及時機	3-1檢查時機是否分為：施工前檢查、施工中檢查、施工完成檢查三個階段。
		3-2檢查人員是否為「現場工程師」、「工地主任」？「品管人員」品管人員是否未列入表單？
	4. 不符合之處置及管制	是否與「不合格品之管制」及「矯正與預防措施」章節連結？
八、不合格品之管制	1.不合格材料及設備之管制	1-1.是否配合材料設備檢驗程序規定，檢討現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不合格情形之處理及儲存方式？
		1-2.是否訂定不合格品後續處置之追蹤管制？
		1-3.對材料及設備不合格率異常時之管制方式，是否與矯正與預防措施連結？
	2.施工不合格品之管制	2-1.對於可即時改正缺失部分或重大缺失，是否訂定有不同之管制方法？
		2-2.對不合格施工之後續處理追蹤機制及管制表格，是否訂定核定權責？
		2-3.對於施工缺失頻率高之項目，是否與矯正、預防措施作連結？
九、矯正與預防措施	1.矯正措施	2-1.是否訂定矯正作業辦理之時機？
		2-2.是否訂定矯正措施執行之流程？
		2-3.是否包含矯正結果之紀錄？
		2-4.是否有矯正措施成效之評估方法？
		2-5.是否有相關應用表單及使用說明？
	2.預防措施	3-1.是否包含採行預防措施之時機？
		3-2.是否包含預防措施之執行流程？
		3-3.是否包含採行措施之結果紀錄？
		3-4.是否包含預防措施成效之評估方法？
十、內部品質稽核	1.品質稽核權責	是否說明品管人員執行內部品質稽核之權責？
	2.品質稽核範圍	是否包含品質稽核系統要項、實際位置、組織活動及執行稽核前之稽核通知等擬定計畫？
	3.品質稽核頻率	是否已考量各種影響品質系統之狀況，訂定稽核頻率？
	4.品質稽核流程	是否已詳細說明作業流程及使用之表單？
	5.矯正回饋措施	稽核完成後是否有矯正回饋措施，並與矯正預防措施相連結？
十一、文件紀錄管理系統	1. 文件管理	是否對本工程相關文件訂定分類與編碼原則，並製作分類編碼表？
	2. 紀錄管理	是否包含紀錄的分類、編碼，歸檔等？
	3. 文件紀錄移轉及存檔	是否包含紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃？
備註：1.工程具機電設備且工程金額達一百萬元以上者，應增訂機電設備功能運轉測試等抽驗 / 程序及標準。 / 2.本表單使用時請再確認使用最新版本。

品質計畫書檢查重點表（新臺幣一千萬以上未達五千萬元之工程）
附表3-2

項次	審查項目	審查重點
一、品質管理標準	1.品質管理標準	是否列出擬製作品質管理標準表之各分項工程？
	2.品質管理標準表	2-1.品質管理標準項目是否包含施工流程、管理要領、管理紀錄？
		2-2.管理要領是否包含「管理項目」、「管理標準」、「檢查時機」、「檢查方法」、「檢查頻率」與「不符合之處理方式」？
		2-3.「管理項目」是否列出各分項工程品質管理項目？
		2-4.「管理標準」是否依契約規定量化並說明管理紀錄方式或符合管理標準之相關證明文件？
		2-5.「檢查時機」是否清楚說明時間點、自主檢查時點與限止點？是否清楚區分？
		2-6.「檢查頻率」是否未與「檢查時機」混淆？
		2-7.「檢查方法」是否說明檢驗之工具？
		2-8.管理紀錄文件是否與管理項目相符？
二、材料及施工檢驗程序	1.是否訂定材料/設備之預審作業（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定）	1-1.是否已訂定材料設備送審規定及流程？
		1-2.是否已訂定材料設備進料管制程序？
		1-3.是否已訂定對試驗單位之要求，並符合「公共工程施工品質管理標準作業要點」之相關規定？
	2.對材料試驗是否訂定管制方法	2-1.是否已訂定材料設備送審管制總表？
		2-2.材料設備送審管制總表內容是否已包含材料名稱、契約數量、送審情形(包括預定送審日期、實際送審日期、審查核可日期)、試驗報告、樣品、審查結果、契約詳細表項次、型錄、是否取樣試驗、是否驗廠、驗廠日期、預定試驗單位、協力廠商資料等欄位？
		2-3.材料設備送審管制總表內所列管之材料設備是否包含本案各主要材料設備？
		2-4. 材料設備送審管制總表內所列管之材料設備是否已先填列契約數量、預定送審日期、審查核可日期、試驗報告、樣品、審查結果、契約詳細表項次、型錄、是否取樣試驗、是否驗廠、驗廠日期、預定試驗單位、協力廠商資料等欄位？
		2-5.是否已訂定材料/設備試驗相關紀錄表單，如材料/設備檢驗紀錄表…等？
		2-6.對材料檢（試）驗結果是否已訂定相關之管理機制或管制表單，如材料/設備退料紀錄表…等？
	3.是否明確訂定各施工項目之自主檢查點	3-1.是否已訂定各主要工項施工檢驗流程圖？
		3-2.各施工檢驗流程圖內是否已標註自主檢查點？
		3-3.施工檢驗流程圖內是否已對各施工步驟標註管理項目、管理標準，並予以明確敘述標準或量化？
	4.是否配合監造單位訂定檢驗停留點（限止點）	各施工檢驗流程圖內是否已配合監造單位訂定檢驗停留點（限止點）並標註清楚？
三、設備功能運轉檢測程序及標準	1.設備功能運轉檢測程序	是否包含機電系統架構、單機設備檢測、系統運轉檢測、整體功能試運轉檢測？
	2.機電系統架構	是否繪製系統架構圖，說明零組件、次系統、整體系統間之關聯性？
	3.單機設備檢測	3-1.是否包含進場前檢驗、進場及組裝之檢驗？
		3-2.檢測計畫內容是否包含測試項目、時機、程序、方法及使用表單？
		3-3.測試抽驗項目，是工程設備屬性訂定，包括：試壓及試漏、機械性能測試抽驗、電器性能測試抽驗、儀控測試抽驗等？
	4.系統運轉檢測	4-1.是否包含系統運轉測試計畫、個別系統運轉測試程序？
		4-2.系統運轉測試計畫，是否包含下列各項：a.完整之系統分類及系統組合測試計畫。b.個別系統之完整測試程序。c.相關測試紀錄或應用表單附件及使用方法？
		4-3.個別系統運轉測試程序，是否包含下列各項：a.系統分類及組合之個別檢測程序。b.個別系統獨立功能性運轉測試程序。c.系統清理及排放檢測程序？
	5.整體功能試運轉檢測	5-1是否包含整體試運轉測試計畫、實施整體系統連結整合測試應提出之記錄及報告？
		5-2是否訂定整體功能試運轉測試計畫： / a.個別系統測試完成或整體設備與他項工程介面連結後之系統功能運轉測試流程，並條列測試項目及重。 / b.試運轉或全程操作應注意事項（含供電方式及其穩定性檢討）。
		5-3實施整體系統連結整合測試所提出之記錄及報告，是否包括下列各項： / a.全程操作及調整紀錄。 / b.功能異常時之檢測報告書。 / c.完整之試運轉報告書。 / d.各種不同操作模式，包括最佳之操作模式。 / e.試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫。
	6.是否訂定檢測標準	是否對於各項設備功能運轉之檢驗，分別檢討訂定應達到契約所訂之標準？
	7.各項測試結果之處置	是否與不合格品之管制章節內容連結？
四、自主檢查表	1.列出擬製作自主檢查表之項目	是否依契約規定之施工項目及數量，檢討訂定應實施自主檢查之工項（含有圖文之標誌、標示、指示、告示牌匾或其他具有向公眾揭（示）資訊（息）之類似標的，其圖文內容之正確性，於施作前應列入自主檢查；其須經權責單位審查通過方得施作者，有無審查通過，亦應納入自主檢查），並列表？
	2. 自主檢查表內容	2-1.是否包含：工程名稱、分項工程名稱、協力廠商、檢查位置、檢查日期、檢查時機、檢查結果符號說明、檢查項目、檢查標準、實際檢查情形、檢查結果、缺失矯正處理、缺失複查結果、備註及檢查人員簽名等欄位？
		2-2.檢查項目是否包含施工前檢查、施工中檢查、施工完成等各階段應檢查之項目？
		2-3.檢查標準是否依設計圖說、規範規定，明確訂定，並以數字表示？
		2-4.實際檢查情形是否加註「量化檢查數據」？
		2-5.缺失複查結果是否分為「已完成改善」、「未完成改善」兩項？
	3.自主檢查執行人員及時機	3-1檢查時機是否分為：施工前檢查、施工中檢查、施工完成檢查三個階段。
		3-2檢查人員是否為「現場工程師」、「工地主任」？「品管人員」品管人員是否未列入表單？
	4. 不符合之處置及管制	是否與「不合格品之管制」及「矯正與預防措施」章節連結？
五、文件紀錄管理系統	1. 文件管理	是否對本工程相關文件訂定分類與編碼原則，並製作分類編碼表？
	2. 紀錄管理	是否包含紀錄的分類、編碼，歸檔等？
	3. 文件紀錄移轉及存檔	是否包含紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃？
備註：1.分項品質計畫應包括一、二、三、五等項目。 / 2.工程具機電設備且工程金額達一百萬元以上者，應增訂機電設備功能運轉測試等抽驗程 / 序及標準。 / 3.本表單使用時請再確認使用最新版本。

品質計畫書檢查重點表（新臺幣一百萬元以上未達一千萬元之工程）
附表3-3

項次	審查項目	檢查重點
一、品質管理標準	1.品質管理標準	是否列出擬製作品質管理標準表之各分項工程？
	2.品質管理標準表	2-1.品質管理標準項目是否包含施工流程、管理要領、管理紀錄？
		2-2.管理要領是否包含「管理項目」、「管理標準」、「檢查時機」、「檢查方法」、「檢查頻率」與「不符合之處理方式」？
		2-3.「管理項目」是否列出各分項工程品質管理項目？
		2-4.「管理標準」是否依契約規定量化並說明管理紀錄方式或符合管理標準之相關證明文件？
		2-5.「檢查時機」是否清楚說明時間點、自主檢查時點與限止點？是否清楚區分？
		2-6.「檢查頻率」是否未與「檢查時機」混淆？
		2-7.「檢查方法」是否說明檢驗之工具？
		2-8.管理紀錄文件是否與管理項目相符？
二、材料及施工檢驗程序	1.是否訂定材料/設備之預審作業（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定）	1-1.是否已訂定材料設備送審規定及流程？
		1-2.是否已訂定材料設備進料管制程序？
		1-3.是否已訂定對試驗單位之要求，並符合「公共工程施工品質管理標準作業要點」之相關規定？
	2.對材料試驗是否訂定管制方法	2-1.是否已訂定材料設備送審管制總表？
		2-2. 材料設備送審管制總表內容是否已包含材料名稱、契約數量、送審情形(包括預定送審日期、實際送審日期、審查核可日期)、試驗報告、樣品、審查結果、契約詳細表項次、型錄、是否取樣試驗、是否驗廠、驗廠日期、預定試驗單位、協力廠商資料等欄位？
		2-3.材料設備送審管制總表內所列管之材料設備是否包含本案各主要材料設備？
		2-4. 材料設備送審管制總表內所列管之材料設備是否已先填列契約數量、預定送審日期、審查核可日期、試驗報告、樣品、審查結果、契約詳細表項次、型錄、是否取樣試驗、是否驗廠、驗廠日期、預定試驗單位、協力廠商資料等欄位？
		2-5.是否已訂定材料/設備試驗相關紀錄表單，如材料/設備檢驗紀錄表…等？
		2-6.對材料檢（試）驗結果是否已訂定相關之管理機制或管制表單，如材料/設備退料紀錄表…等？
	3.是否明確訂定各施工項目之自主檢查點	3-1.是否已訂定各主要工項施工檢驗流程圖？
		3-2.各施工檢驗流程圖內是否已標註自主檢查點？
		3-3.施工檢驗流程圖內是否已對各施工步驟標註管理項目、管理標準，並予以明確敘述標準或量化？
	4.是否配合監造單位訂定檢驗停留點（限止點）	各施工檢驗流程圖內是否已配合監造單位訂定檢驗停留點（限止點）並標註清楚？
三、設備功能運轉檢測程序及標準	1.設備功能運轉檢測程序	是否包含機電系統架構、單機設備檢測、系統運轉檢測、整體功能試運轉檢測？
	2.機電系統架構	是否繪製系統架構圖，說明零組件、次系統、整體系統間之關聯性？
	3.單機設備檢測	3-1.是否包含進場前檢驗、進場及組裝之檢驗？
		3-2.檢測計畫內容是否包含測試項目、時機、程序、方法及使用表單？
		3-3.測試抽驗項目，是否依契約規定及工程設備屬性訂定，包括：試壓及試漏、機械性能測試抽驗、電器性能測試抽驗、儀控測試抽驗等？
	4.系統運轉檢測	4-1.是否包含系統運轉測試計畫、個別系統運轉測試程序？
		4-2.系統運轉測試計畫，是否包含下列各項：a.完整之系統分類及系統組合測試計畫。b.個別系統之完整測試程序。c.相關測試紀錄或應用表單附件及使用方法？
		4-3.個別系統運轉測試程序，是否包含下列各項：a.系統分類及組合之個別檢測程序。b.個別系統獨立功能性運轉測試程序。c.系統清理及排放檢測程序？
	5.整體功能試運轉檢測	5-1是否包含整體試運轉測試計畫、實施整體系統連結整合測試應提出之記錄及報告？
		5-2是否訂定整體功能試運轉測試計畫： / a.個別系統測試完成或整體設備與他項工程介面連結後之系統功能運轉測試流程，並條列測試項目及重。 / b.試運轉或全程操作應注意事項（含供電方式及其穩定性檢討）。
		5-3實施整體系統連結整合測試所提出之記錄及報告，是否包括下列各項： / a.全程操作及調整紀錄。 / b.功能異常時之檢測報告書。 / c.完整之試運轉報告書。 / d.各種不同操作模式，包括最佳之操作模式。 / e.試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫。
	6.是否訂定檢測標準	是否對於各項設備功能運轉之檢驗，分別檢討訂定應達到契約所訂之標準？
	7.各項測試結果之處置	是否與不合格品之管制章節內容連結？
四、自主檢查表	1.列出擬製作自主檢查表之項目	是否依契約規定之施工項目及數量，檢討訂定應實施自主檢查之工項（含有圖文之標誌、標示、指示、告示牌匾或其他具有向公眾揭（示）資訊（息）之類似標的，其圖文內容之正確性，於施作前應列入自主檢查；其須經權責單位審查通過方得施作者，有無審查通過，亦應納入自主檢查），並列表？
	2. 自主檢查表內容	2-1.是否包含：工程名稱、分項工程名稱、協力廠商、檢查位置、檢查日期、檢查時機、檢查結果符號說明、檢查項目、檢查標準、實際檢查情形、檢查結果、缺失矯正處理、缺失複查結果、備註及檢查人員簽名等欄位？
		2-2.檢查項目是否包含施工前檢查、施工中檢查、施工完成等各階段應檢查之項目？
		2-3.檢查標準是否依設計圖說、規範規定，明確訂定，並以數字表示？
		2-4.實際檢查情形是否加註「量化檢查數據」？
		2-5.缺失複查結果是否分為「已完成改善」、「未完成改善」兩項？
	3.自主檢查執行人員及時機	3-1檢查時機是否分為：施工前檢查、施工中檢查、施工完成檢查三個階段。
		3-2檢查人員是否為「現場工程師」、「工地主任」？「品管人員」品管人員是否未列入表單？
	4. 不符合之處置及管制	是否與「不合格品之管制」及「矯正與預防措施」章節連結？
備註：1.本表單使用時請再確認使用最新版本。

   施工計畫書審查意見表
附表4

第 頁共 頁
工程名稱：				契約編號：
				審查日期：
審查意見 序號	計畫之頁碼或圖表編號	審查意見			備註

審查人員簽章			工地監造負責人簽章

備註：1.監造單位簽章欄位，應由監造單位工地負責人或授權人員核章
      2.本表單使用時請再確認使用最新版本。
        品質計畫書審查意見表
附表5

        第 頁共 頁
工程名稱：				契約編號：
				審查日期：
審查意見 序號	計畫之頁碼或圖表編號	審查意見			備註

審查人員簽章			工地監造負責人簽章

備註：1.監造單位簽章欄位，應由監造單位工地負責人或授權人員核章。
      2.本表單使用時請再確認使用最新版本。

        計畫書送審核章表
附表6-1
-1
（有委託專案管理廠商）
工程名稱：
# 計畫書名稱：
承攬廠商	（廠商名稱）	提報次數：第 次 / 提報日期： / 【蓋公司章】	簽章欄 / 【專任技師、工地主任、品管人員應簽章並簽署日期】
監造單位	（單位名稱）	審查結果： / □依修正意見重新提報（限定提報日期： ） / □審查合格 / 審查合格日期： / 審查合格文號： / 【蓋公司章】	簽章欄 / 【專業技師、現場監造主管應簽章並簽署日期】
專案管理廠商	（廠商名稱）	審查結果： / □依審查意見重新提報（限定提報日期： ） / □同意核定 / 核定日期： / 核定文號： / 【蓋公司章】
備查機關	（機關名稱）	□依修正意見重新提報（限定提報日期： ） / □准予備查 / 備查日期： / 備查文號： / 機關戳章：

備註：1.計畫書經監造單位審查，專案管理廠商核定轉請主辦機關備查後函覆監造單位及承攬廠商，始完成審核程序。
2.本表應裝訂於計畫書首頁。
3.本表單使用時請再確認使用最新版本。

計畫書送審核章表
附表6-2
（無委託專案管理廠商）
# 工程名稱：
# 計畫書名稱：
承攬廠商	（廠商名稱）	提報次數：第 次 / 提報日期：	簽章欄
		【蓋公司章】	【專任技師、工地主任、品管人員應簽章並簽署日期】
監造單位	（單位名稱）	審查結果： / □依審查意見重新提報（限定提報日期： ） / □審查合格 / 審查合格日期： / 審查合格文號：	簽章欄
		【蓋公司章】	【專業技師、現場監造主管應簽章並簽署日期】
核定機關	（機關名稱）	□依修正意見重新提報（限定提報日期： ） / □同意核定 / 核定日期： / 核定文號： / 機關戳章：

備註：1.計畫書經監造單位審查，轉請主辦機關核定後函覆監造單位及承攬廠商，始完成審核程序。
      2.本表應裝訂於計畫書首頁。
      3.本表單使用時請再確認使用最新版本。

附表7
材料設備申請及審查紀錄表
     編號：
工程名稱
材料設備名稱
供料廠商
送審日期	年 月 日
送審次數	第 次
送審項目	□駐廠檢驗 □型錄樣品審查 □工地現場檢驗 / □材料試驗室檢驗 □書面審查 □其他：
提供文件	□材料規範 □出廠證明 □供應廠證明文件 / □樣品 □駐廠檢驗試驗報告
材料設備細項	契約規範訂定規格	送審規格	審查意見	審查結果

監造單位簽章 / 監造主管： 派駐現場人員：
承攬廠商簽章 / 工地主任： 品管人員：

附註：1.複審時應檢附前次審查紀錄表。
      2.本表單使用時請再確認使用最新版本。

附表8-1

廠商品管人員登錄表
填報日期：
工程標案 / 名稱					工程標案 / 電腦編號
工程 / 地點					開工 / 日期				預計 / 完工日期
決標 / 金額	(千元)		品管 / 費用		(千元)				工地聯 / 絡人及電話
工程 / 主辦機關					承辦人		姓名
				電話
監造 / 單位					廠 商		（蓋章）
品 / 管 / 人 / 員	姓名	專長		身分證號			受訓期別		進駐/解職日期		回訓期別

品質計畫書核定日期及文號 / （由監造單位審查， / 工程主辦機關核定）				核定機關
				核定日期
				核定文號
請勾選一項	□第一次登錄 □異動（原因： ）
聲明事項	品管人員如為專職者，上開專職人員□屬於或□非屬一年內曾被新北市政府依「工程施工查核小組作業辦法」第10條第3項第5款規定「查核成績列為丙等，廠商依契約所撤換者」。
備 / 註	一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。 / 二、廠商第一次登錄品管人員須檢附下列資料函報監造單位審查，並由機關上網登錄： / 1.行政院公共工程委員會核發之品管人員結業證書、回訊證明影印本（正本提出相驗）、 / 2.品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4） / 3.品管人員登錄表 / 三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 / 四、工程竣工時，請廠商函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄品管人員。 / 五、本表單係參照行政院公共工程會委員會頒訂格式，使用時請再確認使用最新版本。

附表8-2
-1-1
工地相關人員登錄表
        填報日期：
工程標案 / 名稱					工程標案 / 電腦編號
工程 / 地點					開工 / 日期			預計 / 完工日期
決標 / 金額		(千元)		品管 / 費用		(千元)			工地聯 / 絡人及電話
工程 / 主辦機關					承辦人	姓名
				電話
監造 / 單位					廠 商
工地相關人員	職稱	姓名	專長		身分證號			受訓期別	進駐本工地日期		回訓期別
	工地主任
	工地負責人
	安衛人員
	技術士
	其他
請勾選一項		□第一次登錄 □異動（原因： ）
備 / 註		一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。 / 二、第一次登錄工地相關人員須檢附： / 1.合格證書影印本、符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4） / 2.品質計畫書核定函影印本 / 3.工程單價分析表（含品管費用） / 4.工地相關人員登錄表 / 三、人員異動只需檢附上述1、4項資料。 / 四、工程結束時，亦請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄。 / 五、本表單使用時請再確認使用最新版本。

公共工程施工日誌
附表9-1
-1-1
表報編號：
本日天氣：上午： 下午： 填表日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱					承攬廠商名稱
核定工期	天		累計工期			天	剩餘工期	天		工期展延天數		天
開工日期			年 月 日				完工日期			年 月 日
預定進度(%)					實際進度(%)
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目				單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註

營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱				單位	契約數量		本日使用數量		累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別		本日人數		累計人數			機具名稱		本日使用數量		累計使用數量

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： / (ㄧ)施工前檢查事項： / 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 / 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 / 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 / (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3 條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
8.本表單係公共工程委員會頒訂格式，使用時請再確認使用最新版本。
公共工程施工日誌之技術士簽章表
專業工程項目：				應置技術士人數：
技術士種類	人數	技術士姓名	技術士證書字號	技術士簽名或蓋章	備註

工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表
工程名稱		檢查日期		年 月 日
承攬廠商		檢查地點
檢查項目			檢查結果			缺失及改善情形
			合格		不合格
1. 是否實施勤前教育(含工地預防災變及危害告)
2. 新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄
3. 勞工是否確實配戴個人防護具

以下依個案需求自行擴充

檢查人員：

說明：1、本表提供廠商每日施工前辦理安全衛生自主檢查使用，表列為每日必檢查之項目，由檢查人員確實檢查簽認，並回報工地主任。
2、檢查人員應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員擔任，前述檢查缺失應立即改善完成，未檢查合格者，廠商不得使其進場施工。
3、本表得依工程個案需求自行增列其他檢查項目。

建築物施工日誌
附表9-2
表報編號：
本日天氣：上午： 下午： 填表日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱					承攬廠商名稱
核定工期	天		累計工期			天	剩餘工期	天		工期展延天數		天
開工日期			年 月 日				完工日期			年 月 日
預定進度(%)					實際進度(%)
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目				單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註

營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱				單位	設計數量		本日使用數量		累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別		本日人數		累計人數			機具名稱		本日使用數量		累計使用數量

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： / (ㄧ)施工前檢查事項： / 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 / 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 / 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 / (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。
5.本表單係內政部106年8月9日台內營字第1060810800號令頒訂格式，使用時請再確認使用最新版本。

建築物施工日誌之技術士簽章表
專業工程項目：				應置技術士人數：
技術士種類	人數	技術士姓名	技術士證書字號	技術士簽名或蓋章	備註

附表10-1
公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表
編號：
一、工程名稱
二、工程主辦機關
三、承攬廠商
四、填表日期	年 月 日 時
五、工程進度概述				預定進度（%）
				實際進度（%）
六、督察按圖施工 / （營造業法第35條第3款）	督察項目	督察結果		辦理情形	備註
		合格	不合格
	（一）放樣工程
	（二）地質改良工程
	（三）假設工程(含施工架)
	（四）基礎工程
	（五）模板工程
	（六）混凝土工程
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	（八）基地環境雜項工程
	（九）主要設備工程
	（十）其他
七、處理下列之ㄧ事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況（營造業法第3條第9款、第35條第3及4款）
八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形（營造業法第38條）
九、向營造業負責人報告事項之記載（營造業法第37條）
十、其他依法令及契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
十一、督察簽章：【專任工程人員：□主任技師□主任建築師】

註：
1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。
2.本表填報時機如下：（1）依營造業法第 41 條第 1 項規定辦理勘驗或查驗工程時。（2）公共工程施工日誌填表人提請專任工程人員解決施工技術問題。（3）專任工程人員依營造業法第 35 條第 3 款規定督察按圖施工時。（4）各機關於契約中約定。
3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。
4.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫
5.本表單係公共工程委員會頒訂格式，使用時請再確認使用最新版本。

附表10-2

建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表
編號：
一、工程名稱
二、起造人
三、承攬廠商
四、填表日期	年 月 日 時
五、工程進度概述				預定進度（﹪）
				實際進度（﹪）
六、督察按圖施工 / （營造業法第35條第3款）	督察項目	督察結果		辦理情形	備註
		合格	缺失
	（一）放樣工程
	（二）地質改良工程
	（三）假設工程（含施工架）
	（四）基礎工程
	（五）模板工程
	（六）混凝土工程
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	（八）基地環境雜項工程
	（九）主要設備工程
	（十）其他
七、處理下列之一事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況（營造業法第3條第九款、第35條第3及4款）
八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形（營造業法第38條）
九、向營造業負責人報告事項之記載（營造業法第37）
十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
十一、督察簽章：【專任工程人員】

註：1.本表之督察項目僅供參考，起造人得依工程性質及實際工程項目自行增減之。
2.本表填報時機如下：（1）依營造業法第41條第1項規定辦理勘驗或查驗工程時；本表應檢送地方主管建築機關備查。（2）建築物施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。（3）專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。（4）起造人於契約中約定。有關上開填報時機及頻率明示於施工計畫書中。
3.本表單係內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒訂格式，使用時請再確認使用最新版本。

附表11

材料設備品質抽驗紀錄表
        編號：
工程名稱
材料設備名稱					供料廠商
進場日期					進場數量
材料設備出廠應提供證明文件
材料堆置地點
材料設備契約規範
查驗方式		□駐廠檢驗 □型錄樣品審核 □工地現場檢驗 / □材料試驗室檢驗 □書面審核 □其他：
取樣		取樣數量： 樣品保存或養護地點： / 取樣日期： 送樣日期： 試驗日期： / 會驗人員： 混凝土澆置位置：
試驗機構名稱					試驗報告編號
試驗項目及數據	如試驗報告 / 其他： / 試驗項目： 合格值： 試驗值： / 試驗項目： 合格值： 試驗值： / 試驗項目： 合格值： 試驗值：
抽驗結果		□合格同意使用 / □不合格隔離退貨 / □數量不足 / □材料堆置場所不良 / □其他：					備註

監造單位簽章： 承攬廠商簽章：
備註：1.材料品質查驗不合格時，填寫「不合格品改善追蹤表」。
      2.委外試驗須檢附試驗報告。
      3.本表單使用時請再確認使用最新版本。

附表12

        不合格品改正紀錄表 編號：
工程名稱
監造廠商		檢查日期
承攬廠商		限定完成改善日期
缺失具體情形、位置、範圍： / 檢查人員簽名：
採取改正措施：
缺失複查日期： / 複查結果： □改善完成 / □未完成改善（說明： / □其他（說明： / 複查人員簽名：

工地主任簽名： 品管人員簽名：

備註：1.本單應併同改正前中後照片一式二份，一份建檔保存於工地，一份併入估驗計價資 料。
      2.本表單使用時請再確認使用最新版本。
## 交通維持及環境清潔補充規範
#### 一、各項工地環境清潔維護及安全措施，承包商應納入施工計畫書內，並經業主核准後據以實施。
#### 二、在人行道施工，同時每一開挖段應以兩個施工段及每一施工段不大於100公尺共計200公尺為限；承包商應於施工計畫書內妥為規劃開挖長度，並經業主同意後依核定之施工段順序施工。寬15公尺以下之道路，除依核定之交通維持計畫封閉施工工區外，不得於兩側同時開挖施工，以維持施工環境。
#### 三、載運工程散裝材料（如砂石、合材）或廢棄物之車輛應加裝帆布或其他有效之遮蓋，否則不得駛離。
#### 四、洗車設備應設置於工地範圍內，沖洗車輛和施工機具均應在工地範圍內實施，廢水不得漫流於工地範圍外。
#### 五、工地範圍之水溝有造成危險或遭施工損壞之虞者，應以防滑鐵板覆蓋，鐵板規格寬度至少為水溝淨寬之2倍。
#### 六、如因工程需要，須阻斷原有排水設施所作之臨時排水者，其斷面不得小於原排水斷面；若為系統性之排水阻斷者，應提出臨時排水計畫，送主管機關審核同意後辦理。
#### 七、工程之挖方，如須用於就近填方者，未回填前，應堆置於工地範圍或業主同意之適當地點。
#### 八、在道路施工，承包商應具備足夠之灑水設備並適時灑水。
#### 九、承包商應視工程需要，備妥足夠之廢水沉澱設備，施工前經業主查核後始准予施工。
#### 十、工程施工過程中或收工後，應按交通維持計畫或相關規定設置阻隔安全設施，並應有明顯之警示，標示負責人及聯絡電話以維持交通安全。並依下列方式辦理：
##### (一)施工機具作業時：施工機具應避免佔用車道，如屬臨時必要情形，應設交通指揮旗手或以交通錐、連桿設漸變車道並加設警示燈。
##### (二)施工機具未作業時不得停放於路邊。但如因施工必要而須停放於路邊者，停放地點，必須經業主同意，不得影響人車通行，且必須於機具週邊設置紐澤西護欄、槽鋼或型鋼等安全護欄圍設，夜間必須加設警示燈。
#### 十一、工地環境清潔管理採三級查核方式辦理並依「工地環境清潔及交通維持安全措施檢查表」辦理檢查(以下簡稱檢查表)，查核頻率約定如下：
##### (一)承包商：每日至少1次(停工中之工程每週至少1次)。
##### (二)監造單位：每週至少1次。
##### (三)機關及上級機關：採不定期方式抽查。
#### 十二、承包商應將每次檢查結果，至遲於隔日即送監造單位備查。監造單位除應依承包商報核資料不定期予以複查其真實性及改善情形外，並依本補充規範第十一點規定辦理檢查，如發現應改善事項者，即交請承包商依限完成改善，改善之期限最遲不得超過3日。
#### 十三、檢查之各項資料，監造單位、承包商雙方應妥予存檔。
#### 十四、承包商如未依本規定辦理者，則依下列各款處罰，有關記點部分，於本工程執行每滿1年各統計1次(如工期未滿1年者，於辦理結算前，至少統計1次)，以做為停權之依據：
##### (一)承包商如未依時辦理自主檢查或未依時報請監造單位、機關或上級機關備查，經監造單位、機關或上級機關通知仍未辦理者，每次依新北市施工期間使用道路交通維持計畫送審範圍之審查級距，扣一定金額，並記點乙次，該一定金額規定如下(以下同)：
###### 1、屬第三層者，為新台幣20,000元。
###### 2、屬第二層者，為新台幣35,000元。
###### 3、屬第一層者，為新台幣50,000元。
##### (二)經監造單位、機關或上級機關依檢查表檢查，其檢查結果如有10項以下不符規定時，承包商應依限完成改善，逾時未全部改善完成者，則處以一定金額之扣款，並再限期改善。
##### (三)經監造單位、機關或上級機關依檢查表檢查，其檢查結果如有超過10項， 20項以下不符規定時，則處以一定金額之扣款。承包商應依限完成改善，逾時未全部改善完成者，則再處以新台幣一定金額之2倍之扣款，並再限期改善。
##### (四)經監造單位、機關或上級機關依檢查表檢查，其檢查結果如有超過20項不符規定時，記點乙次並處以一定金額之2倍之扣款，承包商應依限完成改善，逾時未全部改善完成者，則再處以一定金額之4倍之扣款，並再限期改善。
##### (五)以上(一)至(四)款，得連續處罰，並以工地環境清潔維護措施、維持車行人行安全措施及材枓機具堆置、安全維護措施等費用契約價款總數或契約施工費總數之5%兩者取其高者扣罄為止，並於最近一期估驗計價時予以扣減。
##### (六)本工程執行每滿1周年累計記點15點以上者，則視為政府採購法第101條第1項第3款「擅自減省供料情節重大」之情形，而得依同法第102條、第103條規定將廠商刊登政府採購公報，並予以停止廠商參加政府採購案件之投標或作為分包廠商。
工地環境清潔及交通維持安全措施檢查表
工程名稱：
承攬廠商：					送承包商收件時間： 年 月 日
檢查地點：					限定完成改善時間： 年 月 日
檢(稽)查時間：			年 月 日 時 分
項目		檢查類別 / (及檢查機關)		檢查內容					不適用	是	否
一、環境清潔維護措施		施工告示牌 / (環境保護局、工務局、交通局)		本工程如有需設置施工告示牌者；
				設置是否符合規定？
				內容是否已更新？
		工地範圍內 / (環境保護局)		是否無積水？
				是否無油污污泥？
				是否無燃燒或融化產生塵煙物質？
				是否適時灑水，避免塵土飛揚？
				廢棄物或垃圾是否未任意堆置？
				是否派設專任環境清潔管理人員？
		洗車設備 / (環境保護局)		本工程如有需設置洗車設備者；
				是否已設置？
				是否於工地範圍內完成車輛、機具等之沖洗作業？
		沉澱設備 / (環境保護局)		本工程如有需設置沉澱設備者；
				是否已設置？
				廢水是否經沉澱處理？
				廢水是否無漫流？
		工區範圍內及週邊區域排水系統 / (環境保護局)		本工程如有涉及週邊區域排水系統者；
				是否維持排水暢通？
				是否無顯著之淤積、堵塞及損壞之情形？
		工地範圍外週邊維護區域(環境保護局)		是否無因施工引致積水？
				是否無油污及污泥污染？
				廢棄物或垃圾是否未任意堆置？
				是否有塵土外溢道路？
				是否清洗路面及清掃周邊？
二、材料、機具堆置及安全維護措施		施工材料 / (環境保護局、工務局)		於施工區域內，如有施工材料須堆置者；(如選不適用者，本檢查類別免檢查。)
				是否就近堆置於適當地點？
				是否已堆置整齊？
				如有塵土飛揚之虞者；
				是否已有良好覆蓋？
		施工機具 / (警察局)		於施工區域內，如有施工機具須擺放者；(如選不適用者，本檢查類別免檢查。)
				是否就近利用填方堆置於業主同意之適當地點？
				作業時是否避免佔用車道？
				作業時，如屬臨時必要情形需佔用車道者；
				是否設交通指揮旗手或以交通錐、連桿設漸變車道？
				是否加設警示燈？
				未作業時是否未停放於路邊？
				未作業時，如因施工必要而須停放於路邊者；
				停放地點是否經業主同意？
				停放地點是否未影響人車通行？
				於機械週邊以紐澤西護欄、槽鋼或型鋼等安全護欄圍設？
				夜間時，是否加設警示燈？
三、維持車行及人行安全措施		圍籬 / (交通局)		本工程如有需設置圍籬者；
				是否已按規定設置？
				是否已設置警示燈(閃光燈)？
				是否維持清潔？
				油漆是否無剝落？
				是否未損壞？
		除圍籬外其他阻隔設施(交通錐、紐澤西護欄、拒馬、警示帶)(交通局)		是否已依規定數量設置並排列整齊？
				夜間是否已設置警示燈？
		施工區域週邊環境之設置 / (交通局)		是否依核定之交通維持計畫封閉施工工區？
				是否未依核定之交通維持計畫開挖施工？
				是否依核定之施工段順序分段或單元逐段施工？
				是否依規定設置施工所需相關標誌、標線及告示？
				夜間施工是否已依需要設置足夠之照明設施？
				現場施工是否依需要派置臨時交通指揮人員？
		施工區域週邊人行安全之相關設置 / (工務局)		是否能維持行人通行空間？
				是否維持行人之通道平整？
				如有設置供人行出入之橫向踏板者；
				寬度是否不低於90公分？
				表面是否平整？
				是否穩固？
				表面是否防滑？
				如有尚待施工之孔洞或未植栽樹穴者；
				是否已良好遮蓋？
				是否設置阻隔設施？
				是否設置警示？
		施工區域週邊車行安全之相關設置 / (工務局)		是否未因施工損壞路面？
				路面是否無顯著破裂、凹洞等情形？
				如有維持通車之覆工板或鐵板者；
				表面是否平整無凸角？
				表面是否無凹陷？
				鋪蓋板間隙是否緊密？
				兩鋪蓋板高差是否平整？
				表面是否防滑？
項目：一、環境清潔維護措施
貼照片(施工前)					貼照片(施工後)
照片地點：					照片地點：
告示牌佈設說明：					復舊狀況說明：
項目：二、材料、機具堆置及安全維護措施
貼照片(施工前)					貼照片(施工後)
照片地點：					照片地點：
施工材料堆置說明：					復舊狀況說明：
貼照片(施工前)					貼照片(施工後)
照片地點：					照片地點：
施工機具擺放說明：					復舊狀況說明：
項目：三、維持車行及人行安全措施
貼照片(施工前)					貼照片(施工後)
照片地點：					照片地點：
圍籬佈設說明：					復舊狀況說明：
貼照片(施工前)					貼照片(施工後)
照片地點：					照片地點：
阻隔設施說明：					復舊狀況說明：
貼照片(施工前)					貼照片(施工後)
照片地點：					照片地點：
施工標誌標線佈設說明：					復舊狀況說明：
貼照片(施工前)					貼照片(施工後)
照片地點：					照片地點：
夜間照明及警示設施說明：					復舊狀況說明：
備註
結果	檢查評估結果，共 項不合格。				檢查人員核章 / （請依序審查核章）

填表說明：
1. 請填表人員依「檢查內容」欄位所詢問之問題，按個案之情形，於「不適用」、「是」、「否」欄位打勾（）。當遇到「檢查內容」欄位所詢問之問題是屬於「不適用」者，於該「不適用」之欄位打勾（）後，其相關之問題，請於「是」、「否」欄位加註「／」。
2. 凡是勾選「否」欄位者，則該項目檢查評估不通過。
3. 各機關得依工程特殊需要增修檢查項目。
4. 本檢查表各項目照片請依工程規模大小增列照片。
5. 如本契約尚有檢查項目未列於本檢查表者，得依契約內其他規定檢查，不以本檢查表為限。
新北市施工期間使用道路交通維持計畫送審範圍
		使用道路範圍	工期	使用道路 / 說明	日間施工	夜間施工
					審查層級	審查層級
一	道路 / 工程	（一）快速道路、隧道 / 、橋樑、車行陸橋、車 / 行地下道等封閉型道路 / （二）省道、縣道、市 / 區道路主要幹道（十五 / 公尺以上道路）	十日以下	--	第二層	第三層
			超過十日	僅使用人行道	第二層	第三層
				非僅使用人行道	第一層	第二層
		鄉道、市區道路次要幹 / 道(八公尺以上，未達十 / 五公尺道路)	三十日以下	單方向可留設三點五公尺以上空間供車輛通行者	第三層	第三層
				單方向未能留設三點五公尺以上空間供車輛通行者	第二層	第三層
			超過三十日	僅使用人行道	第二層	第三層
				非僅使用人行道	第一層	第二層
		未滿八公尺道路	無論天數		第三層	第三層
		工程類型屬道路例行性維修養護工程 / （如人手孔提升、埋降、道路銑鋪及路平專案等）			第二層
		其他	半日以下	單方向可留設三點五公尺以上空間供車輛通行者	免提

二	基地建 / 築工程	建築工程總樓地板面積
		建築物基地總樓地板面積超過四萬八千平方公尺或停車格（位）數超過三百六十個				第一層

三	經交通局及相關單位會勘認須提送交通維持計畫送審者					視個案提送

備註:
一、審查層級：
(一)第一層：
1、審查單位：本市道路交通安全督導會報。
2、提送內容：提送「新北市施工期間使用道路交通維持作業規定」附表二之第一類交通維持計畫書內容；於審查通過後，由本市道路交通安全督導會報列管。
(二)第二層：
1、審查單位：路權管理機關。
2、提送內容：提送「新北市施工期間使用道路交通維持作業規定」附表三之第二類交通維持計畫書內容；於審查通過後，由路權管理機關列管，並依作業規定第六點辦理。
3、屬第二層審查之「工程類型屬道路例行性維修養護工程（如人手孔提升、埋降、道路銑鋪及路平專案等）」，由使用道路者於每年度年初提送當年度通案性交通維持計畫書審核，通過後，由審核單位送道安會報備查；惟遇施工區域周邊有重大工程（如捷運）施作，或路權管理機關認為有必要者，仍可個案要求使用道路者（工程主辦機關）於申請路證時併檢附各該交維計畫書送審。
(三)第三層：
1、審查單位：路權管理機關。
2、提送內容：提送「新北市施工期間使用道路交通維持作業規定」附表三之第二類交通維持計畫書內容；於審查通過後，將核准副本送當地轄區警察分局、區公所、工區範圍內里辦公處備查。
(四)基地建築工程審查
1、審查單位：本市道路交通安全督導會報。
2、提送內容：提送「新北市施工期間使用道路交通維持作業規定」附表四之第三類交通維持計畫書內容。
二、日間施工：夜間施工以外時間；夜間施工：二十二時至翌日六時。
三、同一工程契約使用數條道路者，其中如有使用道路範圍及施工期間達上述第一層級審查，即依第二類別交通維持計畫書內容送審。
四、道路交通安全督導會報及各路權管理機關審查時，得邀請工程主辦機關及各相關業務權責機關參與，或請專家學者出席審查會。
五、停車格（位）數=基地實設之小汽車停車格（位）數+（機車停車格（位）數總數/5）+（大型車停車格（位）*2）。