（機關全銜） 工程結算驗收證明書
填發日期： 年 月 日 發文字號： 字第 號
案號及契約號		填列採購案號及契約編號					廠商名稱			填列廠商名稱(全名)
標的名稱		填列契約之工程名稱(全名)
採購金額		□未達公告金額 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額 □巨額
履約期限		填列契約原始工期			履約地點			填列工程施工位置
開工日期		填列申報開工日期			預定竣工日期 / (A)			填列契約原定竣工日期			不(免)計入工期天數 / (B)			總計○○天(詳廠商履約期計算清單第八點)
實際竣工日期 / (C)		填列申報竣工日期			開始驗收日期			填列正式驗收之日期(非為初驗日期)			驗收完畢/驗收合格日期			填報驗收完畢或驗收缺失改善合格之日期
履約逾期總天數 / (D=(C-B-A))		若為負值請填0			不計違約金天數 / (E)			工期展延核准之總天數(詳廠商履約期計算清單第七點)			應計違約金天數 / (F=(D-E))
逾期違約金		如有逾期請填列違約金額					其他違約金			填列內容詳說明3
契約金額		填列契約原始總金額
增減價款	次別 / 類別	第 1 次					第 2 次					物價調整金額		合 計
		金 額		簽准日期或核准文號			金 額			簽准日期或核准文號
	增加金額	甲					乙					丙		庚=甲+乙+丙
	減少金額	丁					戊					己		辛=丁+戊+已
驗收扣款		例如:依政府採購法第72條第2項規定(辦理減價收受之扣款金額) / (不包括逾期違約金及其他違約金)
結算總價 / （金額中文大寫）		填入原契約金額+合計增加金額(庚)-合計減少金額(辛)-驗收扣款金額
驗收意見
承辦單位主管及人員簽章			本機關監驗人員簽章			上級機關監驗人員簽章 / 或授權自辦文號			主 驗 人 員 簽 章			(機關印信)
				(未達查核金額者免)

說明：
1、本證明書(含本頁及(工程主要內容)頁)已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
2、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
3、本證明書填報方式，詳如「工程結算驗收證明書填報說明」。
4、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
5、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後，每頁加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。
6、政府採購法施行細則第101條第2項規定：「前項結算驗收證明書或其他類似文件，機關應於驗收完畢後十五日內填具，並經主驗及監驗人員分別簽認。但有特殊情形必須延期，經機關首長或其授權人員核准者，不在此限。」
(機關全銜)	工程結算驗收證明書(工程主要內容)
填發日期： 年 月 日 發文字號： 字第 號
標的名稱		填列契約之工程名稱(全名)
工程概述		(1)工程內容及範圍 / (2)有主要構造物者，其數量、型式、種類、規格、尺寸、主要工法、用途、材料等(應具體量化)。 / (3)其他相關之說明事項。 / (4)建議可依招標文件內容，或核定之施工計畫書內之「工程概述」章節內容，再依實際完成之情形調整修正。
工程主要工項內容及實作數量		(1)分項說明：可就構造物之結構分類進行描述(如橋梁工程之上部及下部結構)。不易依構造物分類者，依契約內之主要分項工程為基準，分別進行說明。 / (2)描述內容：針對各分項，描述內容包括其數量、型式、種類、規格、尺寸、主要工法、用途、材料等，以能充分揭露該工程資訊為原則。另必要時得說明該分項之實作金額。 / (3)特殊採購：符合特殊採購之工項，以獨立項目正面表列說明，並應描述所使用之特殊工法、技術，或規格尺寸等。 / (4)其他與主要工項有關之說明事項。
工地工程人員	工地主任 (負責人)	以[人名]+[於該工程在職起迄日期]方式填報；竣工時在職者，於其後註明「(竣工)」；無者則填「無」。	工程相關管理單位	專案管理單位	以勞務契約委外辦理者，請填報公司或單位全名；屬機關自辦者，請填報執行機關或單位全銜；無者則填「無」。
	專任 工程人員	同上		規劃單位	同上
	品管人員	同上		設計單位	同上
	勞安衛 人員	同上		監造單位	同上
備註		(1)填寫工程主要使用用途、重要特色(例如：符合綠建築標準)或其他註記事項。 / (2)分包部分情形詳次頁(可免填，得標廠商有報備分包情形及提供佐證資料者方填寫併附)
(機關印信)

分包部分
分包廠商名稱 / （註1）	分包工作主要工項內容及實作數量	分包項目結算金額 / （註2）

註：
1. 本頁是否填列分包部分資料，由得標廠商決定；其經得標廠商同意於本頁填列分包部分資料者，結算驗收證明書並副知該等分包廠商。
2. 所列分包廠商名稱須為已報備於機關者。
3. 所列分包項目結算金額，係以機關與得標廠商間之契約金額（單價）計算，非得標廠商與分包廠商間之契約金額。
工程結算驗收證明書填報說明
  1. 「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第73條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第72條第2項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
  2. 「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第98條第2項所定之減價收受懲罰性違約金。
  3. 「結算總價」之計算方式為「契約金額」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
  4. 「(工程主要內容)」頁各欄位之填報內容，應以已結算驗收完畢之實質工程內容為準。逐項說明如下：
    1. 「工程概述」－條列簡述下列項目：
      1. 工程內容及範圍。
      2. 有主要構造物者，其數量、型式、種類、規格、尺寸、主要工法、用途、材料等(應具體量化)。
      3. 其他相關之說明事項。
      4. 建議可依招標文件內容，或核定之施工計畫書內之「工程概述」章節內容，再依實際完成之情形調整修正。
    2. 「工程主要工項內容及實作數量」依下列原則，條列簡述：
      1. 分項說明：可就構造物之結構分類進行描述(如橋梁工程之上部及下部結構)。不易依構造物分類者，依契約內之主要分項工程為基準，分別進行說明。
      2. 描述內容：針對各分項，描述內容包括其數量、型式、種類、規格、尺寸、主要工法、用途、材料等，以能充分揭露該工程資訊為原則。另必要時得說明該分項之實作金額。
      3. 特殊採購：符合特殊採購之工項，以獨立項目正面表列說明，並應描述所使用之特殊工法、技術，或規格尺寸等。
      4. 其他與主要工項有關之說明事項。
    3. 「工地工程人員」各分項欄位－以[人名]+[於該工程在職起迄日期]方式填報；竣工時在職者，於其後註明「(竣工)」；無者則填「無」。
    4. 「工程相關管理單位」各分項欄位－以勞務契約委外辦理者，請填報公司或單位全名；屬機關自辦者，請填報執行機關或單位全銜；無者則填「無」。
    5. 「備註」－填寫工程主要使用用途、重要特色(例如：符合綠建築標準)或其他註記事項。
  5. 使用文字應僅作客觀具體、定性定量之描述，不使用有主觀說明之語詞(如績效優良、品質良好…等)。所有名詞均採中文，必要時加註外文。
  6. 工程種類繁多，針對9類型工程，另列出建議填報項目如下表供參考；若尚有其他特殊項目，可視需求及工程實際內容依實填寫。
類別	工程概述	工程主要工項內容及數量
道路 / 工程	道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) / 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面) / 道路長度或里程數 / 道路型式(幾車道) / 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程	道路尺寸：寬度（m）、長度（m）、厚度（cm） / 路基改善：寬度（m）、長度（m）、厚度（cm） / 土方工程：挖方(m3)、填方(m3) / 邊坡工程： / 護坡：高度(m)、長度(m)，面積(m2) / 駁坎：高度(m)、長度(m)，面積(m2) / 植生：高度(m)、長度(m)，面積(m2) / 排水設施： / 管涵：直徑(m)，長度(m) / 箱涵：斷面尺寸(m)，長度(m) / 其他排水設施(含地面及地下)：直徑(m)或斷面尺寸(m)、長度(m)。
橋梁 / 工程	設置用途(陸橋、跨河橋、棧橋、捷運、其他) / 構成材料(鋼、木、鋼筋混凝土、磚、石、預力混凝土、其他) / 形狀(直橋、曲線橋、斜橋、其他) / 交通需求(固定式橋、活動橋) / 結構形狀(版橋、梁橋、箱型梁橋、拱橋、構架橋、懸索橋(吊橋、斜張橋、脊背橋)、其他) / 結構型式(簡支型橋、連續型橋、鋼架橋) / 使用特性(永久性、半永久性、臨時性) / 使用用途(道路橋、鐵路橋、水道橋、自行車道橋(慢車道專用橋)、人行橋、其他) / 施工方法(支撐先進、懸臂、節塊推進、預鑄節塊吊裝、場撐逐跨、場撐就地澆築、預力I型樑、預力U型樑) / 橋梁總體尺寸(總長度、寬度) / 鋼構橋之聯結方式(鉚釘、焊接、螺栓)	上部結構： / 橋梁全長(m)、寬度(m)、面積(m2) / 跨徑(m)、最大跨徑(m) / 橋梁淨寬(m) / 連續型橋之一單元連續孔數(孔)、長度（即伸縮縫間距）(m)、單元數量 / 下部結構： / 橋墩(座)，墩柱高度(m) / 橋台(座)，橋台軀體高(m) / 下部結構基礎： / 打擊樁：樁長(m)、樁徑(m)、斜樁長(m) / 鑽探樁：樁長(m)、樁徑(m)、斜樁長(m) / 其他型式基樁及尺寸(m) / 沈箱：單座沈箱長度(m)、直徑(m)、合計沈箱長度(m) / 井式基礎：單座井式基礎長度(m)、直徑(m)、合計井式基礎長度(m) / 其他型式基礎、尺寸(m) / 伸縮縫(道)、伸縮量(cm) / 支承：種類、型式、數量(處) / 防震設施或防落裝置：止震塊數量(處)、防落拉桿數量(處)。
隧道 / 工程	隧道數量及規模(單孔長度、總長度、淨寬、開挖直徑、開挖高度、斷面積、車道數) / 功能類別(交通(鐵路、公路、捷運)、輸氣、輸水、輸油隧道) / 隧道類別(軟土隧道、山岳隧道（或岩石隧道）、明挖覆蓋隧道（或明隧道）) / 結構型式(預鑄（混凝土、鋼製品）環片結構、場鑄混凝土結構) / 開挖工法(NATM、鑽炸工法、潛盾鑽掘、明挖覆蓋)	隧道開挖總量(m3) / 隧道支撐： / 噴凝土/鋼纖噴凝土總量(m3) / 岩栓總量(m) / 鋼支保總量(m) / 隧道襯砌： / 混凝土總量(T) / 鋼筋總量(T) / 隧道探查鑽探總量(m) / 水泥灌漿總量(包) / 化學灌漿(註明類別、kg) / 零星工程及其他。
水利 / 工程	水壩數量(座) / 海底取排水管工程 / 污水、自來水、電信管線之位置、數量及工法(推進、潛盾) / 抽水機台數 / 堤防工程	水壩：結構型式、使用材料、高度(m)、頂部寬度(m)、底部寬度(m) / 海底取排水管：口徑尺寸(m)、長度(m)、深度(m) / 污水、自來水、電信管線：口徑尺寸(cm)、長度(m) / 抽水機：馬力(HP) / 堤防：長度(m)、堤防高度(m)、型式
水保 / 工程	砌石護岸 / 防砂壩 / 潛壩 / 固床工 / 結束工 / 版橋 / 消能塊	砌石護岸(m) / 防砂壩(座) / 潛壩(座) / 固床工(座) / 結束工(座) / 版橋(座) / 消能塊(座)
機水電 / 工程	電氣設備工程 / 弱電設備工程 / 給排水設備工程 / 消防設備工程 / 中央監控系統工程 / 空調設備工程 / 捷運系統工程	電氣設備工程： / 受電電壓(KV) / 設備容量(KVA) / 緊急發電機：電壓(V)、功率(KW) / 不斷電設備：容量(KVA) / 弱電設備工程： / 電信引進管(mm) / 電話交換機回路(回路) / 給排水設備工程： / 進水管(mm) / 揚水管(mm) / 揚水汞(HP) / 污排水處理(CMD) / 消防設備工程： / 消防泵(HP) / 撒水泵(HP) / 泡沫泵(HP) / 中央監控系統工程： / 監控點(點) / 空調設備工程： / 儲冰式(RT) / 冰水主機(RT) / 冰水泵(HP) / 冷卻水泵(HP) / 分離式冷氣機(RT) / 窗形機(RT) / 捷運系統工程： / 電聯車系統 / 通訊系統 / 供電系統 / 號誌系統 / 自動收費系統 / 機廠機電系統 / 電梯、電扶梯
港灣 / 工程	沈箱工程 / 碼頭工程 / 港灣附屬設施 / 防波堤(海堤)工程 / 特殊施工項目	況箱尺寸(m)、數量(座) / 卵塊石拋放數量(m3) / 碼頭(護岸)：長度(m)、水深(m)、型式 / 防波堤(海堤) ：長度(m)、水深(m)、型式 / 浚挖(填築)範圍、面積(m2)、數量、深度(m) / 港灣附屬設施：卸運輸儲設備建置(如卸料機、帶運機……等) / 特殊施工項目及數量(如地質改良……等)
建築 / 工程	建物數量(棟) / 建物使用用途 / 基地面積 / 建物樓層數 / 建物總高度 / 樓地板面積 / 結構型式(RC、鋼結構) / 地質條件	基礎工程： / 基樁：型式、口徑尺寸(m)、長度(m)、數量、個別最大長度(m)、總長度(m) / 井式基礎：型式、口徑尺寸(m)、深度(m)、數量 / 況箱：型式、口徑尺寸(m)、深度(m)、數量 / 連續壁：厚度(m)、深度(m)、數量 / 建築主體工程：鋼構最大跨徑(m)、鋼結構總噸數 / 外牆工程：型式(帷幕、PC版)、數量(m2) / 內部裝修工程
軌道 / 工程	鐵路軌道 / 捷運軌道	型式： / 直線段：普通鋼軌、耐磨鋼軌 / 橫渡線之特殊軌 / 軌距 / 軌床型式： / 無道碴道床之混凝土基座、道碴道床型式(混凝土軌枕及木枕) / 特殊軌軌床型式 / 總長度：無道碴道床長度(km)、道碴道床長度(km) / 供電方式：軌道旁之第三軌(導電軌)方式、絕緣支座組件、伸縮接頭組件、錨錠組件、護蓋等 / 其他：鋼軌扣件、基鈑、鋁熱焊接、鋼軌絕緣接頭(IRJ)、止衝擋、標示與標誌、軌道淨空